## 사용내역서
2023년 06월 안전보건관리비 사용내역서 |  |  |  | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인
건설업체명 | SFA |  | 공사명 | DP 현대화 2단계 사상검사 물류자동화 시스템 구축
소재지 | 경기도 화성시 |  | 대표자 | 김영민
공사금액 | 6,567,000,000원(VAT포함) |  | 공사기간 | 2022.08.01~2023.08.31
발 주 자 | 한국타이어㈜ 생산인프라팀 |  | 누계공정률 | 70%
계상된 안전관리비 | 96,977,310원
사 용 금 액
항목 |  | 6월 사용금액 |  | 누계 사용금액
계 |  | 13388330 |  | 31414470
1. 안전·보건관리자 임금 등 |  | 12618330 |  | 22827470
2. 안전시설비 등 |  | 0 |  | 4617000
3. 보호구 등 |  | 0 |  | 2600000
4. 안전보건진단비 등 |  | 770000 |  | 1370000
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.
2023-06-30
작성자 | 직책 | 성명 |  |  | (서명 또는 인)
확인자 | 직책 | 성명 |  |  | (서명 또는 인)

## 항목별사용내역
항 목 별 사 용 내 역 ( 2 0 2 3 년 0 6 월 )
1. 안전·보건관리자 임금 등
구분 |  |  | 소속 |  | 성명 |  | 선임일 |  | 지급금액 |  | 지급일 |  | 지급내역 |  |  | 비고
안전관리자 급여 |  |  | SFA |  | 박혜진 |  | 3월 30일 |  | 3821880 |  | 6월 21일 |  | 안전관리자 6월 급여 |  |  | 급여명세서 첨부
안전관리자 출장비 |  |  | SFA |  | 박혜진 |  | 3월 30일 |  | 996450 |  | 7월 10일 |  | 안전관리자 6월 출장비 |  |  | 정산 증명서 첨부
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-01 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-01 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-02 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-03 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-05 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-06 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-06 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-07 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-07 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-08 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-08 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-09 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-09 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-10 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-10 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-12 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-12 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-13 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 2023-06-13 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-14 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-14 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 2023-06-14 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-15 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-15 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 2023-06-15 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 2023-06-16 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 2023-06-16 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 2023-06-16 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 6월 17일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 19일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 19일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 6월 19일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 6월 20일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 20일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 20일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 6월 21일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 21일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 21일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 6월 22일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 22일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 22일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 김기순 |  | 6월 23일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 23일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 23일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 24일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 26일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 26일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 27일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 27일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 28일 |  | 150000
지게차 신호수 |  |  | 덕성엠텍 |  | 한우성 |  | 6월 28일 |  | 150000
화기감시자 |  |  | 덕성엠텍 |  | 이임숙 |  | 6월 29일 |  | 150000
소계 | [8 empty] | 계상액(계획) |  | 전월까지 누계(A) |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
[9 empty] | 81000000 |  | 10209140 |  | 12618330 |  |  | 22827470
2. 안전시설비 등
구분 |  | 사용일 | 단위 | 수량 | 단가 | [5 empty] | 사용금액 |  | 지급내역 |  |  | 비고
[5 empty] | 노무비 |  | 자재비 |  | 계
계 |  |  | 계상액(계획) |  | 전월까지 누계(A) |  |  |  | 금월(B) |  |  |  | 누계(A+B)
|  |  | 14995000 |  | 4617000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4617000
3. 보호구 등
구분 |  | 계획 |  |  |  |  | 사용일 | 소요비용 |  |  |  |  | 지급내역 |  |  | 비고
|  | 단가 |  | 수량 | 금액 |  |  | 단가 |  | 수량 | 금액
계 |  |  |  |  | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  |  |  | 누계(A+B)
[5 empty] | 6620000 |  |  | 2600000 | [7 empty] | 2600000
4. 안전보건진단비 등
구분 |  | 진단기관(검사기관) |  |  |  | 사용일 |  | 소요비용 |  |  | 지급내역 |  |  |  | 비고
작업환경측정 |  | 대한산업보건협회 |  |  |  | 6월 16일 |  | 770000 |  |  | 측정일시 : 23년 5월 15일
계 | [7 empty] | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  | 금월(B) |  | 누계(A+B)
[8 empty] | 1200000 |  |  | 600000 |  | 770000 |  | 1370000
5. 안전보건교육비 등
교육과목 |  |  | 교육주관 |  |  | 교육일 |  |  | 참가인원 |  |  | 소요경비 |  |  | 비고
계 | [5 empty] | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
0
6. 근로자 건강장해예방비 등
구분 |  |  | 사용일 |  |  | 진단병원 |  |  | 참가인원 |  |  | 소요경비 |  |  | 비고
계 | [5 empty] | 계상액(계획) |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
0
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
지도항목 |  |  |  | 지도기관 |  |  |  | 점검일 |  |  | 소요경비 |  |  |  | 비고
계 |  |  |  | 계상액(계획) |  |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  |  | 누계(A+B)
0
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
□조직 현황
시공능력 평가순위 |  |  | 안전보건조직·인원 현황 | [8 empty] | 안전보건관리비 계상총액 |  |  | 본사 임금 등 계상액(계획)
|  |  | 조직명 |  |  | 직책 |  |  | 인원 수
□사용 내역
구분 |  |  |  | 소속 |  | 직책 |  | 성명 |  | 보직일 |  | 지급액 |  | 지급일 |  | 비고
계 | [9 empty] | 계상액(계획) |  | 전월까지 누계(A) |  | 금월(B) |  | 누계(A+B)
0
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
품목명 | 결정일 |  | 계획 |  |  |  |  | 사용일 |  | 소요 비용 |  |  |  |  | 지급내역 |  | 비고
| 위험성 평가 등 | 노사 협의 등 | 단가 |  | 수량 | 금액 |  |  |  | 단가 |  | 수량 | 금액
계 | [5 empty] | 계상액(계획) |  |  |  | 전월까지 누계(A) |  |  | 금월(B) |  |  | 누계(A+B)
0

## 사진대지
사 진 대 지
회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고 | 회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고
SFA |  |  |  |  | SFA
회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고 | 회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고
SFA |  |  |  |  | SFA
회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고 | 회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고
SFA |  |  |  |  | SFA
회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고 | 회사명 | 사용일자 | 품목 | 수량 | 비고
SFA |  |  |  |  | SFA
사진삽입
사진삽입

## 급여명세서
안전관리자 급여명세서(6월)
안전관리자 출장비(6월)
거래명세서
집행내역확인서