## 1.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | 물류 PM2팀 |  |  | 담당자명 | 박제영 수석 | 현장명 | SDC 탕정
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 576251000 |  |  |  | 평가구분 | 최초
현장소장/연락처 |  | 박제영 수석 / 010-4167-9402 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2023.06.01 ~ 2023.09.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 02/01 ~ 02/10 | SFA/박제영
현장주소 |  | 충남 아산시 탕정면 명암리 150번지
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 02/10 ~ 02/15 | SFA/박제영
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) |  | 수공구 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 02/10 ~ 02/15 | SFA/박제영
협력회사 |  | 회사명 | 에스에프에이서비스 |  |  | 4. 위험성 결정 | 02/10 ~ 02/15 | SFA/박제영
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2/20 ~ 03/01 | SFA/박제영
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | AGV |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등) | 보완 - 개선실행계획서 반입 공정 누락 (위험성평가표와 동일하게 작성요함)

## 2.전체공사일정표
■ SDC A2 FAB2 u OLED AGV 시스템 | [5 empty] | 입 | : 반입 |  |  |  |  | 출 | : 반출 |  |  |  |  | A | : Arrange
| 구 분 |  | 일 정 |  |  | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
|  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31
| 사전 준비 | PO | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1
|  | 개조 AGV 사전 점검 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1
|  | AGV 누락 부품 설치(SDC 운영팀 대응) | 2023-01-31 | 2023-02-12 | 13
|  | DRI 준비 (SOP, 공사설명회) | 2023-04-19 | 2023-04-23 | 5
|  | DRI 및 작업 승인서 준비 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 8
|  | 충전기 DR(안전 DR 5/18, 전기 DR 5/26) | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 1
|  | LAN 포설 사양서 배포 | 2023-05-03 | 2023-05-09 | 7
|  | ACS BEDD 작성 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 8
| 제 작 | 충전기 제작 | 2023-03-23 | 2023-06-08 | 78
|  | 충전기 TEST | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 5
|  | 충전기 검수 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
|  | 충전기 반입 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | [169 empty] | 반
|  | 제작 및 구매품 | 2023-03-23 | 2023-04-24 | 33
|  | AGV 반출(4대) | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1 | [62 empty] | 출
|  | AGV 점검 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 16
|  | AGV 개조 및 수리 | 2023-04-21 | 2023-07-05 | 76
|  | AGV 검수 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1
|  | AGV 검수 이후 수정 및 크리닝 | 2023-07-07 | 2023-07-19 | 13
|  | AGV 반입 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 | [169 empty] | 반
| 4호기 로더 ↔ 압착기 | 설비(4호기 로더, 압착기) 정위치 안착 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1
|  | SPOT FAB2 설치 작업 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2
|  | SPEAR AGV 티칭 | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 5
|  | AGV 시운전 | 2023-03-23 | 2023-03-26 | 4
| FAB2 | LAN 포설 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 7
|  | FAB2 차량 티칭 | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 29 | [113 empty] | A | [31 empty] | A
|  | FAB2 LAYOUT 작업 (현장체크 포함) | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 9
|  | SPOT FAB2 설치 작업 (주행 Test 포함),버퍼 PIO TEST | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 7
|  | 신규 MAP 기준 로봇 티칭 데이터 복사 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 7
|  | ACS 프로그램 변경, DB 업데이트, 파라메터 설정 및 TEST | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 15
|  | 충전기 설치 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 11
|  | 충전기 HOOK UP | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1
|  | 충전기 커플러 설치 및 케이블 포설 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1
|  | 충전기 TEST | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2
|  | 신규 차량 4대 티칭 | 2023-08-04 | 2023-08-16 | 13 | [184 empty] | A | [11 empty] | A
|  | 충전기 QUAL | 2023-08-21 | 2023-08-31 | 11 | [201 empty] | Q | [9 empty] | Q

## 3.유해위험정보·요인조사
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 변상수
작성 일시 | [6 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 |  | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3기계/설비(장비)의 낙하,비래,전복,붕괴,전도위험부분 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | [규칙제38조, 171조] | 20
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | [규칙제39조] | 20
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | [규칙제172, 200조] | 20
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 | [규칙제386, 392, 393조] | 60
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | [규칙제38조], [규칙제39조, 387조] | 60
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | [규칙제38조] | 60
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | [규칙제171조] | 60
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | [규칙제163조~170조, 380조, 387조] | 60
| 3. Rack 건립(세우기) | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | [규칙제51조] | 60
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 승하강 중 추락 | [규칙제42조, 44조, 46조, 381조] | 60
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 상동 | 60
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | [규칙제14조] | 60
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | [규칙제3조] | 60
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 임팩트, 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | [규칙제518조~521조, 661조] | 60
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)
공정명 (PJT명) | S/C 설치 작업 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 변상수
작성 일시 | [6 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 |  | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙제172, 200조] | 10
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 이동식 크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | [규칙제38조], [규칙제39조] | 10
| 3. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | [규칙제32조,93조] | 10
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 15
| 2. Under Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 15
| 3. OP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 15
| 4. 캐리지 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | [규칙제38조, 171조] | 15
| 5. HP부 Mast 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 15
| 6. Upper Frame 설치 | 지게차/크레인 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | [규칙제42조, 44조] | 15
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 5
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 15
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 10
| 2. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 10
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)
공정명 (PJT명) | SDC A2 FAB2 u OLED AGV 시스템 | 3. 유해·위험 정보/요인 조사 및 파악 |  |  |  |  | 작성자 (현장 소장) | 김종필
작성 일시 | 2023.03.22 | [5 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.06.01 ~ 2023.09.30 | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 작업 기간(日)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입(입고) | AGV / LGV 부품(단품)현장 반입 | 핸드카 | 무 | 5.작업환경요인 | 5-4. 주변근로자 | 지게차 및 크레인 이동중 주변 작업자와의 충돌 등 | [규칙제172, 200조] | 10
설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-1 | 전동드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | [규칙제32조,93조] | 20
설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-2 | 이동식 2단계단 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 20
설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-1 | 수공구 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 20
설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-2 | 전동드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 상동 | 20
시운전 | AGV / LGV 티칭 | AGV 컨트롤러 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 10
시운전 | AGV / LGV 시운전 | AGV 컨트롤러 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 20
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
앗차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 4.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 5.위험성평가표
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 윤계순
작성 일시 | 0 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 0 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | RACK 자재하차 및 운반 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 |  | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 스윙 각도 준수 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | 작업전 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. Rack 건립(세우기) | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 상호 조립 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | Rack 승하강 중 추락 | 인양 벨트 사전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 안전보호구 착용 및 수평구명줄 설치 | 3 | 2 | 보통 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 중복작업 제외 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 현장 정리정돈 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 적정 휴식 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | S/C 설치 작업 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 윤계순
작성 일시 | 0 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 0 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 이동식 크레인을 이용한 자재반입 | 자재 양중시 자재 낙하 사고 | 인양벨트 작업전 CHK | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. Under Frame 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 적정 하중 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 3. OP부 Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 4. 캐리지 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 5. HP부 Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 6. Upper Frame 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 7. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선작업 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
시운전 | 1. S/C Teaching작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 낮음 |  |  |  | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립
공정명 (PJT명) | SDC A2 FAB2 u OLED AGV 시스템 | 5. 위 험 성 평 가 표 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 김종필
작성 일시 | 2023.03.22 | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 서명
공정기간 | 2023.06.01 ~ 2023.09.30 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 개선 전 |  |  | 개선 대책(①) | 개선 후 |  |  | 반복적 개선 대책(②)
공정분류 | 작업내용 |  |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성 |  | 발생 빈도 | 발생 강도 | 위험성
자재반입(입고) | AGV / LGV 부품(단품)현장 반입 | 중량물 취급 작업 | 2인 1조 작업 | 3 | 2 | 보통 | 핸드카 사용 | 1 | 2 | 낮음
설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-1 | 고체(분진/파우더) | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 보통 | 진공청소기 사용 | 2 | 2 | 낮음
설비(장비)설치_기구 | SPOT 및 반사판 설치-2 | 넘어짐(걸림, 헛디딤) | 발판 확인 | 2 | 2 | 낮음 | 2인 1조 작업 보조 | 1 | 3 | 낮음
설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-1 | 감전(안전전압초과) | 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 보통 | 테스터기 확인 | 1 | 3 | 낮음
설비(장비)설치_전장 | 충전기 설치-2 | 고체(분진/파우더) | 개인보호구 착용 | 3 | 2 | 보통 | 진공청소기 사용 | 2 | 2 | 낮음
시운전 | AGV / LGV 티칭 | 협착위험부분(감김,끼임) | EMO 스위치 동작 | 2 | 3 | 보통 | LGV 전원 차단 | 1 | 1 | 낮음
시운전 | AGV / LGV 시운전 | 충돌 위험 부분 | EMO 스위치 동작 | 2 | 3 | 보통 | 펜던트 조작자 외 출입 금지 | 1 | 3 | 낮음
※ 현재 안전보건 조치 작성 요령 : 작업내용과 관련된 고객 Site의 현재 안전 보건 조치 사항 작성
※ 반복적 개선 대책 작성 요령 : 개선 대책(①) 後 허용가능 한 범위를 벗어난 경우 반복적 개선 대책(②) 수립

## 6.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) | SDC A2 FAB2 u OLED AGV 시스템 | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 2023.03.22 |  |  |  |  | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
공정기간 | 2023.06.01 ~ 2023.09.30 | 개선 대책 (①,②) | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)