## 1. 표지
PJT : GM_GEN3__FUEL CELL #2 STS_N
(PJT Code : 7P240088AGCCP )
2024. 11 . 11 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 김동호/주태오/이상협 | 정윤세 | 박평재 수석/윤은지 선임 | 최재준
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM C |  |  | 담당자명 | 조찬희 | PJT명 | GM_GEN3__FUEL CELL #2 STS_N
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 824.3억 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 조찬희 수석/010-2568-6853 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2024.11.4 ~ 2024.11.22 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024.10.31 | PM : 조찬희 수석 제어 : 박정수 수석 기구 :
사업장 |  | 아산사업장 104동
발주처 |  | GM |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2024.10.31 | PM : 조찬희 수석 제어 : 박정수 수석 기구 :
평균출력인원 |  | 50
주요장비 목록 (대수) |  | SHEETING & STACKING 설비 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024.10.31 | PM : 조찬희 수석 제어 : 박정수 수석 기구 :
기구
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 | 신세기 | 에이시스 | 4. 위험성 결정 | 2024.10.31 | PM : 조찬희 수석 제어 : 박정수 수석 기구 :
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 삼일지게차 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024.10.31 | PM : 조찬희 수석 제어 : 박정수 수석 기구 :
|  | 공종 | 도비
|  | 회사명 | 미정 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 자재반입, 장비설치, 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임 |  |  |  | (아산) 윤은지 선임
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 최재준 | 부서장 | 박영훈 | 부서장
관리감독자 | 조찬희 | 관리감독자 | 박정수 | 관리감독자
협력사명 | 둔포기계 | 협력사명 |  | 협력사명
신세기
에이시스

## 4.공사 일정표
5. 일정표

## 5.위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | GM_GEN3__FUEL CELL #2 STS_N |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 김동호/주태오/이상협
작업기간(사내기준) |  |  | 2024.11.04 ~ 2024.11.22 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 조찬희
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 박평재 수석/윤은지 선임
평가일시 |  |  | 2024.10.31 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 최재준
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 에어캐스터, 지게차, 파렛트카, 대차
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 50명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 장비운반 |  | 계측기 출고 | 에어캐스터 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | YES | 수시점검, 도비 전문가 배치, 안전담당자 중복 확인 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 24.10.31 |  | 조찬희 수석
2 | 장비운반 |  | 계측기 출고 | 에어캐스터 | 충돌 위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
3 | 장비운반 |  | 계측기 상차 | 지게차 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
4 | 장비운반 |  | 계측기 상차 | 파렛트카, 대차 | 주변 작업자 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
5 | 장비운반 |  | 계측기 하차 | 지게차 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
6 | 장비운반 |  | 계측기 하차 | 화물차 | 화물차 상차시 화물자 이동 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2
7 | 장비운반 |  | 계측기 입고 | 에어캐스터 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 3 | 6 | YES | 수시점검, 도비 전문가 배치, 안전담당자 중복 확인 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 24.10.31 |  | 조찬희 수석
8 | 장비운반 |  | 계측기 입고 | 에어캐스터 | 충돌 위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
9 | 시운전 |  | 전장 작업 | 없음 | 설비 전장의 잘못된 연결에 의한 위험 |  |  |  | 개인보호장비 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
10 | 시운전 |  | 시운전 | 없음 | 컨베이어, P&P 등 움직이는 부품으로 인한 충격 |  |  |  | 경고 표지의 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
11 | 시운전 |  | 시운전 | 없음 | 충전부와 접촉, 원격 입력에 의한 촉 |  |  |  | 메인차단 잠금 기능 스위치 사용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
12 | 기구설치 |  | 설치 및 조립 | 없음 | 낮은 자세에서 기립시 열린 도어에 머리 찍힘 |  |  |  | 설비 모서리 부분 안전 스펀지 부착 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
13 | 기구설치 |  | 유지보수 | 없음 | 설비 조절좌 셋팅시 낮은 자세 및 부주의로 인한 협착이나 찍힘 |  |  |  | 협착 및 찍힘을 방지하기 위해 개인 보호구(장갑, 보안경, 안전모, 안전화 등) 착용 철저 및 적절한 도구 사용 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
14 | 운전 |  | 생산 | 없음 | 전기 부품 고장 및 절연 파괴로 인한 화재 위험 |  |  |  | 사용된 부품은 UL 인증품을 사용한다. 전기 부품에 사용되는 모든 절연 재료는 난연재질 제품 사용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
15 | 운반 |  | Woodbox 언패킹 | 없음 | Woodbox 해체시 고공작업 진행시 작업공간 확보 어려움, Woodbox 해체시 나무박스 전도로 작업자 협착 및 충돌 발생 |  |  |  | 작업대 배치, 신호수 배치, 양중 전 무게중심 확인 및 작업자 안전그네 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
16 | 설비 설치_기구 |  | 광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절 | 수공구 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 |  |  |  | 안전 담당자 배치 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
17 | 설비 설치_기구 |  | 레벨 조절 시 유압 작키 사용하여 설비 고임 | 유압 작키 | 유압 작키 사용 시 설비 전도 및 협착 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 유압작키 사용 시 고임목 추가 설치 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
18 | 설비 설치_기구 |  | 하부에서 브라켓을 이용하여 체결하는 작업 | 수공구 | 수공구 사용 중 파손에 의한 베임 주의 |  |  |  | 안전 담당자 배치 해당 작업 시 안전 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
19 | 설비 설치_기구 |  | 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업 | 전동드릴 | 드릴 작업시 손 부상 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
20 | 설비 설치_기구 |  | 설비 내부 틈새를 없애기 위해 제작된 커버를 설치하는 작업 | 우마 사다리 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 |  |  |  | 2인 1조 작업 우마 사다리 상찬 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
21 | 설비 설치_기구 |  | 설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업 | 수공구 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 |  |  |  | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
22 | 설비 설치_기구 |  | 하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업 | 수공구 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
23 | 설비 설치_기구 |  | 공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업 | 수공구 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
24 | 설비 설치_기구 |  | 설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소를 위한 에탄올 와이퍼를 이용한 작업 | 없음 | 에탄올 와이퍼 사용에 따른 위험 |  |  |  | 방면형 방독마스크 착용 2인 1조 이상 30분 작업 후 10분 휴식 시간으로 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
25 | 설비 설치_기구 |  | 설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업 | 없음 | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 설비 내부 조도 확보 및 바닥 정리 우선 실시 후 클리닝 진행 | 2 | 1 | 2 | NO | [5 empty] | 2 | 1 | 2
26 | 설비 전장 |  | DUCT 재단 및 설치, CABLE 포설 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | NO | [5 empty] | 2 | 1 | 2
27 | 설비 전장 |  | CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 도면에 의한 결선 보호구 착용, 공도구 사용 | 2 | 1 | 2 | NO | [5 empty] | 2 | 1 | 2
28 | 자재반입 |  | 이재기 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 |  |  |  | 신호수 배치 무게 중심 사전확인 | 1 | 3 | 3 | NO | [5 empty] | 1 | 3 | 3
29 | 설비 설치_기구 |  | 하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업 | 수공구 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
30 | 설비 설치_기구 |  | 공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업 | 수공구 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | [5 empty] | 3 | 1 | 3
31 | 설비 전장 |  | 설비 내부 덕트 취부 및 배선 | 수공구 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 이탈방지끈 체결 , 안전고리 체결 | 4 | 4 | 16 | YES | 상하 동시 작업 금지 이탈방지끈 체결 철저 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 24.10.31 |  | 조찬희 수석
32 | 설비전장 |  | Panel 배선 작업 | 드릴, 니퍼 등 | 작업(조작)도구 |  |  |  | 보호안경 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | [5 empty] | 2 | 2 | 4
33 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0