## 수시위험성평가
공 정 | 삼성전자로지텍 이천 신창고 물류자동화 구축공사 | 수시 위험성평가 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인
[8 empty] | 협력사 소장 | 안전관리자 | 관리책임자
공정 기간 | 2023.06.20~07.04
작성 일자 | 2023.06.15 | [6 empty] | / | / | /
공정 분류 | 작업 내용 | 유해 ∙ 위험 요인 | 위험성결정 |  |  |  | 개선 대책 |  | 담당자 | 확인 일자
|  |  | 발생빈도 | 발생강도 | 위험결정 | 관리대상
자재반입 | 자재하역및 운반 | 자재 반입시 차량과의 충돌및 자재 추락위험 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 슬링벨트 체결을 통해 자재추락 방지 |  | 김태하
|  | 자재반입시 차량과의 충돌로 인한 협착 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 신호수 배치 통해 작업장 주변통제 |  | 김태하
구조물설치 | 지게차 사용한 기둥 설치 | 지게차 작업시 기둥자채추락위험 | 3 | 3 | 9 | 보통 | 슬링밸트 체결을 통해 추락사고방지 |  | 김태하
| 지게차 사용한 빔설치 | 지게차 작업시 빔자채추락위험 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 안전띠및 신호수 배치를 통해 위험 방지 |  | 김태하
| 지게차 이용한 자재이동 | 지게차 통한 자재이동시 작업자와 충돌위험 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 신호수 배치통해 작업장 주변통제 |  | 김태하
| 렌탈 사용한 빔설치 | 빔설치위해 렌탈이동시 작업자 협착사고위험 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 렌탈 모서리 4곳에 과승상봉 설치 작업진행 |  | 김태하
|  | 빔인양중 자재낙하 위험` | 2 | 4 | 8 | 보통 | 슬링벨트등 작업전에 점검후 사용 |  | 김태하
|  | 빔인양중 자재낙하 위험` | 2 | 4 | 8 | 보통 | 구획정리 통해 타작업자 접근 금지,인적사고 방지 |  | 김태하
| 그레이팅판개작업 | 그레이팅 판개중 작업자 추락위험 | 2 | 3 | 6 | 보통 | 안전벨트착용및 간이난간대 설치통해 추락위험 방지 |  | 김태하
| 그레이팅 용접작업 | 그레이팅용접중 화재위험 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 화기감시자 통해 화기감시 화재예방 |  | 김태하
| 그레이팅 용접작업 | 그레이팅용접중 화재위험 | 2 | 4 | 8 | 보통 | 작업 구역 불티산 방지포 설치후 작업을 함으로써 화재예방 |  | 김태하
추가 의견 사항 | 참여 근로자 | [6 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
| 협력사 관리자 | [6 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
| 안전관리자 | [6 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
| 관리책임자 | [6 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
Note on R6: 빈도 X 강도
Note on T6: 위험성추정 및 결정표 Sheet 참조

## 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 및 결정표
위험성 추정(가능성_빈도 예시) |  |  |  | 위험성 추정 곱셈법 표
구분 | 가능성 |  | 내용 예시 |  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
최상 | 매우높음 | 5 | 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 | 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
상 | 높음 | 4 | 피해가 발생할 가능성이 높음 | 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
중 | 보통 | 3 | 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 | 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
하 | 낮음 | 2 | 피해가 발생할 가능성이 낮음 | 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
최하 | 매우낮음 | 1 | 피해가 발생할 가능성이 없음 | 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
|  |  |  | 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1
위험성 추정(중대성_강도 예시) |  |  |  | 위험성 결정
구분 | 중대성 |  | 내용 예시 | 위험성 크기 |  | 허용가능 여부 |  | 개선 방법
최대 | 사망 | 4 | 사망 또는 중증 장해 재해 | 16 ~ 20 | 매우높음 | 허용 불가능 |  | 즉시 개선
대 | 장해발생 | 3 | 휴업 1월 이상인 재해 | 11 ~ 15 | 높음 |  |  | 가능한 한 빨리 개선
중 | 병원치료 | 2 | 휴업 1월 미만인 재해 | 6 ~ 10 | 보통 |  |  | 계획적으로 개선
소 | 비치료 | 1 | 휴업이 수반되지 않는 재해 | 1 ~ 5 | 낮음 | 허용 가능 |  | 필요에 따라 개선