## 표지
PJT 명 : TM19 AMHS STK PJT
(PJT Code : 7P220771ALLST )
2023 . 06 . 16 .
| 결 재 | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
위험성 평가 결과서

## 1. 위험성평가실시계획(공사개요)
1. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 물류PM1팀 |  |  | 담당자명 | 박재상 선임 | PJT명 | TM19 AMHS STK PJT
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 88320000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초
PM / 연락처 |  | 정상길 수석 / 010-8163-1447 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
PJT 기간 |  | 2023-06-19 ~ 2023.12.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 06월 20일 | 박재상 선임/ 물류PM1팀
작업장소 |  | 케이티지(사우스밸리)
발주처 |  | TIANMA |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 06월 20일 | 박재상 선임/ 물류PM1팀
평균출력인원 |  | 60
주요장비 목록 (대수) |  | RM, RAIL, PORT |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 06월 20일 | 박재상 선임/ 물류PM1팀
협력회사 |  | 회사명 | 에이디엠 |  |  | 4. 위험성 결정 | 06월 20일 | 박재상 선임/ 물류PM1팀
공종
|  | 회사명 | 온오프 | 오토런 | 그린파워 | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 06월 20일 | 박재상 선임/ 물류PM1팀
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | RM,PORT 조립/설치/시운전, SHELF, RAIL 조립/설치

## 2. 위험성평가 조직도
2. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
정찬선
안전관리자 | [5 empty] | 보건관리자
고병준 | [5 empty] | 윤은지
| <공종명> |  |  | <공종명>
| 관리감독자 | 정상길 |  | 관리감독자 | 이종민
| 협력사 소장 | 최수우 |  | 협력사 소장

## 3. 전체공사일정표
TM19 8.6G 사내 추진일정
[126 empty] | 추석휴무 | [131 empty] | 2023-06-16
Item | [16 empty] | 2023年
[17 empty] | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
Process | Location | CST T-ype | 1차 | 설비명 |  | RM | 길이 | 층고 | V-Port | M-Port | M/V Port 급기 FFU(1200*1200) | 항차 | 상차 | FOB | 반입 | 작업구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | (대) | (mm) | (mm) | [28 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1400 | C1STK1700 | C1STK1700 | 2 | 39900 | 9900 |  | 0 | 8 | 13 |  | 2023-01-25 | 2023-02-09 | LONG RUN | bar: 토 to 토
[230 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ★ | ★ |  |  |  | F
MOD | 5F(L50) | SS | C1STK2000 | C1STK2000 | C1STK2000 | 2 | 103450 | 7700 |  |  | 8 | 14 |  | 2023-02-01 | 2023-02-16 | LONG RUN
[237 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ★ | ★ |  |  |  | F
MOD | 3F(L30) | B | C1STK2700 | C1STK2700 | C1STK2700 | 2 | 52650 | 7700 |  |  | 4 | 15 |  | 2023-02-10 | 2023-02-25 | LONG RUN
[246 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ★ | ★ |  |  |  | F
Array | 2F(L20) | A | A1STK0400 | A1STK0300 | A1STK0300 | 2 | 94450 | 9900 |  |  |  | 1 |  | 2023-10-25 | 2023-11-09 | 기구조립 | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Array | 2F(L20) | A | A1STK0500 | A1STK0400 | A1STK0400 | 2 | 53000 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [46 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Array | 2F(L20) | A | A1STK0800 | A1STK0800 | A1STK0800 | 2 | 84070 | 9900 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Test/보완 | bar: 18 16 to 18 17
Array | 2F(L20) | A | A1STK1200 | A1STK1200 | A1STK1200 | 2 | 84070 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [131 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [136 empty] | F
CF | 2F L20 UPK | A | F1STK0100 | F1STK0100 | F1STK0100 | 1 | 25500 | 9900 |  |  |  | 2 |  | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 기구조립 | [53 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK0500 | F1STK0500 | F1STK0500 | 2 | 75440 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [61 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK0900 | F1STK0900 | F1STK0900 | 2 | 72240 | 9900 | 1 | 1 | 16 |  |  |  |  | Test/보완 | bar: 14 13 to 14 14
해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [138 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [143 empty] | F
Array | 2F(L20) | A | A1STK0300 | A1STK0500 | A1STK0500 | 2 | 65000 | 9900 |  |  |  | 3 |  | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 기구조립 | [64 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK0600 | A1STK0200 | A1STK0200 | 2 | 94450 | 9900 |  | 1 | [5 empty] | 전장작업 | [72 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK0900 | A1STK0900 | A1STK0900 | 2 | 51200 | 9900 | [7 empty] | Test/보완 | bar: 14 13 to 14 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK1400 | A1STK1400 | A1STK1400 | 2 | 84070 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [145 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [150 empty] | F
CF | 2F(L20) | A | F1STK0200 | F1STK0200 | F1STK0200 | 2 | 134870 | 9900 |  | 1 | 8 | 4 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 기구조립 | [75 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK0700 | F1STK0700 | F1STK0700 | 2 | 50500 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [83 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK1100 | F1STK1100 | F1STK1100 | 2 | 72090 | 9900 | [7 empty] | Test/보완 | bar: 14 13 to 14 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK1200 | F1STK1200 | F1STK1200 | 2 | 88330 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [152 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [157 empty] | F
Array | 2F L20 UPK | A | A1STK0100 | A1STK0100 | A1STK0100 | 1 | 31300 | 9500 |  |  |  | 5 |  | 2023-11-22 | 2023-12-07 | 기구조립 | [87 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK0200 | A1STK0600 | A1STK0600 | 2 | 64700 | 9900 |  |  | 8 |  |  |  |  | 전장작업 | [95 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK1000 | A1STK1000 | A1STK1000 | 2 | 84070 | 9900 | [7 empty] | Test/보완
Array | 2F(L20) | A | A1STK1600 | A1STK1600 | A1STK1600 | 2 | 40300 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [159 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [164 empty] | F
CF | 2F(L20) | A | F1STK0300 | F1STK0300 | F1STK0300 | 2 | 38670 | 9900 |  |  |  | 6 |  | 2023-11-29 | 2023-12-14 | 기구조립 | [99 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK0600 | F1STK0600 | F1STK0600 | 2 | 72790 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [107 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK0800 | F1STK0800 | F1STK0800 | 2 | 73940 | 9900 | [7 empty] | Test/보완
CF | 2F(L20) | A | F1STK1000 | F1STK1000 | F1STK1000 | 2 | 51200 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [166 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [171 empty] | F
Array | 2F(L20) | A | A1STK0700 | A1STK0700 | A1STK0700 | 2 | 94050 | 9900 |  |  |  | 7 |  | 2023-12-06 | 2023-12-21 | 기구조립 | [115 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK1100 | A1STK1100 | A1STK1100 | 2 | 84070 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [122 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Array | 2F(L20) | A | A1STK1500 | A1STK1500 | A1STK1500 | 2 | 84070 | 9900 | [7 empty] | Test/보완
Array | 2F(L20) | A | A1STK1700 | A1STK1700 | A1STK1700 | 2 | 43770 | 9900 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [173 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [178 empty] | F
Array | 2F(L20) | A | A1STK1300 | A1STK1300 | A1STK1300 | 2 | 84070 | 9900 |  | 1 | 8 | 8 |  | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 기구조립 | [128 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK0400 | F1STK0400 | F1STK0400 | 2 | 86840 | 9900 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 전장작업 | [133 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CF | 2F(L20) | A | F1STK1300 | F1STK1300 | F1STK1300 | 2 | 50180 | 9900 | [7 empty] | Test/보완
CF | 2F(L20) | A | F1STK1400 | F1STK1400 | F1STK1400 | 2 | 74560 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [180 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [185 empty] | F
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0800 | C1STK0800 | C1STK0800 | 2 | 53240 | 9900 |  |  |  | 9 |  | 2022-12-22 | 2023-01-06 | 기구조립 | [140 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1000 | C1STK1000 | C1STK1000 | 2 | 50540 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [144 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1500 | C1STK1500 | C1STK1500 | 2 | 49540 | 9900 | [7 empty] | Test/보완
F-CELL | 4F(L40) | SS | C1STK1800 | C1STK1800 | C1STK1800 | 2 | 81800 | 9900 |  | 0 | [5 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [189 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [194 empty] | F
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0300 | C1STK0300 | C1STK0300 | 2 | 85890 | 9900 | 1 |  | 8 | 10 |  | 2022-12-31 | 2023-01-15 | 기구조립 | [152 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0700 | C1STK0700 | C1STK0700 | 1 | 32600 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [154 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1100 | C1STK1100 | C1STK1100 | 2 | 89000 | 9900 | [7 empty] | Test/보완
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1300 | C1STK1300 | C1STK1300 | 2 | 50690 | 9900 | [7 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [198 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [203 empty] | F
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0200 | C1STK0200 | C1STK0200 | 2 | 84720 | 9900 |  | 1 | 8 | 11 |  | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 기구조립 | [163 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0400 | C1STK0400 | C1STK0400 | 2 | 87290 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [168 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0900 | C1STK0900 | C1STK0900 | 1 | 35200 | 9900 |  | 1 | 8 |  |  |  |  | Test/보완
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1600 | C1STK1600 | C1STK1600 | 2 | 49410 | 9900 |  | 0 | [5 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [207 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [212 empty] | F
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0100 | C1STK0100 | C1STK0100 | 2 | 84720 | 9900 |  |  |  | 12 |  | 2023-01-18 | 2023-02-02 | 기구조립 | [174 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0600 | C1STK0600 | C1STK0600 | 2 | 68750 | 9900 | [7 empty] | 전장작업 | [180 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MOD | 5F(L50) | SS | C1STK1200 | C1STK1900 | C1STK1900 | 2 | 73150 | 7700 | 1 | [6 empty] | Test/보완
MOD | 5F(L50) | B | C1STK1700 | C1STK2100 | C1STK2100 | 2 | 41540 | 7700 |  | 1 | [5 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [216 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [221 empty] | F
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK0500 | C1STK0500 | C1STK0500 | 2 | 87290 | 9900 |  |  |  | 13 |  | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 기구조립 | [185 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1400 | C1STK1200 | C1STK1200 | 2 | 49500 | 9900 |  |  | 8 |  |  |  |  | 전장작업 | [192 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK1900 | C1STK1400 | C1STK1400 | 2 | 49750 | 9900 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Test/보완
F-CELL | 4F(L40) | A | C1STK2200 | C1STK1700 | C1STK1700 | 2 | 39900 | 9900 |  | 0 | [5 empty] | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [223 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [228 empty] | F
MOD | 5F(L50) | SS | C1STK2000 | C1STK2000 | C1STK2000 | 2 | 103450 | 7700 |  | 1 | 8 | 14 |  | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 기구조립 | [196 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MOD | 5F(L50) | B | C1STK2100 | C1STK2200 | C1STK2200 | 2 | 51710 | 7700 |  |  | 4 |  |  |  |  | 전장작업 | [204 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MOD | 5F(L50) | B | C1STK2300 | C1STK2300 | C1STK2300 | 2 | 60200 | 7700 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | Test/보완 | bar: 14 11 to 14 12
해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [230 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [235 empty] | F
MOD | 3F(L30) | B | C1STK2400 | C1STK2400 | C1STK2400 | 2 | 62000 | 7700 |  |  | 4 | 15 |  | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 기구조립 | [207 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MOD | 3F(L30) | B | C1STK2500 | C1STK2500 | C1STK2500 | 2 | 52700 | 7700 |  | 1 | [5 empty] | 전장작업 | [215 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MOD | 3F(L30) | B | C1STK2600 | C1STK2600 | C1STK2600 | 2 | 62350 | 7700 | [7 empty] | Test/보완 | bar: 14 11 to 14 14
MOD | 3F(L30) | B | C1STK2700 | C1STK2700 | C1STK2700 | 2 | 52650 | 7700 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 해체/포장
W/packing
[16 empty] | 상차/출하 | [239 empty] | ★ | ★
[16 empty] | FOB | [244 empty] | F
[6 empty] | 112 | 3877440 |  | 9 | 9 | 128

## 4. 조사표(작성양식)
4. 위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| PJT 명 : TM19 AMHS STK PJT | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 박재상 선임
검토자 : 환경안전팀 고병준 선임
공정분류 | 표준작업절차(SOP) (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도 | 위험성
|  |  |  | 분류 | 유해위험요인 | 위험상황 및 잠재적 결과
자재반입 | 지게차를 이용한 자재반입 - 1 | (전동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 1 | 2 | 2 | 4 | -> 6이상 : 대책수립 필요
자재반입 | 지게차를 이용한 자재반입 - 2 | (전동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | 1 | 2 | 2 | 4 | -> 6미만 : 대책수립 불필요
자재반입 | 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | UNPACKING시 손가락 절상 | 1 | 2 | 2 | 4
자재반입 | 자재 클리닝 | 와이퍼 | 에탄올 와이퍼 | 3.화학(물질)적요인 | 3-4. 액체/미스트 | 자재 클리닝중 유기용제 중독 | 1 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | RAIL 설치 - 1 | 함마드릴 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 손부위 협착 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | RAIL 설치 - 2 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-1. 소음 | 함마드릴 사용시 소음발생 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | RAIL 설치 - 3 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 함마드릴 사용시 손부위 진동발생 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | Shelf 설치(Build Up) | 전동 호이스트 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Shelf Build Up 작업시 Shelf 전도로 인한 협착 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | Shelf 조립 - 1 | 렌찌, 스패너, 사다리,rental | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 작업중 부주의로 인한 추락 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | Shelf 조립 - 2 | 렌찌, 스패너, 사다리,rental | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 상부 작업중 부주의로 공구낙하 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)설치 | RM 설치 | 전동 호이스트 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | RM 양중시 고정상태 불량으로 인한 MAST 전도 사고 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)전장(전기) | Panel 배선 설치작업 - 1 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 3 | 2 | 2 | 4
설비(장비)전장(전기) | Panel 배선 설치작업 - 2 | 칼,니퍼 등 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 3 | 2 | 2 | 4
시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 1 | 2 | 2 | 4
시운전 | 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 7 | 2 | 2 | 4
[7 empty] | / |  |  | 0
[7 empty] | / |  |  | 0
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
아차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 5. 평가표(작성양식)
5.위험성평가표
1. 유해위험요인은 최대한 많이 발굴하여 위험성 감소대책을 수립해주시기 바랍니다.(5개 이상) 2. 위험성 6이상인 작업에 대해서 위험성 감소대책 수립해 주시기 바랍니다.
PJT 명 |  | TM19 AMHS STK PJT |  |  | 위험성 평가표 | [5 empty] | 평가일시 |  |  | 평 가 자 (팀장/팀원)
세부공정 |  | STOCKER 설치 | [8 empty] | 2023 . 06. 20.
No. | 작업내용 | 유해·위험요인파악 |  |  | 관련근거 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
|  | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 | 법적기준 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 지게차를 이용한 자재반입 - 1 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙 제38~39조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 3 | 9 | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 2 | 2 | 4
2 | 지게차를 이용한 자재반입 - 2 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제171조~175조], [규칙 제177조179조,183조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 2 | 3 | 6 | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 2 | 2 | 4
3 | 자재 포장 해체 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | UNPACKING시 손가락 절상 | [규칙제32조,93조] | 작업시 안전칼 사용 | 4 | 2 | 8 | 작업시 안전칼 사용 | 2 | 2 | 4
4 | 자재 클리닝 | 3.4 | 액체/미스트 | 자재 클리닝중 유기용제 중독 | [규칙 제450조] | 사용 가능유무 확인후 작업 | 2 | 3 | 6 | 작업 관련 인원만 교육 후 작업 | 2 | 2 | 4
5 | RAIL 설치 - 1 | 1.1 | 협착위험부분 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 손부위 협착 | [규칙제32조,93조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 3 | 9 | 라바콘, 안전봉등을 통한 작업동선 확보 | 2 | 2 | 4
6 | RAIL 설치 - 2 | 4.1 | 소음 | 함마드릴 사용시 소음발생 | [규칙 제512~514조], [규칙 제516조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 3 | 9 | 라바콘, 안전봉등을 통한 작업동선 확보 | 2 | 2 | 4
7 | RAIL 설치 - 3 | 4.3 | 진동 | 함마드릴 사용시 손부위 진동발생 | [규칙 제518~521조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 3 | 9 | 라바콘, 안전봉등을 통한 작업동선 확보 | 2 | 2 | 4
8 | Shelf 설치(Build Up) | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Shelf Build Up 작업시 Shelf 전도로 인한 협착 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 4 | 12 | 라바콘, 안전봉등을 통한 작업동선 확보 | 2 | 2 | 4
9 | Shelf 조립 - 1 | 1.6 | 추락위험부분(개구부 등) | 상부 작업중 부주의로 인한 추락 | [규칙 제31~33조, 42조] | 안전고리 체결 | 3 | 4 | 12 | 안전고리 체결 | 2 | 2 | 4
10 | Shelf 조립 - 2 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 상부 작업중 부주의로 공구낙하 | [규칙 제14조] | 안전고리 체결 | 3 | 2 | 6 | 안전고리 체결 | 2 | 2 | 4
11 | RM 설치 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | RM 양중시 고정상태 불량으로 인한 MAST 전도 사고 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 2 | 4 | 8 | 라바콘, 안전봉등을 통한 작업동선 확보 | 2 | 2 | 4
12 | Panel 배선 설치작업 - 1 | 2.1 | 감전 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 2 | 4 | 8 | 전문인력만 조작 가능하도록 통제 | 2 | 2 | 4
13 | Panel 배선 설치작업 - 2 | 4.1 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | [규칙제32조,93조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 2 | 6 | 전문인력만 조작 가능하도록 통제 | 2 | 2 | 4
14 | RM Teaching작업 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 3 | 4 | 12 | Test 전문인력만 조작 가능하도록 통제 | 2 | 2 | 4
15 | 자동반송Test | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 안전지킴이 통제하에 주변 통제 | 2 | 4 | 8 | Test 전문인력만 조작 가능하도록 통제 | 2 | 2 | 4

## 6.스토커
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : TM19 AMHS STK PJT | [5 empty] | 작성자 : 물류PM1팀 박재상 선임
검토자 1 : 환경안전팀 고병준 선임
작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 - 1 | (전동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | [규칙 제38~39조] | 1 | 2 | 2
| 1. 지게차를 이용한 자재반입 - 2 | (전동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | [규칙 제14조, 38~39조], [규칙 제171조~175조], [규칙 제177조179조,183조] | 1 | 2 | 2
| 2. 자재 포장 해체 | 칼 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-2. 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘 등) | UNPACKING시 손가락 절상 | [규칙제32조,93조] | 1 | 2 | 2
| 3. 자재 클리닝 |  | 에탄올 와이퍼 | 3.화학(물질)적요인 | 3-4. 액체/미스트 | 자재 클리닝중 유기용제 중독 | [규칙 제450조] | 1 | 2 | 2
설비(장비)설치 | 1. RAIL 설치 - 1 | 함마드릴 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-1. 협착위험부분 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 손부위 협착 | [규칙제32조,93조] | 3 | 2 | 2
| 1. RAIL 설치 - 2 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-1. 소음 | 함마드릴 사용시 소음발생 | [규칙 제512~514조], [규칙 제516조] | 3 | 2 | 2
| 1. RAIL 설치 - 3 | 함마드릴 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 함마드릴 사용시 손부위 진동발생 | [규칙 제518~521조] | 3 | 2 | 2
| 2. Shelf 설치(Build Up) | (수동)지게차 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | Shelf Build Up 작업시 Shelf 전도로 인한 협착 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 3 | 2 | 2
| 3. Shelf 조립 - 1 | 렌찌, 스패너, 사다리,rental | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 작업중 부주의로 인한 추락 | [규칙 제31~33조, 42조] | 3 | 2 | 2
| 3. Shelf 조립 - 2 | 렌찌, 스패너, 사다리,rental | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 상부 작업중 부주의로 공구 낙하 | [규칙 제14조] | 3 | 2 | 2
| 4. RM 설치 | JIG | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | RM 양중시 고정상태 불량으로 인한 MAST 전도 사고 | [규칙 제38~39조], [규칙 제385~386조] | 3 | 2 | 2
설비(장비)전장(전기) | 5. Panel 배선 작업 - 1 | 수공구 | 무 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | [규칙제38조, 301, 310, 323조] | 3 | 2 | 2
| 5. Panel 배선 작업 - 2 | 칼,니퍼 등 | 무 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | [규칙제32조,93조] | 3 | 2 | 2
시운전 | 6. RM Teaching작업 | 수공구 | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 1 | 2 | 2
| 7. 자동반송Test | PC | 무 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | [규칙제92조, 412조, 222조, 224조] | 7 | 2 | 2
/
/
/
/

## 참조자료
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압