## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 인천세관/아암 해상특송물류센터 구축
2023. 05. 04.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(업체) | 관리감독자(업체) | 안전관리자 | 안전보건관리책임자
|  | 함효식 | 한재운 과장 | 장성민 사원 | 서재민 수석
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM2팀 |  |  | 담당자명 | 서재민 | 현장명 | 인천세관/아암 해상특송물류센터 구축
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 7409090909 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 서재민 / 010-2646-0814 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 23.05.22~24.03.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-04-05 | 서재민
현장주소 |  | 인천 연수구 송도동 300번지 일원 (인천세관 해상특송물류센터 Ci4 부지 內)
발주처 |  | 인천세관 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-04-10 | 서재민
평균출력인원 |  | 40명
주요장비 목록 (대수) |  | 지게차 3대, 고소작업대(렌탈) 4대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-04-17 | 서재민
크레인(3F 반입 시), 양중 JIG, 전동 체인호이스트
협력회사 |  | 회사명 | ADM |  | 디자인그룹 가가 | 4. 위험성 결정 | 2023-04-20 | 서재민
|  | 공종 | CBS, CV 설치 작업 |  | 플랫폼(M/Z) 설치
|  | 회사명 | 오토런 |  | CMD | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-04-29 | 서재민
|  | 공종 | CV 전장 작업 |  | CV 시운전
|  | 회사명 | 선우기술 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | CBS 전장 작업
|  | 회사명 | 자이온소프트
|  | 공종 | SMS, WMS 연계 TEST
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 인천세관 해상특송물류센터 자동분류장비 - PLATFORM 설치 작업 - CBS, CONVEYOR 설치 작업 - 전장 작업 - 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표이사
안전보건관리책임자
서재민 수석
|  | 안전관리자 |  |  |  |  | 보건관리자
|  | 장성민 사원 |  |  |  |  | -
ADM |  |  | 오토런 |  |  | CMD |  | 선우기술
관리감독자 | 한재운 과장 |  | 관리감독자 | 민명기 팀장 |  | 관리감독자 | 이서진 과장 | 관리감독자 | 서종필 과장
흥진정공 |  |  | 디자인그룹 가가 |  |  | 자이온소프트 |  | 뉴엔텍
관리감독자 | 이동근 이사 |  | 관리감독자 | 차재득 대표 |  | 관리감독자 | 안상달 부장 | 관리감독자 | 이동열 부장

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
■ 인천세관/아암 해상특송물류센터 현장설치 일정표
| 작업내용 |  |  | 기간 | 2023년
[36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214
[5 empty] | 5月 | [30 empty] | 1: 6月; 31: 7月; 62: 8月; 93: 9月; 123: 10月; 154: 11月; 184: 12月
 | time axis 2023-05-01 to 2023-12-31
 | time axis 2023-05-01 to 2023-12-31
| 건축 전기 소방 통신 |  | 건축
전기(1F)
전기(3F)
소방(1F)
소방(3F)
통신(1F)
통신(3F)
| Mezzanine |  | 사전 마킹작업 | 2 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  |  | 반입(수시 반입) | 3 | 2023-06-03: POST; 2023-06-10: DECK; 2023-06-17: 난간, 계단 외
|  |  | Beam 설치 | 14 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-16
|  |  | Deck 용접 | 10 | bar: 2023-06-17 to 2023-06-26
|  |  | 안전난간/계단/발끝막이 | 5 | bar: 2023-06-27 to 2023-07-01
|  |  | 잔건(터치업/마킹/몰타르 등) | 5 | bar: 2023-07-02 to 2023-07-06
| CB Sorter ( 1F ) |  | 사전 마킹작업 | 2 | bar: 2023-07-01 to 2023-07-03
|  |  | 반입 | 2 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-05
|  |  | Leg 및 Frame 설치 | 4 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-09
|  |  | Layout 설비 배치 | 3 | bar: 2023-07-09 to 2023-07-11
|  |  | Rail 설치 (직선 : 156m , Curve : 30º/R4000 x 12set ) | 6 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-16
|  |  | Rail 단차 작업 및 고정 작업 | 6 | 2023-07-22: ※ Rail 단차 및 Gap 점검[check sheet]
|  |  | 잔건 작업(터치업/마킹) | 10 | bar: 2023-07-22 to 2023-07-31
|  |  | Sorter Panel 정위치 | 5 | 2023-08-01: 1차 전원 공급
|  |  | Sorter CPS 설치 | 3 | 2023-07-22: Rail gap & 단차 조정 작업 완료 후
|  |  | Sorter 본체 전기 Local 공사 | 14 | bar: 2023-07-22 to 2023-08-04
|  |  | Sorter Carrier 설치_259set | 4 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-04
|  |  | CPS Tuning, 본체 I/O Check | 3 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-07
|  |  | LSM Tuning 및 Carrier 구동 Test | 7 | bar: 2023-08-08 to 2023-08-14
|  |  | Sorter Deck 설치 | 4 | 2023-08-15: Carrier 구동 Test 완료 후 Deck 설치
|  |  | Spiral Chute | 16 | 2023-07-16: Rail 설치 후 작업 가능; 2023-07-26: Anchor 및 마감 작업
|  |  | Chute Conveyor 설치 | 12 | 2023-07-23: Rail, Spiral 설치 후; 2023-07-30: Anchor 및 마감작업
|  |  | In/Out Conveyor 설치 | 10 | bar: 2023-07-30 to 2023-08-08
|  |  | Chute & Conveyor Local 공사 | 15 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-15
|  |  | Auto Induction 설치 (6대) | 6 | bar: 2023-07-26 to 2023-07-31
|  |  | Auto Induction 전기 Local 공사 | 15 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-15
|  |  | CB Sorter I/O Check | 3 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-17
|  |  | 단동 Test & 시운전(Chute Test) | 32 | bar: 2023-08-18 to 2023-09-18
| Conveyor ( 1F ) |  | 사전 마킹작업 | 2 | bar: 2023-07-01 to 2023-07-03
|  |  | 반입 | 2 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-05
|  |  | Earth C/V Layout 설비 배치 | 3 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-08
|  |  | Earth C/V Level & Align Setting, Anchor 시공 | 124 | bar: 2023-07-09 to 2023-07-18; 2023-08-02 to 2023-08-05
|  |  | SKY C/V 1F - 2F | 18 | bar: 2023-07-19 to 2023-08-01; 2023-08-06 to 2023-08-09
|  |  | 전장 배선 작업 | 25 | bar: 2023-07-31 to 2023-08-24
|  |  | C/V Panel 정위치 | 5 | 2023-08-20: 1차 전원 공급
|  |  | I/O Check | 3 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-26
|  |  | 단동 Test & 시운전 [ 6개그룹 : 1명당 2그룹) | 23 | bar: 2023-08-27 to 2023-09-18
| Wheel Sorter ( 3F ) |  | 사전 마킹작업 | 2 | bar: 2023-07-01 to 2023-07-03
|  |  | 반입 | 2 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-18
|  |  | Wheel Soter C/V LAY-OUT 설비 배치 | 3 | bar: 2023-07-19 to 2023-07-21
|  |  | Wheel Soter C/V LEVELING 및 ANCHOR | 21 | bar: 2023-07-22 to 2023-08-11
|  |  | 전장 배선 작업 | 25 | bar: 2023-08-02 to 2023-08-26
|  |  | C/V Panel 정위치 | 5 | 2023-08-20: 1차 전원 공급
|  |  | I/O Check | 3 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-28
|  |  | 단동 Test & 시운전 | 21 | bar: 2023-08-29 to 2023-09-18
| 신축컨베이어 |  | 설계 | 7개월전
|  |  | 레이져가공(절단,절곡,홀) | 6개월전
|  |  | 베어링,모터,벨트 주문 | 5개월전
|  |  | 제품 제작 | 4개월전
|  |  | 후처리 가공(도금,페인트) | 3개월전
|  |  | 조립 | 2개월전
|  |  | 현장 반입 설치 | 14 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-28
|  |  | 테스트 & 시운전 | 7 | bar: 2023-08-29 to 2023-09-04
| IPS |  | 자재 반입 | 3 | bar: 2023-07-18 to 2023-07-20
|  |  | 1F CB Sorter 5-Side IPS(2 Set) 프레임 설치 | 10 | bar: 2023-07-20 to 2023-07-29
|  |  | 1F CB Sorter 5-Side IPS(2 Set) 현장 설치 및 셋팅 | 10 | bar: 2023-08-01 to 2023-08-10
|  |  | 1F Conveyor 3-Side IPS(4 Set) 프레임 설치 | 4 | bar: 2023-08-08 to 2023-08-11
|  |  | 1F Conveyor 3-Side IPS(4 Set) 현장 설치 및 셋팅 | 5 | bar: 2023-08-22 to 2023-08-26
|  |  | 2F Wheel Sorter 5-Side(2 Set) IPS 프레임 설치 | 4 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-12
|  |  | 2F Wheel Sorter 5-Side(2 Set) IPS 현장 설치 및 셋팅 | 9 | bar: 2023-08-25 to 2023-09-02
|  |  | IPS 안정화 | 11 | bar: 2023-09-05 to 2023-09-15
| 엑스레이 | 장비 | 사전마킹 | 1 | bar: 2023-08-15
|  |  | 반입 (장비) | 2 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-17
|  |  | 전장 배선 작업 / 체크 | 7 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-24
|  |  | 테스트 & 시운전 | 14 | bar: 2023-08-25 to 2023-09-07
|  | 서버 | 반입 (서버,스위치,렉) | 1 | bar: 2023-08-18
|  |  | 서버 설정 | 3 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-21
|  | 판독실 | 반입 (부대시설) | 3 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
|  |  | 케이블 공사 | 3 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
|  |  | 설정 | 3 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-23
| 전산실 | 네트워크 장비 | 반입 | 1 | bar: 2023-08-11
|  |  | TPS실 네트워크 장비 설치 & 설정 | 3 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
|  |  | 네트워크 장비 설치 & 설정 | 14 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-28
|  |  | 케이블 결선 및 마감 | 14 | bar: 2023-08-22 to 2023-09-04
|  | 서버&스토리지 | 반입 | 1 | bar: 2023-08-15
|  |  | 설치 | 14 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-29
|  | NTP서버 | 반입 & 설치 | 1 | bar: 2023-08-29
|  | UPS | 반입 | 1 | bar: 2023-08-11
|  |  | 설치 | 3 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-14
| 바코드재발행기 |  | 반입 | 1 | bar: 2023-08-26
|  |  | 설치 | 3 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
| S/W 설치 |  | MS SQL , WEB/WAS , ActiveMQ 설치 | 1 | bar: 2023-08-29
|  |  | WMS, WMS Client, PDA 설치 | 1 | bar: 2023-08-30
|  |  | 바코드재발행기, 바코드리더기, 동시구현 설치 | 1 | bar: 2023-08-31
| S/W 연계 | WMS | 리더기 연계 | 2 | bar: 2023-09-01 to 2023-09-02
|  |  | 동시구현 연계 | 2 | bar: 2023-09-01 to 2023-09-02
|  |  | IPS 연계 | 2 | bar: 2023-09-03 to 2023-09-04
|  |  | Xray 연계 | 2 | bar: 2023-09-05 to 2023-09-06
|  | 동시구현 | Xray 연계 | 2 | bar: 2023-09-05 to 2023-09-06
|  | 바코드리더기 | PLC 연계 | 2 | bar: 2023-09-07 to 2023-09-08
|  | 기타 | 화물관리인 연계 | 2 | bar: 2023-09-07 to 2023-09-08
| 상황실 | 인테리어 | 설치 | 21 | bar: 2023-08-25 to 2023-09-14
|  | 장비 | DID 패널 | 2 | bar: 2023-09-15 to 2023-09-16
|  |  | IP WALL controller | 1 | bar: 2023-09-17
|  |  | 기타 장비 | 7 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-24
| 통신공사 | 자재 | 자재 반입 | 1 | bar: 2023-05-22
|  | 배관 (노출) 기구 설치 | 1구역 (1F) | 14 | bar: 2023-05-22 to 2023-06-04
|  |  | 2구역 (1F) | 14 | bar: 2023-06-03 to 2023-06-16
|  |  | 3구역 (1F) | 14 | bar: 2023-06-23 to 2023-07-06
|  |  | 1구역 (2F) | 14 | bar: 2023-06-19 to 2023-07-02
|  |  | 2구역 (2F) | 14 | bar: 2023-06-25 to 2023-07-08
|  |  | 3구역 (2F) | 14 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-23
|  | 입선 | 전체 | 수시
|  | 결선 | 전체 | 수시
| CCTV | 고정형,회전형 | 반입 | 1 | bar: 2023-07-16
|  |  | 설치 | 7 | bar: 2023-07-17 to 2023-07-23
|  |  | 화각 조정 | 3 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-09
|  | NVR | 반입 및 설치 | 3 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-09
| 정보 공통 (모의화물테스트) |  | WCS 연동 Test | 30 | bar: 2023-09-19 to 2023-10-18
|  |  | WCS & SMS 연동 Test | 30 | bar: 2023-10-03 to 2023-11-01
|  |  | WMS 연동 Test | 25 | bar: 2023-10-19 to 2023-11-12
|  |  | 세부시험1단계(정적검사) | 2 | bar: 2023-09-17 to 2023-09-18
|  |  | 세부시험2단계(운전검사) | 10 | bar: 2023-11-11 to 2023-11-20
|  |  | 세부시험3단계(무부하 시스템의 기능검사) | 4 | bar: 2023-11-21 to 2023-11-24
|  |  | 세부시험4단계(부하 중 시스템이 기능시험_모의 특송물품) | 6 | bar: 2023-11-25 to 2023-11-30
|  |  | 세부시험5단계(실제 특송물품 시험) | 60 | 2023-09-02: ★; 2023-09-03: 실제 특송화물 요청(시험 개시 2개월 전); 2023-12-01: 2개월(60일)간 진행_안정화 기간_준공 후 무상 유지/보수 기간 포함, 엔지니어 상주
※ 현장 공사 개설 조건(요청 사항 포함)
1) 바닥 공사 완료(에폭시 시공 포함)
2) 벽체 시공 완료
3) Mezzanine 공사 구역 타 공정 작업 간섭 없을 것
- 조명 공사 완료
- 기타 SKY 작업 완료
- 해당 공사 구역 적재물 없을 것
4) 현장 자재 보관 구역 확보
5) 공사 개시 전 임시 사무실(컨테이너) 구역 제공
6) 2F 개구부 안전 난간 설치(추락 방지)
7) 가설 전원 공급 요청 - 조명, 장비, 전동 공구 사용 등
8) 건물 외곽 노면 포장- 화물 차량 및 장비(지게차) 동선 확보
9) 2F 설비 및 장비 반입 동선
- 화물용 승강기(Size 확인 필요) 사용
3층 본작업 완료
1층 본작업 완료
3층 본작업 완료
~5/31 3층 타설 완료
1층 본작업 완료
한전 수전 및 사용전 검사
※ 전산실,상황실,판독실 공사 개설 조건(요청 사항 포함)
1) 바닥 공사 완료 후 (Access floor 완료)
2) 전기 공사 완료 후 (일부 가설 전원 시 투입)
3) 분진 발생 작업 이후 투입 (고장 원인)
4) 가설 전원 공급 요청 - 조명, 장비, 전동 공구 사용 등
5) 사무동 3층, 창고지역 2F 설비 및 장비 반입 동선
- 화물용 승강기(Size 확인 필요) 사용

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: 인천세관/아암 해상특송물류센터 구축 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 04. 20 |  |  | 서재민 | 장성민 | 서재민
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 하차 | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
2 | 조립 | 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 작업자 주의 교육 | 2 | 3 | 6 | 자재 보관 구역 설정 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 이동 시 결속 2개소 이상 | 1 | 3 | 3 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
3 |  | 장비 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 3 | 6 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
4 |  | 장비 이동 | 지게차, 핸드케리 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비 조립 중 무게편심 또는 작업자 충돌로 인한 설비 전도 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 3 | 관리감독자(현장 소장) 현장관리 | 1 | 2 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
5 |  | 조립 | 수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 설비 조립 중 날카로운 조립단면 촉수로 인한 베임 긁힘 | 작업자 주의 교육 | 2 | 1 | 2 | 관리감독자(현장 소장) 현장관리 및 보호구 착용 철저 | 1 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
6 | CBS 설치 | Rail Leg 설치(Hole 타공) | 전동 드릴 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 해머 드릴을 이용한 타공 작업 중 손 또는 일부가 드릴 회전부 감김 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 보호구 착용 말림 방지 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
7 |  | Rail 조립 및 설치 | 지게차/수공구 | 없음 | 7.1 | 중량물 취급 작업 | 중량물을 반복적으로 들어 올리는 작업에 의한 근골격계 질환 발생 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 4인/1조 작업 실시 근골격계 질환 예방 교육 실시 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
8 |  | Auto Induction 조립 및 설치 | 지게차/수공구 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 무게중심 불량 및 결속 불량 등으로 인양물 전도/낙하 | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
9 |  | Carrier 조립 및 설치 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
10 |  | Deck 조립 및 설치 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업 중 수공구 사용 미숙으로 신체(안면 또는 안구) 손상 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 보안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
11 |  | Sorter 본체 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
12 |  | Cable Tray, Duct 설치 | 수공구 | 없음 | 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | Tray, Duct 절단 작업 또는 절단면에 베임 또는 긁힘 | PU 코팅 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 창상 방지 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
13 |  | Panel 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
14 | CV 설치 | CV Level 작업-01 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 | 1 | 2 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
15 |  | CV Level 작업-02 | 유압 작키 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 유압 작키 사용 시 설비 전도 및 협착 위험 | 안전 담당자 배치 | 2 | 3 | 6 | 유압작키 사용 시 고임목 추가 설치 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
16 |  | CV 설치-01 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 작업자 주의 교육 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
17 |  | CV 설치-02 | 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
17 |  | CV 설치-03 | 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 유도원(신호수) 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
16 |  | Unit 간 Joint 및 고정 작업-01 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 3.작업특성요인 | 수공구 사용 중 파손에 의한 베임 주의 | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | 해당 작업 시 안전 장갑 착용 | 1 | 2 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
17 |  | Unit 간 Joint 및 고정 작업-02 | 우마 사다리 | 없음 | 1.3 | 1.기계(설비)적요인 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 | 1 | 3 | 3 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
18 |  | 경사 컨베이어 설치-01 | 고소작업대 | 없음 | 4.2 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 2 | 3 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제, 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
19 |  | 경사 컨베이어 설치-02 | 고소작업대 | 없음 | 4.2 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 고소작업대 상승/하강 동작 중 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 3 | 6 | 과상승봉 설치 및 사용 전 점검, 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
20 |  | 경사 컨베이어 설치-03 | 양중 지그 전동 체인 호이스트 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 작업자 주의 교육 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
21 |  | 경사 컨베이어 설치-04 | 양중 지그 전동 체인 호이스트 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
22 |  | 경사 컨베이어 설치-05 | 양중 지그 전동 체인 호이스트 | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 유도원(신호수) 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
23 |  | CV Anchor 시공-01 | 전동 드릴 | 없음 | 1.1 | 1.기계(설비)적요인 | 드릴 작업시 손 부상 위험 | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
24 |  | CV Anchor 시공-02 | 전동 드릴 | 없음 | 5.5 | 5.화학적(물질)요인 | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 | 작업 시 배큠 사용 | 3 | 1 | 3 | 2인 1조로 배큠 사용 및 보안경 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
25 |  | Setting | 수공구 | 없음 | 7.2 | 7.인간공학적요인 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
26 |  | Duct 재단 및 설치 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
27 |  | Cable 포설 | 수공구 | 없음 | 3.4 | 작업(조작)도구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | 진동이 작은 드릴 사용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
28 |  | CV 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
29 |  | Panel 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
30 |  | Cable Connection 작업 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 1 | 2 | 활선 경보기 LOTO 통전 중 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
31 | CBS 시운전 | LSM 가동 Test | PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 무전기 또는 별도의 통신 수단을 통한 의사 전달 확성기 사용 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
32 |  | Deck 가동 Test | PC | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 시운전 중 조작 실수에 따른 구동부 손 또는 일부 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | Interlock 활성화 이후 Test 진행 비상 정지 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
33 |  | Auto Induction 가동 Test | PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | 작업자간 의사 소통 부재 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | Interlock 활성화 이후 Test 진행 비상 정지 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
34 |  | Chute Test | PC | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 시운전 또는 이동 중 바닥 돌출물에 걸려 넘어짐 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 돌출물 제거 또는 덮개 설치 안전 주의 스티커 등을 통한 시인성 증대 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
35 | CV 시운전 | I/O Check | 수공구 | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | Interlock 활성화 이후 Test 진행 비상 정지 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 1 | 1 | 1 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
36 |  | Auto Test | PC | 없음 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | Interlock 활성화 이후 Test 진행 비상 정지 작동 상태 확인 시운전 시 복명 복창 실시 가동 구역 안전휀스 구획 설정 | 1 | 1 | 1 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
37 | 상차 | 장비 이동 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 작업자 주의 교육 | 2 | 4 | 8 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기 | 2 | 2 | 4 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
38 |  |  | 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
39 |  |  | 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 근로자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 유도원(신호수) 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.04.29 | 서재민 | 23.04.29
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | (서명)
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 한 재 운 (서명)
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 장 성 민 (서명)
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 서 재 민 (서명)
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압