## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SKO 각형 1차 전해액 주입기
2023. 06 . .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 안전보건관리책임자
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 공정장비PM2팀 |  |  | 담당자명 | 안효상 | 현장명 | SKO 각형 1차 전해액 주입기
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 33000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 김종백 / 010-6541-6433 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023. 06. 27 - 2023. 07. 30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-06-03 | 안효상수석/공정PM2T 김홍경수석/제어5T
현장주소 |  | 대전광역시 유성구 엑스포로 325 (주)SK대덕기술원 K동
발주처 |  | SK온 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-06-07 | 안효상수석/공정PM2T 김홍경수석/제어5T
평균출력인원 |  | 3
주요장비 목록 (대수) |  | 해당없음 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-06-11 | 안효상수석/공정PM2T 김홍경수석/제어5T
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2022-06-14 | 안효상수석/공정PM2T 김홍경수석/제어5T
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 에스씨이앤아이 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-06-27 | 안효상수석/공정PM2T 김홍경수석/제어5T
|  | 공종 | 전장 SET-UP
|  | 회사명 | 뉴앤텍 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W 시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. H/W SET-UP -. 전장 작업 -. 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
김동현 수석 |  |  |  | 정민지 사원
H/W SET-UP |  | 전장 SET-UP |  | S/W 시운전
관리감독자 | 안효상 수석 | 관리감독자 | 김홍경 수석 | 관리감독자 | 김홍경 수석
협력사 소장 | 김종백 과장 | 협력사 소장 | 정기헌 부장 | 협력사 소장 | 정성훈 부장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
SKO 각형 1차 & 2차 전해액 주입기 | [5 empty] | 진행은 색칠한부분만수정요 |  |  |  | Year | 2022 | [202 empty] | 2023
공정장비 PM2 |  | Start Date: |  | 2022-06-07 | [5 empty] | Month | 2022-06-09 | [21 empty] | 2022-07-07 | [27 empty] | 2022-08-11 | [30 empty] | 2022-09-15 | [29 empty] | 2022-10-13 | [30 empty] | 2022-11-10 | [29 empty] | 2022-12-08 | [30 empty] | 2023-01-12 | [29 empty] | 2023-02-09 | [30 empty] | 2023-03-09 | [29 empty] | 2023-04-13 | [30 empty] | 2023-05-11 | [29 empty] | 2023-06-08 | [30 empty] | 2023-07-13 | [26 empty] | 2023-08-10 | [30 empty] | 2023-09-07 | [29 empty] | 2023-10-12 | [30 empty] | 2023-11-09
| 이슈사항 | 1. 출하 일정 지연 : 고객사 공장 건설 지연 (23/3/31 → 23/6/27) | 만회대책 | 1. 사내 랩핑 포장 대기 (101동 C/R) 2. 1차 전해액 주입기 사내 설치 (공정 평가, 시생산 진행, ~6/21) |  |  | 5 |  |  | 0 | time axis 2022-06-09 to 2023-12-13
안효상 부장 |  | TODAY: |  | 2026-08-05 | [5 empty] | Week | 2022-06-09: 1W; 2022-06-16: 2W; 2022-06-23: 3W; 2022-06-30: 4W; 2022-07-07: 5W; 2022-07-14: 6W; 2022-07-21: 7W; 2022-07-28: 8W; 2022-08-04: 9W; 2022-08-11: 10W; 2022-08-18: 11W; 2022-08-25: 12W; 2022-09-01: 13W; 2022-09-08: 14W; 2022-09-15: 15W; 2022-09-22: 16W; 2022-09-29: 17W; 2022-10-06: 18W; 2022-10-13: 19W; 2022-10-20: 20W; 2022-10-27: 21W; 2022-11-03: 22W; 2022-11-10: 23W; 2022-11-17: 24W; 2022-11-24: 25W; 2022-12-01: 26W; 2022-12-08: 27W; 2022-12-15: 28W; 2022-12-22: 29W; 2022-12-29: 30W; 2023-01-05: 31W; 2023-01-12: 32W; 2023-01-19: 33W; 2023-01-26: 34W; 2023-02-02: 35W; 2023-02-09: 36W; 2023-02-16: 37W; 2023-02-23: 38W; 2023-03-02: 39W; 2023-03-09: 40W; 2023-03-16: 41W; 2023-03-23: 42W; 2023-03-30: 43W; 2023-04-06: 44W; 2023-04-13: 45W; 2023-04-20: 46W; 2023-04-27: 47W; 2023-05-04: 48W; 2023-05-11: 49W; 2023-05-18: 50W; 2023-05-25: 51W; 2023-06-01: 52W; 2023-06-08: 53W; 2023-06-15: 54W; 2023-06-22: 55W; 2023-06-29: 56W; 2023-07-06: 57W; 2023-07-13: 58W; 2023-07-20: 59W; 2023-07-27: 60W; 2023-08-03: 61W; 2023-08-10: 62W; 2023-08-17: 63W; 2023-08-24: 64W; 2023-08-31: 65W; 2023-09-07: 66W; 2023-09-14: 67W; 2023-09-21: 68W; 2023-09-28: 69W; 2023-10-05: 70W; 2023-10-12: 71W; 2023-10-19: 72W; 2023-10-26: 73W; 2023-11-02: 74W; 2023-11-09: 75W; 2023-11-16: 76W; 2023-11-23: 77W; 2023-11-30: 78W; 2023-12-07: 79W
WBS Step | CLASS | Actibity | M. ISSUE | C. PLAN | Start | End | DR Day | PP | DD | EP | 2022-06-09: 2022-06-09; 2022-06-16: 2022-06-16; 2022-06-23: 2022-06-23; 2022-06-30: 2022-06-30; 2022-07-07: 2022-07-07; 2022-07-14: 2022-07-14; 2022-07-21: 2022-07-21; 2022-07-28: 2022-07-28; 2022-08-04: 2022-08-04; 2022-08-11: 2022-08-11; 2022-08-18: 2022-08-18; 2022-08-25: 2022-08-25; 2022-09-01: 2022-09-01; 2022-09-08: 2022-09-08; 2022-09-15: 2022-09-15; 2022-09-22: 2022-09-22; 2022-09-29: 2022-09-29; 2022-10-06: 2022-10-06; 2022-10-13: 2022-10-13; 2022-10-20: 2022-10-20; 2022-10-27: 2022-10-27; 2022-11-03: 2022-11-03; 2022-11-10: 2022-11-10; 2022-11-17: 2022-11-17; 2022-11-24: 2022-11-24; 2022-12-01: 2022-12-01; 2022-12-08: 2022-12-08; 2022-12-15: 2022-12-15; 2022-12-22: 2022-12-22; 2022-12-29: 2022-12-29; 2023-01-05: 2023-01-05; 2023-01-12: 2023-01-12; 2023-01-19: 2023-01-19; 2023-01-26: 2023-01-26; 2023-02-02: 2023-02-02; 2023-02-09: 2023-02-09; 2023-02-16: 2023-02-16; 2023-02-23: 2023-02-23; 2023-03-02: 2023-03-02; 2023-03-09: 2023-03-09; 2023-03-16: 2023-03-16; 2023-03-23: 2023-03-23; 2023-03-30: 2023-03-30; 2023-04-06: 2023-04-06; 2023-04-13: 2023-04-13; 2023-04-20: 2023-04-20; 2023-04-27: 2023-04-27; 2023-05-04: 2023-05-04; 2023-05-11: 2023-05-11; 2023-05-18: 2023-05-18; 2023-05-25: 2023-05-25; 2023-06-01: 2023-06-01; 2023-06-08: 2023-06-08; 2023-06-15: 2023-06-15; 2023-06-22: 2023-06-22; 2023-06-29: 2023-06-29; 2023-07-06: 2023-07-06; 2023-07-13: 2023-07-13; 2023-07-20: 2023-07-20; 2023-07-27: 2023-07-27; 2023-08-03: 2023-08-03; 2023-08-10: 2023-08-10; 2023-08-17: 2023-08-17; 2023-08-24: 2023-08-24; 2023-08-31: 2023-08-31; 2023-09-07: 2023-09-07; 2023-09-14: 2023-09-14; 2023-09-21: 2023-09-21; 2023-09-28: 2023-09-28; 2023-10-05: 2023-10-05; 2023-10-12: 2023-10-12; 2023-10-19: 2023-10-19; 2023-10-26: 2023-10-26; 2023-11-02: 2023-11-02; 2023-11-09: 2023-11-09; 2023-11-16: 2023-11-16; 2023-11-23: 2023-11-23; 2023-11-30: 2023-11-30; 2023-12-07: 2023-12-07
A | 20.052 | PJT Total |  |  | 2022-06-07 | 2023-08-11 | 431 | 352.7% | -39.3218 | 343.5%
ⅠC | 4.7949 | In-SFA Total |  |  | 2022-06-07 | 2023-06-27 | 386 | 393.8% | -5.2867 | 392.4%
1 Step | ALL | Plan |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 11 | 100% | 0 | 100%
1.1 | ALL | Plan |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 11 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Plan |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 11 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Customer KOM |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 | 100% | 0 | 100%
2 Step | ALL | Design |  |  | 2022-06-07 | 2022-10-15 | 131 | 100% | 0 | 100%
2.1 | ALL | Mechanism Design |  |  | 2022-06-07 | 2022-07-29 | 53 | 100% | 0 | 100%
| ALL | LAY OUT(System Design) |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-18 | 12 | 100% | 0 | 100%
| ALL | ASS'Y Design |  |  | 2022-06-19 | 2022-06-30 | 12 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Parts Design (Output) |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 29 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Design Review |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-28 | 29 | 100% | 0 | 100%
2.2 | ALL | Control Design |  |  | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 83 | 100% | 0 | 100%
| ALL | H/W Design |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 30 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S/W Design |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 45 | 100% | 0 | 100%
3 Step | ALL | Manufacture |  |  | 2022-06-13 | 2022-10-28 | 138 | 100% | 0 | 100%
3.1 | ALL | Mechanical Parts Procurement |  |  | 2022-06-13 | 2022-09-23 | 103 | 100% | 0 | 100%
| ALL | POR |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-29 | 47 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2022-07-09 | 2022-09-11 | 65 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Stock (Manufactured Parts) |  |  | 2022-07-14 | 2022-09-23 | 72 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S Stock (Dry Pump) |  |  | 2022-06-15 | 2022-09-17 | 95 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S Stock (Bosch Servo motor & amp) |  |  | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 90 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S Stock (Rheonik Flow meter ) |  |  | 2022-06-24 | 2022-09-16 | 85 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S Stock (Fujikin Control valve) |  |  | 2022-06-24 | 2022-09-16 | 85 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S Stock (Mitsubishi parts) |  |  | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 90 | 100% | 0 | 100%
| ALL | S Stock (Chamber) |  |  | 2022-06-14 | 2022-09-19 | 98 | 100% | 0 | 100%
3.2 | ALL | Electrical Parts Procurement |  |  | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 103 | 100% | 0 | 100%
| ALL | POR |  |  | 2022-07-25 | 2022-09-02 | 40 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Stock (Purchase Parts) |  |  | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 90 | 100% | 0 | 100%
| ALL | Stock (Manufactured Parts) |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30 | 100% | 0 | 100%
3.3 | #1차 전해액주입기 | Assembly |  |  | 2022-09-26 | 2022-10-16 | 21 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | BASE FRAME |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 4 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Assembly |  |  | 2022-09-26 | 2022-10-16 | 21 | 100% | 0 | 100%
3.4 | #1차 전해액주입기 | Wiring/Tubing |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-24 | 14 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Wiring |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-24 | 14 | 100% | 0 | 100%
3.3 | #2차 전해액주입기 | Assembly |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-20 | 18 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | BASE FRAME |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 4 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Assembly |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-20 | 18 | 100% | 0 | 100%
3.4 | #2차 전해액주입기 | Wiring/Tubing |  |  | 2022-10-15 | 2022-10-28 | 14 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Wiring |  |  | 2022-10-15 | 2022-10-28 | 14 | 100% | 0 | 100%
4 Step | ALL | SFA Site Commissioning |  |  | 2022-10-25 | 2023-06-26 | 245 | 100% | -4.7949 | 98.04%
4.1 | #1차 전해액주입기 | Set Up |  |  | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 11 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 11 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Program Loading |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Teaching/Setting |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-04 | 9 | 100% | 0 | 100%
4.2 | #1차 전해액주입기 | Test |  |  | 2022-11-05 | 2022-12-15 | 41 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Dry Run (With Goods) |  |  | 2022-11-05 | 2022-11-18 | 14 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Process Run |  |  | 2022-11-19 | 2022-12-14 | 26 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | FAT |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 1 | 100% | 0 | 100%
4.3 | #1차 전해액주입기 | Packing/MO |  |  | 2022-12-26 | 2023-04-16 | 112 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Disassembly/Packing |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Shipping stand-by |  |  | 2022-12-28 | 2023-04-16 | 110 | 100% | 0 | 100%
4.4 | #1차 전해액주입기 | Set Up |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 10 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Frame Position/Level |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Utility Piping/Hook-up |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Wiring |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Turn-on |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Program Loading |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Teaching/Setting |  |  | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2 | 100% | 0 | 100%
4.5 | #1차 전해액주입기 | Test |  |  | 2023-04-27 | 2023-06-21 | 56 | 100% | -14.7 | 73.75%
| #1차 전해액주입기 | Test (Dry run) |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Auto Test/Training (for customer) |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 3 | 100% | 0 | 100%
| #1차 전해액주입기 | Process Run/Pilot Production |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 45 | 100% | -22.05 | 51%
4.6 | #1차 전해액주입기 | Packing/MO |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 5 | 100% | -5 | 0%
| #1차 전해액주입기 | Disassembly/Packing |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #1차 전해액주입기 | Shipping stand-by |  |  | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 3 | 100% | -3 | 0%
4.1 | #2차 전해액주입기 | Set Up |  |  | 2022-10-29 | 2022-11-07 | 10 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | TURN ON (HOOK UP) |  |  | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2022-10-29 | 2022-11-07 | 10 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Program Loading |  |  | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 1 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Teaching/Setting |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 8 | 100% | 0 | 100%
4.2 | #2차 전해액주입기 | Test |  |  | 2022-11-08 | 2022-12-15 | 38 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Dry Run (With Goods) |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-19 | 12 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Process Run |  |  | 2022-11-20 | 2022-12-14 | 25 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | FAT |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 1 | 100% | 0 | 100%
4.3 | #2차 전해액주입기 | Packing/MO |  |  | 2022-12-26 | 2023-06-26 | 183 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Disassembly/Packing |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2 | 100% | 0 | 100%
| #2차 전해액주입기 | Shipping stand-by |  |  | 2022-12-28 | 2023-06-26 | 181 | 100% | 0 | 100%
4-1 Step | ALL | SFA Site Commissioning |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 100% | -6 | -500%
4.1 | ALL | Transfortation |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 100% | -2 | -100%
| ALL | Transfortation |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 100% | -1 | 0%
Ⅱc | 15.2571 | Customer Site Total |  |  | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 46 | 100% | -34.0352 | 26.01%
5 Step | ALL | Customer Site Commissioning | Site setup |  | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 46 | 100% | -15.2571 | 66.83%
5.1 | #1차 전해액주입기 | Set Up |  |  | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 10 | 100% | -3.1429 | 68.57%
| #1차 전해액주입기 | Move/In |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 100% | -1 | 0%
| #1차 전해액주입기 | Frame Position & Level |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 100% | -1 | 0%
| #1차 전해액주입기 | Piping/Wiring |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #1차 전해액주입기 | UT Hook-up/Turn On (Customer) |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #1차 전해액주입기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #1차 전해액주입기 | Program Loading |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 1 | 100% | -1 | 0%
| #1차 전해액주입기 | Teaching/Setting |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2 | 100% | -2 | 0%
5.2 | #1차 전해액주입기 | 시운전 |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 6 | 100% | -12 | -100%
| #1차 전해액주입기 | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 6 | 100% | -6 | 0%
5.1 | #2차 전해액주입기 | Set Up |  |  | 2023-06-27 | 2023-07-12 | 16 | 100% | -3.7143 | 76.79%
| #2차 전해액주입기 | Move/In |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 100% | -1 | 0%
| #2차 전해액주입기 | Frame Position & Level |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 100% | -1 | 0%
| #2차 전해액주입기 | Piping/Wiring |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #2차 전해액주입기 | UT Hook-up/Turn On (Customer) |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #2차 전해액주입기 | I/O Check (Single Motion Test) |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 4 | 100% | -4 | 0%
| #2차 전해액주입기 | Program Loading |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 1 | 100% | -1 | 0%
| #2차 전해액주입기 | Teaching/Setting |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2 | 100% | -2 | 0%
5.2 | #2차 전해액주입기 | 시운전 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 6 | 100% | -12 | -100%
| #2차 전해액주입기 | DRY RUN (WITH GOODS) |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 6 | 100% | -6 | 0%
5.3 | ALL | SAT |  |  | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 30 | 100% | -9.5 | 68.33%
| #1차 전해액주입기 | SAT |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2 | 100% | -2 | 0%
| #2차 전해액주입기 | SAT |  |  | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2 | 100% | -2 | 0%
| ALL | Product Support |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 10 | 100% | -10 | 0%
| ALL | JCM |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 5 | 100% | -5 | 0%

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: 각형 1차 전해액 주입기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 06. 27. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 4 | 4 | 23.06.27 | 안효상
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2 | 23.06.27 | 안효상
3 |  |  | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.06.27 | 안효상
4 |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.06.27 | 안효상
5 |  |  | 전동 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.06.27 | 안효상
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1.Frame 설치 | 핸드리프트 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.06.28 | 안효상
7 |  |  | 핸드리프트 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.28 | 안효상
8 |  | 2. Chamber 설치 | 크레인 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.06.28 | 안효상
9 |  |  | 크레인 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.06.28 | 안효상
10 |  |  | 크레인 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.06.28 | 안효상
11 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.28 | 안효상
12 |  | 3. Unit 설치 | 공구류 | 없음 | 1.2 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 주변 정리 정돈 | 1 | 2 | 2 | 23.06.28 | 안효상
13 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.28 | 안효상
14 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 23.06.28 | 안효상
15 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.28 | 안효상
16 | 설비(장비)설치_전장 | 1. CABLE 덕트 설치 | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 23.06.30 | 김홍경
17 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.06.30 | 김홍경
18 |  | 2. CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.06.30 | 김홍경
19 |  | 3. PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.06.30 | 김홍경
20 | 시운전 | 1. 시운전 | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4 | 23.07.03 | 김홍경
21 |  |  | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 설비 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4 | 23.07.03 | 김홍경
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압