## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 2차전지 각형 스태커 장비 개발
(PJT Code : 7X220549ARACS )
2023. 06 . 08 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 안전보건관리책임자
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 공정장비개발팀 |  |  | 담당자명 | 정문구 수석 | PJT명 | 2차전지 각형 스태커 장비 개발
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 585555000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 / 정기
PM/연락처 |  | 정문구 수석/010-5060-0129 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2023.02.06 ~2023.04.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-02-01 | PM : 정문구 수석 기구 : 채희병 수석
사업장 |  | 101동
발주처 |  | 사내개발설비 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2023-02-02 | PM : 정문구 수석 기구 : 채희병 수석
평균출력인원 |  | 1
주요장비 목록 (대수) | [5 empty] | 3. 위험성 추정 | 2023-02-02 | PM : 정문구 수석 기구 : 채희병 수석
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2023-02-03 | PM : 정문구 수석 기구 : 채희병 수석
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-02-03 | PM : 정문구 수석 기구 : 채희병 수석
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. 개발설비 시운전 -. 시운전
Note on J7: 사업장에서 진행되는 모든 PJT는 수시 평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  | 보건관리자
고병준 선임 |  |  | 윤은지 사원
| <공종명> 사내 개발 |  | <공종명> 제어/전장
| 관리감독자 | 정문구 수석 | 관리감독자
| 협력사명 | 둔포기계 | 협력사명
| 협력사 소장 | 김기훈 대리 | 협력사 소장
| 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
2021-11-01
[29 empty] | [ |  |  | 설계 |  |  | 조달/제작 |  |  |  | 조립 |  |  | 시운전 |  |  |  | ]
항 목
[7 empty] | 01월 | [9 empty] | 02월 | [9 empty] | 01월 | [10 empty] | 02월 | [8 empty] | 03월 | [9 empty] | 04월 | [10 empty] | 05월 | [9 empty] | 06월 | [9 empty] | 07월 | [9 empty] | 08월 | [9 empty] | 09월 | [9 empty] | 10월 | [10 empty] | 11월 | [9 empty] | 12월 | [9 empty] | 2023년 1월
작업명 | 작업 내용 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 진척률 | 일정 | time axis 2021-11-02 to 2023-01-28
Concept 확정 및 Kick Off Meeting |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 29 |  | 목표
실적
설계 | Ass'y설계 | 2022-07-01 | 2022-08-10 | 40 |  | 목표
실적
| 상세설계 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 46 |  | 목표
실적
| 공압회로도 | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 20 |  | 목표
실적
조달 / 제작 | 장납기 구매품 (미쯔비시 장납기품) | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 48 |  | 목표
실적
| Main Frame | 2022-08-20 | 2022-09-20 | 32 |  | 목표
실적
| 일반 구매품 및 가공품 제작 | 2022-08-20 | 2022-09-20 | 32 |  | 목표
실적
조립 | 기구 조립 | 2022-09-20 | 2022-11-15 | 57 |  | 목표
실적
| - WeB Unit / 직교로봇 조립 - Laser Tracker 측정 및 조정 | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 32 |  | 목표
실적
| 공압배관 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | 27 |  | 목표
실적
| 전장 배선 | 2022-10-10 | 2022-11-15 | 37 |  | 목표
실적
| LMS 설치 | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 14 |  | 목표
실적
시운전 | Turn on 및 I/O Check | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 5 |  | 목표
실적
| 단동TEST & SERVO SETUP 및 튜닝 | 2022-11-20 | 2022-11-30 | 11 |  | 목표
yyy
| Idle Run & 연동 Test (NOTCHING & STACKER) | 2022-11-30 | 2022-12-10 | 11 |  | 목표
실적
| Vision Align (Stacker Align / 적층검사) (Notching Inspection) | 2022-12-10 | 2022-12-20 | 11 |  | 목표
실적
| 전제 연결 물류 연동 TEST (LMS 연결 물류) | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 17 |  | 목표
실적
| 품질 Test | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 30 |  | 목표 | bar: 2023-01-01 to 2023-01-28
실적
| 사내 시연 (미정) | 2022-01-31 |  |  |  | 목표
실적
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
프로파일
공용품
Master Schedule[ STACKER+NOTCHING 인라인]

## 5. 위험성평가
공정명: STACKER |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 02. 06. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 고객사 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 정문구
2 | 시운전 | 1. 시운전 | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4 | 23.01.29 | 정문구
3 |  |  | NOTE PC | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | 무전기 지급 | 2 | 2 | 4 | 23.01.29 | 정문구
4 |  |  | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 설비 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4 | 23.01.29 | 정문구
5 | 설비(장비)설치_기구 | Screw jack 및 Fixture 셋팅 | - | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 구동물 up/down 시 협착 및 끼임 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 기동중 동시 작업 금지 협착 방지 스토퍼 설치 구동 시 door open 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.01.29 | 정문구
6 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 밀폐공간 작업 금지 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 23.01.29 | 정문구
7 | 시운전 | 구동부 티칭 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | Door close 후 작업 | 2 | 2 | 4 | 설비 구동 시 door close 설비 기동 전 주변환경 확인 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 1 | 2 | 2 | 23.01.29 | 정문구
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압