## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : T8 8AC401 CARRIER STOCKER SHELF 증량
PJT Code : 7P231308AOLST
2024 . . .
| 결 재 | 작성(담당) |  |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 |  | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM1팀 |  |  | 담당자명 | 우상균 선임 | 현장명 | 삼성디스플레이
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT별도) |  | 950000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 김기훈 수석 / 010-4720-8143 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2024.03.08 ~ 2024.06.28 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-02-01 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
현장주소 |  | 충남 아산시 탕정면 명암리 삼성디스플레이
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2024-02-05 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) |  | SHELF |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-02-09 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
협력회사 |  | 회사명 | 창운정밀 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2024-02-12 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-02-15 | 김기훈SS/PM1T 박현SS/Control3T
|  | 공종 | 전장/제어/시운전
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W SET UP
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | SHELF 개조, RM시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
김기훈
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
해당없음 |  |  |  | 해당없음
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 민현기 | 관리감독자 | 박현 | 관리감독자 | 이성훈
협력사 소장 | 태유만 | 협력사 소장 |  | 협력사 소장

## 4. 일정표
1차 | 일별작업 | W10 | [5 empty] | W11
|  | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16
| 개조수량 | 2024-03-08: 32 EA
작업구분 | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08
| 비고 |  |  | 공정 PM |  | 기구 | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어
2차 | 일별작업 | 2024-03-04: W12; 2024-03-11: W13
|  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30
| 개조수량 | 2024-03-25: SHELF
작업구분 | bar: 2024-03-22 to 2024-03-25
| 비고 | 제어 | 신뢰성 | 신뢰성 | 신뢰성 | 공정 PM |  | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어
3차 | 일별작업 | 2024-03-18: W14; 2024-03-25: W15
|  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13
| 개조수량 | 2024-04-03: SHELF; 2024-04-10: SHELF
작업구분 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-03; 2024-04-10
| 비고 | 공정 PM |  | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어 | 기구 | 기구 | 기구 | 제어
4차 | 일별작업 | 2024-04-01: W16; 2024-04-08: W17
|  | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27
| 개조수량 | 2024-04-19: SHELF; 2024-04-26: SHELF
| 작업구분 | 2024-04-15: D; 2024-04-19: E; 2024-04-26: F
| 비고 | 제어 | 제어 | 공정 PM |  | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어 | 기구 | 기구
5차 | 일별작업 | 2024-04-15: W18; 2024-04-22: W19
|  | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11
| 개조수량 | 2024-04-29: SHELF; 2024-05-06: SHELF
작업구분 | bar: 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-06
| 비고 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어 | 공정 PM |  | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어
6차 | 일별작업 | 2024-04-29: W19; 2024-05-06: W20
|  | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25
| 개조수량 | 2024-05-20: SHELF
작업구분 | bar: 2024-05-18 to 2024-05-20
| 비고 | 제어 | 제어 |  | 제어 | 제어 | 공정 PM | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어
7차 | 일별작업 | 2024-05-13: W21; 2024-05-20: W22
|  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08
| 개조수량 | 2024-05-27: SHELF; 2024-06-05: SHELF
작업구분 | bar: 2024-05-27; 2024-06-03 to 2024-06-05
| 비고 | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어 | 공정 PM |  | 기구 | 기구 | 기구 | 제어
8차 | 작업구분 비고: 일별작업; I 기구: W23; I 공정 PM: W24
|  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22
| 개조수량 | 2024-06-12: SHELF; 2024-06-21: SHELF
| 작업구분 | 2024-06-12: K; 2024-06-21: L / M
| 비고 | 제어 | 제어 | 기구 | 기구 | 기구 | 제어 | 제어 | 제어 | 공정 PM |  | 제어
9차 | 작업구분 비고: 일별작업; 작업구분 제어: W25; K 제어: W26
|  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06
| 개조수량 | 2024-06-24: SHELF
| 작업구분 | 2024-06-24: L / M
| 비고 | 2024-06-24: 기구; 2024-06-25: 제어; 2024-06-26: 제어; 2024-06-27: 제어; 2024-06-28: 제어; 2024-06-29: 공정 PM

## 5. 위험성평가표(최초)
공정명: STK (스토커) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2024.01.30 |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
13 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
30 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
35 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
36 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 24.02.15 | 우상균 | 24.02.15
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압