## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SEC온양4L6FPKG4Q3건2L1F2F1건시스템
2023. 2. 23
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 오창희 | 성현민 | 황세진 | 이재혁
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 이재혁 | 현장명 | SEC온양4L6FPKG4Q3건 2L1F2F1건시스템
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 952050000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 성현민 / 010-9448-0839 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023-02-23~ 2023-07-31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2022-02-01 | 성현민k/반도체PM팀 최현수k, 박석현d/제어2, 6팀
현장주소 |  | 충청남도 아산시 배방읍 배방로 158
발주처 |  | 삼성전자 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2022-02-01 | 성현민k/반도체PM팀 최현수k, 박석현d/제어2, 6팀
평균출력인원 |  | 20명
주요장비 목록 (대수) | [5 empty] | 3. 위험성 추정 | 2022-02-01 | 성현민k/반도체PM팀 최현수k, 박석현d/제어2, 6팀
협력회사 |  | 회사명 | SNU | 신세기 |  | 4. 위험성 결정 | 2022-02-01 | 성현민k/반도체PM팀 최현수k, 박석현d/제어2, 6팀
|  | 공종 | CV H/W SET-UP
|  | 회사명 | SNU |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2022-02-01 | 성현민k/반도체PM팀 최현수k, 박석현d/제어2, 6팀
|  | 공종 | CV 전장
|  | 회사명 | SNU | 아이엠케이 | ISP | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | CV 제어/시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. CV SET-UP(H/W) -. CV 전장 작업 -. CV 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
이재혁
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
황세진 |  |  |  | N/A
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 (팀장) | 성현민/이규보 | 관리감독자 (팀장) | 박석현 | 관리감독자 (팀장) | 문승환
팀원 | 오창희 | 팀원 | 이동호 | 팀원 | 이명귀

## 4. 전체공사일정표.
[7 empty] | 주말 및 공휴일 작업예정 표기 | [115 empty] | 1차 반입(02/21) | [90 empty] | 2차 반입(05/23) | [15 empty] | 7차 반입(06/08) | [11 empty] | 8차 반입(06/20) | [13 empty] | 9차 반입(07/04)
구 분 | 항 목 | [9 empty] | 22년 11월 | [29 empty] | 22년 12월 | [30 empty] | 23년 01월 | [30 empty] | 23년 02월 | [27 empty] | 23년 03월 | [30 empty] | 23년 04월 | [29 empty] | 23년 05월 | [30 empty] | 23년 06월 | [29 empty] | 23년 07월 | [30 empty] | 23년 08월
| 물류사내 제작 |  | 작업 내용 | 우선순위 | I/O Card | INV | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일정 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-01-29 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
| 현장체크/ 도면출도 | 4L6F PKG | SEC온양 4L6F PKG D/C Sortor 증설투자공사+YUTS 반송 경로(TRAY) | 1 -> 6 -> 6 | 37 | 29 | 2023-05-23 | 2023-07-13 | 52 | 목표 | [13 empty] | 현장체크 | [14 empty] | LAYOUT확정 | [6 empty] | 장납기품 발주 | [13 empty] | 도면출도 | [16 empty] | 장납기품목 : 서보모터/앰프/Inverter/IO카드, Rotary Actuator, 전장판넬 | [86 empty] | 기구조립/전장/제어 TEST | [15 empty] | 장납기품 입고예정 | [28 empty] | 05/18 검수,포장 |  |  |  |  | 반입 및 기구 | [6 empty] | 전장 | [7 empty] | 제어 | [14 empty] | 연동 Test | [6 empty] | 기구 |  |  |  | 전장 | [7 empty] | 연동 Test
실적
| 구매 / 기구 전장 / 제어 |  | SEC온양 4L6F PKG SBA 증설공사 (MZ) | 1 -> 1 -> 1 | 8 | 1 | 2023-02-21 | 2023-03-31 | 39 | 목표 | [13 empty] | 현장체크 | [14 empty] | LAYOUT확정 | [6 empty] | 장납기품 발주 | [13 empty] | 도면출도 | [16 empty] | 장납기품목 : 서보모터/앰프/Inverter/IO카드, Rotary Actuator, 전장판넬 |  |  | 기구조립/전장/제어 TEST | [15 empty] | 장납기품 입고예정 | [21 empty] | 02/16 검수,포장 |  |  |  |  | 반입 및 기구 |  |  | 전장 | [5 empty] | 제어 | [6 empty] | 연동 Test |  |  |  |  | 기구 |  |  | 전장 |  |  |  |  | 제어 | [6 empty] | 연동 Test
실적
[Master Schedule] SEC 온양 22년 4L6F PKG 4Q 증설공사
Note on IR8: 1차 양산 06/28
Note on JG8: 2차 양산 07/13
Note on DU10: 1차: Load
Note on EO10: 1차 양산 03/13
Note on EP10: 2차: Off Load
Note on FG10: 2차 양산 03/31

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: CV(반도체) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 02. 01. |  |  | 성현민 | 황세진 | 이재혁
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | CV 및 Hanging Shaft, 몰드바 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 없음 | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 도비 업체 주관하 하역 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 오창희
2 | 설비(장비)설치_기구 | Hanging Point 마킹 | 말비계 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 말비계 위에서 천장 마킹시 추락 위험 | 말비계 끝단부 단부인식대 설치 | 3 | 1 | 3 | 1m 이상 사다리 작업 시 2인1조 작업, 안전감시단 배치 | 1 | 2 | 2 | 2/1 | 오창희
3 | 설비(장비)설치_기구 | CV 인양 작업 | 수동 리프터 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | CV 상부 인양시 슬링바 체결력 불량에 의한 낙하 | 공도구 정기 점검 | 2 | 2 | 4 | 슬링바 사용 전 점검 실시 및 파손 슬링바 사용 금지 | 2 | 1 | 2 | 2/1 | 오창희
4 | 설비(장비)설치_기구 | CV 하부 몰드바 고정 작업 | 수동 리프터 말비계 | 없음 | 1.2 | 1.2 위험한 표면(절단,베임,긁힘) | CV-몰드바 고정 작업 시 설비에 베임 및 긁힘 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 오창희
5 | 설비(장비)설치_기구 | CV 레벨 작업 | 말비계 수평자 렌치 | 없음 | 1.2 | 1.2 위험한 표면(절단,베임,긁힘) | Hanging Shaft, 벨트 미세셋팅 중 베임 및 긁힘 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 오창희
6 | 설비(장비)설치_기구 | CV 직진도 작업 | 말비계 수평자 렌치 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | Hanging Shaft, 벨트 미세셋팅 중 협착 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업규정 강화 및 2인1조 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 2/1 | 오창희
7 | 설비(장비)설치_전장 | CV Duct 배관 작업 | 말비계 수공구 드릴 | 없음 | 1.1 | 1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 덕트 고정 작업시 드릴 감김 위험 | 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 말림 방지 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 2/1 | 이동호
8 | 설비(장비)설치_전장 | CV 배선 작업 | 말비계 수공구 드릴 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 안전보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 안전보호구 착용 철저 접지 확인, 작업 중 전원공급 금지 | 1 | 2 | 2 | 2/1 | 이동호
9 | 설비(장비)설치_전장 | I/O Check | 말비계 수공구 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 판넬, 센서 접촉시 감전 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 2 | 4 | 전기 작업시 활선경보기 착용 및 접지상태 확인 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 2/1 | 이동호
10 | 시운전 | 연결물류 Teaching | 말비계 철자 수공구 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | CV-상부 Teaching 작업시 화물 충돌 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 3 | 6 | C/V Teching 작업 시 설비 일시 정지 후 작업 실시, 점검중 표지판 부착, 2인1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 2/1 | 이동호
11 | 시운전 | 시운전 테스트 | 말비계 수공구 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | CV 상부 화물 이동중 충돌 위험 | 작업 규정 준수 | 2 | 2 | 4 | 작업 반경 내 외부 작업 인원 접근 금지 | 1 | 2 | 2 | 2/1 | 이동호
12
13
14
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 오창희 / 이동호
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 성현민
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 황세진
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이재혁
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압