## 1. 표지
PJT : SEM RVST 3호기 SET-UP PJT
(PJT Code : 7P240739ABPPE)
2025. 02. 26.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 이선현 | 이선현 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 황규남
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM A팀 |  |  | 담당자명 | 이선현 | PJT명 | SEM RVST 3호기 SET-UP PJT
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 2082960000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 이선현 수석 / 010-3483-0327 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2025.03.02 ~ 2025.04.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-02-26 | PM : 이선현 수석 PM : 이승환 수석
사업장 |  | 삼성 전기 천진 법인
발주처 |  | SEM |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-02-26 | PM : 이선현 수석 PM : 이승환 수석
평균출력인원 |  | 17
주요장비 목록 (대수) |  | - |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2025-02-26 | PM : 이선현 수석 PM : 이승환 수석
협력회사 |  | 회사명 | MPS |  |  | 4. 위험성 결정 | 2025-02-26 | PM : 이선현 수석 PM : 이승환 수석
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | MPS |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-02-26 | PM : 이선현 수석 PM : 이승환 수석
|  | 공종 | 전장/제어/비젼
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. 설비 SET-UP(H/W), 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임 |  |  |  | (아산) 윤은지 선임
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 황규남팀장 | 부서장 | 강승원팀장 | 부서장
관리감독자 | 이선현수석 | 관리감독자 | 서재환수석 | 관리감독자
협력사명 | MPS | 협력사명 | MPS | 협력사명

## 4. 공사일정표
SEM RVST 3호기 Setup 예정표
[23 empty] | 설계 |  |  | 구매/가공 |  |  |  |  | 제작 |  |  |  | 시운전 |  |  |  |  | 반입 |  |  |  | 설치 |  |  |  | 생산
항 목 | [5 empty] | 2월 | [10 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
작업명 | 작업 내용 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일정 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24
MPS → SEM 설비 운송 (운송, 가위치 반입은 SEM 법인 SCOPE) |  |  |  |  | 목표
실적
| Docking, Leveling |  |  |  | 목표
실적
| 기구부 점검 및 공압 배관 |  |  |  | 목표
실적
| 제어부 점검 및 전장 배선 |  |  |  | 목표
실적
| Turn ON |  |  |  | 목표
실적
| I/O check |  |  |  | 목표
실적
| 기구 정밀 Setting |  |  |  | 목표
실적
| 비젼부 셋팅 |  |  |  | 목표
실적
| 통신 Check |  |  |  | 목표
실적
| MC/PO |  |  |  | 목표
실적
| Dry Run |  |  |  | 목표
실적
| Scheduler 검증 |  |  |  | 목표
실적
| 연동 Test |  |  |  | 목표
실적
| 품질검증 |  |  |  | 목표
실적
| ECCB 준비 |  |  |  | 목표
실적
| ECCB 진행 |  |  |  | 목표
실적
| 설비 안정화 |  |  |  | 목표
실적

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SEM RVST 3호기 SET-UP PJT |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자
작업기간(사내기준) |  |  | 25.03.02 ~ 25.04.30 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 이선현, 이승환
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자
평가일시 |  |  | 25.02.26 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 황규남
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 호이스트 크레인
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 18
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 도킹 | 빠루, 핸드 리프트 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025.03.04 |  | 이선현
2 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM, PORT 부자재 설치 | 수공구 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) |  |  |  | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025.03.04 |  | 이선현
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 level 조정 | 수공구 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025.03.04 |  | 이선현
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 이동 및 정위치 안착 | 빠루, 핸드 리프트 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025.03.04 |  | 이선현
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 Cleaning | 에탄올 | 반응성 물질 |  |  |  | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 1 | 1 | NO | N/A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025.03.04 |  | 이선현
6 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 전원투입 금지표지부착 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025.03.04 |  | 이선현
7 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-2 | 수공구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 안전칼 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2025.03.04 |  | 이선현
8 | 시운전 |  | Teaching작업 | 수공구 | 충돌위험 부분 |  |  |  | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 1 | 1 | 1 | NO | 설비 기동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025.03.11 |  | 이선현
9 | 시운전 |  | Auto Test | PLC | 충돌위험 부분 |  |  |  | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 기동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025.03.11 |  | 이선현
10 | [11 empty] | 0 | NO | [5 empty] | 1 | 1 | 1
11 | [11 empty] | 0 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2
12 | [11 empty] | 0 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2
13 | [11 empty] | 0 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2
14 | [11 empty] | 0 | NO | [5 empty] | 1 | 2 | 2
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0

## SDD 현장 위험성평가표 (hidden)
공정명 |  | VISIONOX V3 ARRAY&OLED AMHS(STK) 추가 증설 PJT | 위험성평가 | [7 empty] | 참여 근로자 | 작성 | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2025-01-13 ~ 2025-03-31
평가 일자 |  | 2025-01-06
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
3 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 바닥 타공 작업 | - | 드릴 회전 시 손잡이 충돌 | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | 말림 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
4 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 앙카 설치 | 경화제 | 접촉 시 알르레기 반응 등 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | MSDS 교육 - 응급 조치 방법 등 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
5 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 설치 | - | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
6 | 설비(장비)설치_기구 | Rail 부자재 설치 | - | 자재 단면에 베임 및 긁힘 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
7 | 설비(장비)설치_기구 | Rail level 조정 | - | 작업 이동간 Rail에 걸려 넘어짐 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 안전 펜스 작업 구역 설정 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
9 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
10 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
11 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
13 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
14 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 자재 양중 시 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
15 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 전장 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
16 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
17 | 설비(장비)설치_기구 | PNP 정위치 안착 | - | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
18 | 설비(장비)설치_기구 | PNP LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
19 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 양중 | 전동호이스트/ 테이블리프트 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 양중 작업 간 안전 펜스 작업 구역 설정 안전 관리자 인원 통제 실시 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
20 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 정위치 안착 | - | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
21 | 설비(장비)설치_기구 | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
22 | 설비(장비)설치_기구 | 갠트리 크레인 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 렌탈 동시 상승간 속도 안맞음으로 자재 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 2 | 4 | 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
23 | 설비(장비)설치_기구 | RM Build UP | 전동호이스트 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
24 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 설치 | 전동호이스트 | 삼각대 설치 시 협착 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | Carriage 하부 고임목 설치하여 추락 방지 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
25 | 설비(장비)설치_기구 | Upper Frame 설치 | - | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
26 | 설비(장비)설치_기구 | RM MAST 수직도 조정 | - | 상부 작업으로 인한 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
27 | 설비(장비)설치_기구 | RM 벨트 텐션 조정 | - | Carriage stopper 안착 간 충돌 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
28 | 설비(장비)설치_기구 | RM FORK 얼라인 조정 | - | FORK 전후진 중 협착 및 끼임 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
29 | 설비(장비)설치_기구 | RM Cover 설치 | - | R/M Mast 상부의 고소작업에 의한 자재 낙하 또는 작업자 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
30 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | 에탄올 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 박재상 선임 | 2025-01-13
31 | 설비(장비)설치_전장 | 천장 형광등 설치 | 고소작업대 | 형광등 설치 시 전도, 자재 낙하 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 무게중심 사전확인 전도방지설치, 이탈방지끈 사용 | 2 | 2 | 4 | 박재상 선임 | 2025-01-13
32 | 설비(장비)설치_전장 | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | 액세서리 류 설치 시 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
33 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
34 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
35 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
36 | 시운전 | 자동반송Test | PC | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 박재상 선임 | 2025-01-13
특이사항