## 1. 표지
PJT : SDC A4-2 PH2 OHS SYSTEM
(PJT Code : 7P240922AOLOH)
2025. 02. 24.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 한재운 과장 | 김현우 사원 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 손혁수 팀장
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM 2팀 |  |  | 담당자명 | 김현우 | PJT명 | SDC A4-2 PH2 OHS SYSTEM
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 7603000000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 김현우/010-4046-9141 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.03.04~25.06.13 |  |  |  | 1. 사전준비 | 25.02.20 | PM : 김현우 기구 : 곽원종
사업장 |  | 아산
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 25.02.21 | PM : 김현우 기구 : 곽원종
평균출력인원 |  | 10명
주요장비 목록 (대수) |  | 천장 크레인 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.02.22 | PM : 김현우 기구 : 곽원종
지게차 1대, 고소작업대 1대
협력회사 |  | 회사명 | ADM |  |  | 4. 위험성 결정 | 25.02.23 | PM : 김현우 기구 : 곽원종
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.02.24 | PM : 김현우 기구 : 곽원종
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. RAIL 기구 조립
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  | 보건관리자
(아산) 고병준 선임 |  |  | (아산) 윤은지 선임
PM |  | 제어/전장 | 기타 : ( )
부서장 | 손혁수 | 부서장 | 부서장
관리감독자 | 김현우 | 관리감독자 | 관리감독자
협력사명 | ADM | 협력사명 | 협력사명

## 4. 공사 일정표
SDC A4-2 PH2 OHS PJT
[37 empty] | DESIGN | [5 empty] | 소재 발주 | [5 empty] | 가공 | [5 empty] | 기구 조립 | [5 empty] | 도면 출도 | [5 empty] | 검수 |  |  |  | 전장 설치
[37 empty] | 전장/제어 | [5 empty] | TEST | [5 empty] | 검수/포장 | [5 empty] | 반입 | [5 empty] | 구매품 입고 | [5 empty] | 기구 설치 |  |  |  | 현장 TEST
Schedule_V05_PM2팀_김현우
SDC A4-2 PH2 증설 사내 제작 일정표 |  |  |  |  | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
NO. | 설비명 | 항목 | 시작일 | 종료일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 금 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| Rail - A구간 (직선 : 25m) (분기 : 3ea) (커브 : 1ea) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-02-05; 3月 1 토: 용접; 3月 8 토: 도장
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-02-06; 종료일: 2025-02-24; 3月 1 토: 가공
|  | 가공 | 시작일: 2025-02-14; 종료일: 2025-03-07
|  | RAIL 조립 | 시작일: 2025-03-08; 종료일: 2025-03-31
|  | 검수/클리닝/포장 | 시작일: 2025-04-01; 종료일: 2025-04-02
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-04-28; 종료일: 2025-04-28
|  | 기구 설치 | 시작일: 2025-04-29; 종료일: 2025-05-17
|  | 전장 설치 | 시작일: 2025-05-18; 종료일: 2025-06-07
| Rail - B구간 (직선 : 24m) (분기 : 1ea) (커브 : 1ea) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-02-05
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-02-14; 종료일: 2025-03-10
|  | 가공 | 시작일: 2025-03-02; 종료일: 2025-03-21
|  | RAIL 조립 | 시작일: 2025-03-22; 종료일: 2025-04-16
|  | 검수/클리닝/포장 | 시작일: 2025-04-17; 종료일: 2025-04-18
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-05-10; 종료일: 2025-05-10
|  | 기구 설치 | 시작일: 2025-05-11; 종료일: 2025-05-29
|  | 전장 설치 | 시작일: 2025-05-30; 종료일: 2025-06-14
| Rail - C구간 (직선 : 40m) (분기 : 4ea) (커브 : 1ea) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-02-05
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-02-14; 종료일: 2025-03-14
|  | 가공 | 시작일: 2025-03-15; 종료일: 2025-04-04
|  | RAIL 조립 | 시작일: 2025-04-05; 종료일: 2025-04-30
|  | 검수/클리닝/포장 | 시작일: 2025-05-01; 종료일: 2025-05-02
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-05-17; 종료일: 2025-05-17
|  | 기구 설치 | 시작일: 2025-05-18; 종료일: 2025-06-06
|  | 전장 설치 | 시작일: 2025-06-07; 종료일: 2025-06-19
| Rail - D구간 (직선 : 22m) (분기 : 1ea) (커브 : 1ea) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-02-05
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-02-14; 종료일: 2025-03-24
|  | 가공 | 시작일: 2025-03-25; 종료일: 2025-04-18
|  | RAIL 조립 | 시작일: 2025-04-19; 종료일: 2025-05-13
|  | 검수/클리닝/포장 | 시작일: 2025-05-14; 종료일: 2025-05-15
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-05-26; 종료일: 2025-05-26
|  | 기구 설치 | 시작일: 2025-05-27; 종료일: 2025-06-13
|  | 전장 설치 | 시작일: 2025-06-14; 종료일: 2025-06-28
| Rail - E구간 (직선 : 27m) (분기 : 1ea) (커브 : 2ea) | 도면 출도 | 시작일: 2024-12-01; 종료일: 2025-02-05
|  | 소재 발주 | 시작일: 2025-02-14; 종료일: 2025-03-31
|  | 가공 | 시작일: 2025-04-01; 종료일: 2025-05-02
|  | RAIL 조립 | 시작일: 2025-05-03; 종료일: 2025-05-27
|  | 검수/클리닝/포장 | 시작일: 2025-05-28; 종료일: 2025-05-29
|  | 현장반입 | 시작일: 2025-06-03; 종료일: 2025-06-03
|  | 기구 설치 | 시작일: 2025-06-04; 종료일: 2025-06-20
|  | 전장 설치 | 시작일: 2025-06-21; 종료일: 2025-07-02

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SDC A4-2 PH2 OHS SYSTEM |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 곽원종 (ADM)
작업기간(사내기준) |  |  | 25.03.04~25.06.13 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 김현우 사원
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준 선임/윤은지 선임
평가일시 |  |  | 2025.02.24 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 손혁수 팀장
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인, 고소작업대
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 10명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 1. 크레인(곤도라), 지게차를 이용한 자재 반입 | 크레인(곤도라), 지게차 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | YES | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
2 |  |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
3 |  |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 |  |  |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | NO | 2인 이상 작업 유도원 배치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
4 |  |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
5 |  |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 고소작업대(렌탈) | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 25.02.24 |  | 김현우
6 | 설비(장비)설치_기구 |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.02.24 |  | 김현우
7 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 기계 설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 4 | 8 | YES | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
8 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 충돌 위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | 작업 구역 설정 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 장비 동작 시 경광등 및 경고음 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
9 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 근로자 실수 |  |  |  | 작업 전 현장 TBM 설치 | 2 | 3 | 6 | YES | 보안경 착용 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
10 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 근로자 실수 |  |  |  | 작업 전 현장 TBM 설치 | 1 | 3 | 3 | NO | 작업 전 현장 TBM 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
11 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 근로자 실수 |  |  |  | 작업 전 현장 TBM 설치 | 1 | 3 | 3 | NO | 작업 전 현장 TBM 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
12 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 주변 근로자 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | 안전 펜스 설치 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.02.24 |  | 김현우
13 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 호이스트 | 주변 근로자 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | 인원 통제 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
14 |  |  | 1. TOP FRAME 설치 | 수공수 | 중량물 취급 작업 |  |  |  | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | NO | 2인/1조 작업 실시(단독 작업 금지) 근골격계 질환 예방 교육 실시 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
15 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | YES | 작업 구역 설정 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 장비 동작 시 경광등 및 경고음 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 25.02.24 |  | 김현우
16 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 과상승 방지봉 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | YES | 작업 전 현장 TBM 실시 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
17 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 기계 설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 4 | 8 | YES | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
18 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 기계 설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 3 | 3 | NO | 상하 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
19 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 충돌위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | 작업 구역 설정 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 장비 동작 시 경광등 및 경고음 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
20 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 충돌위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 작업 구역 설정 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 장비 동작 시 경광등 및 경고음 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
21 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 고소작업대(렌탈) | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 안전고리 2중체결 | 1 | 4 | 4 | NO | 작업 전 현장 TBM 실시 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 25.02.24 |  | 김현우
22 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 근로자 실수 |  |  |  | 작업 전 현장 TBM 실시 | 2 | 3 | 6 | YES | 보안경 착용 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.02.24 |  | 김현우
23 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 근로자 실수 |  |  |  | 작업 전 현장 TBM 실시 | 1 | 3 | 3 | NO | 작업 전 현장 TBM 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
24 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 근로자 실수 |  |  |  | 안전 보호구 지급 | 1 | 3 | 3 | NO | 작업 전 현장 TBM 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
25 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 주변 근로자 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | NO | 안전 펜스 설치 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.02.24 |  | 김현우
26 |  |  | 2. LEG POST FRAME 설치 | 호이스트 고소작업대(렌탈) | 주변 근로자 |  |  |  | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | NO | 인원 통제 유도원(신호수) 배치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.02.24 |  | 김현우
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0