## 1. 표지
PJT : SDC A4-2 PH2 STK SYSTEM
(PJT Code : 7P240921AOLST)
2024. 01. 15.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 김동진 | 우상균 | 정민지 | 원구일
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM1팀 |  |  | 담당자명 | 우상균 | PJT명 | SDC A4-2 PH2 STK SYSTEM
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 176012100000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 평가
PM/연락처 |  | 최호준 / 010-8512-1657 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.02.03 ~ 25.07.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 25.01.02 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 김동진
사업장 |  | 사외조립장 태성기연
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 25.01.06 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 김동진
평균출력인원 |  | 20명
주요장비 목록 (대수) |  | SHUTTLE, BOOTH |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.01.08 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 김동진
협력회사 |  | 회사명 | CIS | 창운정밀 |  | 4. 위험성 결정 | 25.01.10 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 김동진
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 세광컨트롤 | 온오프시스템 |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.01.13 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 김동진
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - SHUTTLE 제작
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
정민지
공종명 |  | 공종명 |  | 공종명
관리감독자 | 우상균 | 관리감독자 | 박희채 | 관리감독자
협력사명 | CIS | 협력사명 | 태광컨트롤 | 협력사명
| 창운정밀 |  | 온오프시스템

## 4. 전체공사일정표(최초)
A4-2 PH2 연결물류 제작 SCHEDULE
[81 empty] | 기구 |  |  | 전장 |  |  | 도킹 |  |  | 시운전 |  |  | 해체 |  |  | 포장 |  |  | 반입 |  | 검 | 중간검수 |  |  | 검 | 8계통/자동화 |  |  |  | 검 | 전기 |  | 검 | 안전
구분 | EQPID | 업체 | 조립 장소 | 기구 | CPS START | 대차Docking | 전장 END | 시운전 END |  | 전자파 | 반입일정 |  |  | 제작 기본검수 | 자동화 검수 | 8계통 검수 | 전기검수 | 자동화 검수 | 환경안전 검수 | 2025년 1월 | [30 empty] | 2025년 2월 | [27 empty] | 2025년 3월 | [30 empty] | 2025년 4월 | [29 empty] | 2025년 5월
[20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | START | END |  | 1차 | 2차 | 3차 |  | 중간 |  |  | 최종 |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
A4-2 PH2 연결물류 | FPNP2B - 1,2 + TURN PORT | [8 empty] | OK | 2025-03-31 | [8 empty] | 2025년 3월 3 월: 1; 2025년 3월 4 화: 2; 2025년 3월 5 수: 3; 2025년 3월 6 목: 4; 2025년 3월 7 금: 5; 2025년 3월 8 토: 6; 2025년 3월 10 월: 7; 2025년 3월 11 화: 8
[14 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025년 2월 10 월: PNP , PORT 조립; 2025년 2월 17 월: PNP, PORT 기내배선; 2025년 2월 26 수: LAY OUT 구성; 2025년 2월 28 금: 판넬 결선; 2025년 3월 3 월: 제어; 2025년 3월 6 목: CYCLE TEST; 2025년 3월 11 화: 8/검; 2025년 3월 14 금: 전/검; 2025년 3월 18 화: 최/검; 2025년 3월 20 목: 안/검; 2025년 3월 26 수: 해체, 클리닝; 2025년 3월 29 토: 포장; 2025년 3월 31 월: 반입
| A4 BPNP4J ( LBRC4E ) | [9 empty] | 2025-04-15 | [8 empty] | 2025년 3월 21 금: 1; 2025년 3월 22 토: 2; 2025년 3월 24 월: 3; 2025년 3월 25 화: 4; 2025년 3월 26 수: 5; 2025년 3월 27 목: 6; 2025년 3월 28 금: 7; 2025년 3월 29 토: 8
[74 empty] | PNP , PORT 단품 조립 | [6 empty] | PNP, PORT 기내배선 | [8 empty] | LAY OUT
| A4 BPNP4K ( LBRC4F ) | [9 empty] | 2025-04-15 | [8 empty] | 2025년 3월 21 금: 1; 2025년 3월 22 토: 2; 2025년 3월 24 월: 3; 2025년 3월 25 화: 4; 2025년 3월 26 수: 5; 2025년 3월 27 목: 6; 2025년 3월 28 금: 7; 2025년 3월 29 토: 8
[74 empty] | PNP , PORT 단품 조립 | [6 empty] | PNP, PORT 기내배선 | [8 empty] | LAY OUT
| A4 BPNP4L ( FBRC4G ) | [9 empty] | 2025-05-13 | [8 empty] | 2025년 4월 17 목: 1; 2025년 4월 18 금: 2; 2025년 4월 19 토: 3; 2025년 4월 21 월: 4; 2025년 4월 22 화: 5; 2025년 4월 23 수: 6; 2025년 4월 24 목: 7; 2025년 4월 25 금: 8
[81 empty] | PNP , PORT 단품 조립 | [6 empty] | PNP, PORT 기내배선 | [8 empty] | LAY OUT
| A4 BPNP4B ( FBRC4I ) | [9 empty] | 2025-07-01 | [8 empty] | 2025년 3월 31 월: 1; 2025년 4월 1 화: 2; 2025년 4월 2 수: 3; 2025년 4월 3 목: 4; 2025년 4월 4 금: 5; 2025년 4월 5 토: 6; 2025년 4월 7 월: 7; 2025년 4월 8 화: 8
[88 empty] | PNP , PORT 단품 조립 | [6 empty] | PNP, PORT 기내배선 | [8 empty] | LAY OUT
| A4 PPNP01 ( DBRCPB ) | [9 empty] | 2025-06-17 | [8 empty] | 2025년 5월 9 금: 1; 2025년 5월 10 토: 2; 2025년 5월 12 월: 3; 2025년 5월 13 화: 4; 2025년 5월 14 수: 5; 2025년 5월 15 목: 6; 2025년 5월 16 금: 7; 2025년 5월 17 토: 8; 2025년 5월 19 월: 9; 2025년 5월 20 화: 10
[102 empty] | PNP , PORT 단품 조립 | [13 empty] | PNP, PORT 기내배선 | [8 empty] | LAY OUT 구성 |  | 판넬 결선
| A4 LBRC4E ( BPNP4J ) | [9 empty] | 2025-04-21 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025년 2월 24 월: SHT BOOTH 조립; 2025년 3월 4 화: 기/검; 2025년 3월 5 수: BOOTH 전장작업; 2025년 3월 12 수: LAY OUT; 2025년 3월 14 금: 판넬 결선; 2025년 3월 17 월: 제어; 2025년 3월 20 목: CYCLE TEST; 2025년 3월 25 화: 8/검; 2025년 3월 28 금: 전/검; 2025년 4월 1 화: 최/검; 2025년 4월 3 목: 안/검; 2025년 4월 9 수: 해체, 클리닝; 2025년 4월 12 토: 포장; 2025년 4월 15 화: 반입
| A4 LBRC4F ( BPNP4K ) | [9 empty] | 2025-04-21 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2025년 2월 24 월: SHT BOOTH 조립; 2025년 3월 5 수: BOOTH 전장작업; 2025년 3월 12 수: LAY OUT; 2025년 3월 14 금: 판넬 결선; 2025년 3월 17 월: 제어; 2025년 3월 20 목: CYCLE TEST; 2025년 3월 25 화: 8/검; 2025년 3월 28 금: 전/검; 2025년 4월 1 화: 최/검; 2025년 4월 3 목: 안/검; 2025년 4월 9 수: 해체, 클리닝; 2025년 4월 12 토: 포장; 2025년 4월 15 화: 반입
| A4 LBRC4G ( BPNP4L ) | [9 empty] | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025년 2월 28 금: SHT BOOTH 조립; 2025년 3월 13 목: BOOTH 전장작업; 2025년 3월 19 수: LAY OUT; 2025년 3월 21 금: 판넬 결선; 2025년 3월 24 월: 제어; 2025년 3월 27 목: CYCLE TEST; 2025년 4월 1 화: 8/검; 2025년 4월 4 금: 전/검; 2025년 4월 8 화: 최/검; 2025년 4월 10 목: 안/검; 2025년 4월 16 수: 해체, 클리닝; 2025년 4월 19 토: 포장; 2025년 5월 13 화: 반입
| A4 LBRC4I ( BPNP4B ) | [9 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025년 3월 10 월: SHT BOOTH 조립; 2025년 3월 20 목: BOOTH 전장작업; 2025년 3월 26 수: LAY OUT; 2025년 3월 28 금: 판넬 결선; 2025년 3월 31 월: 제어; 2025년 4월 3 목: CYCLE TEST; 2025년 4월 8 화: 8/검; 2025년 4월 11 금: 전/검; 2025년 4월 15 화: 최/검; 2025년 4월 17 목: 안/검; 2025년 4월 23 수: 해체, 클리닝; 2025년 4월 26 토: 포장
| A4 DBRCPB ( PPNP01 ), 방화셔터 | [9 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-17 |  |  | 2025-04-18 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025년 3월 28 금: SHT BOOTH 조립; 2025년 4월 7 월: BOOTH 전장작업; 2025년 4월 16 수: LAY OUT; 2025년 4월 18 금: 판넬 결선; 2025년 4월 21 월: 제어; 2025년 4월 22 화: 중/검; 2025년 4월 28 월: CYCLE TEST; 2025년 5월 6 화: 8/검; 2025년 5월 9 금: 전/검; 2025년 5월 13 화: 최/검; 2025년 5월 15 목: 안/검; 2025년 5월 21 수: 해체, 클리닝; 2025년 5월 24 토: 포장
| A4 FBRC4D | [9 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-13 |  | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025년 3월 3 월: SHT BOOTH 조립; 2025년 3월 13 목: SHT; 2025년 3월 17 월: BOOTH 전장작업; 2025년 3월 24 월: 제어; 2025년 3월 26 수: 중/검; 2025년 3월 31 월: CYCLE TEST; 2025년 4월 8 화: 8/검; 2025년 4월 11 금: 전/검; 2025년 4월 15 화: 최/검; 2025년 4월 17 목: 안/검; 2025년 4월 23 수: 해체, 클리닝; 2025년 4월 26 토: 포장; 2025년 4월 30 수: 반입
| A4 FBRC4E | [9 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 |  | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2025년 3월 20 목: SHT BOOTH 조립; 2025년 3월 28 금: SHT; 2025년 3월 31 월: BOOTH 전장작업; 2025년 4월 7 월: 제어; 2025년 4월 8 화: 중/검; 2025년 4월 14 월: CYCLE TEST; 2025년 4월 22 화: 8/검; 2025년 4월 25 금: 전/검; 2025년 4월 29 화: 최/검; 2025년 5월 1 목: 안/검; 2025년 5월 7 수: 해체, 클리닝; 2025년 5월 10 토: 포장; 2025년 5월 13 화: 반입
| A4 FBRC4F | [9 empty] | 2025-07-17 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025년 4월 7 월: SHT BOOTH 조립; 2025년 4월 16 수: SHT; 2025년 4월 19 토: BOOTH 전장작업; 2025년 4월 26 토: 제어; 2025년 4월 30 수: 중/검; 2025년 5월 3 토: CYCLE TEST; 2025년 5월 9 금: 8/검; 2025년 5월 13 화: 전/검; 2025년 5월 16 금: 최/검; 2025년 5월 20 화: 안/검; 2025년 5월 26 월: 해체, 클리닝; 2025년 5월 29 목: 포장
| A4 FBRC4G | [9 empty] | 2025-07-17 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025년 4월 7 월: SHT BOOTH 조립; 2025년 4월 16 수: SHT; 2025년 4월 19 토: BOOTH 전장작업; 2025년 4월 29 화: 제어; 2025년 4월 30 수: 중/검; 2025년 5월 5 월: CYCLE TEST; 2025년 5월 9 금: 8/검; 2025년 5월 13 화: 전/검; 2025년 5월 16 금: 최/검; 2025년 5월 20 화: 안/검; 2025년 5월 26 월: 해체, 클리닝; 2025년 5월 29 목: 포장
Note on BM10: 기본 제작 검수
Note on CB10: 중간겁수
Note on DY20: 중간겁수
Note on CF22: 기본 제작 검수
Note on CP22: 중간겁수
Note on CP24: 중간겁수
Note on CW26: 중간겁수
Note on DD28: 중간겁수
Note on M30: 동내물류 방화셔터
Note on DY30: 중간겁수

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SDC A4-2 PH2 STK SYSTEM(OHCV) |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 김동진
작업기간 |  |  | 25.02.01 ~ 25.07.31 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 우상균
평가구분 |  |  | 최초 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 정민지
평가일시 |  |  | 25.01.13 | [16 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 원구일
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 크레인, 컨베이어 등
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 비해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 미취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 20
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
2 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
3 | 설비(장비)설치 |  | Shuttle Booth 및 Leg Frame Docking | 수동지게차 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 |  |  |  | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 3 | 6 | YES | 말림 방지 장갑 및 개인보호구 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
4 | 설비(장비)설치 |  | Shuttle Booth간 결속 및 마감 | 크레인 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | YES | 무게 중심 사전 확인 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
5 | 설비(장비)설치 |  | Shuttle 설비 Setting | 수공구 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 1 | 4 | 4 | NO | 말림 방지 장갑 및 개인보호구 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
6 | 설비(장비)전장(전기) |  | 전기 Turn-on | 수공구 | 감전(안전전압초과) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 1 | 4 | 4 | NO | 감전 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
7 | 설비(장비)전장(전기) |  | Shuttle 설비 Setting | 수공구 | 감전(안전전압초과) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | NO | 감전 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
8 | 시운전 |  | Shuttle 설비 시운전 Test - 1 | 없음 | 협착위험부분(감김, 끼임 등) |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 3 | 6 | YES | 안전 펜스 작업 구역 설정 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
9 | 시운전 |  | Shuttle 설비 시운전 Test - 2 | 없음 | 충돌 위험 부분 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | YES | 안전 펜스 작업 구역 설정 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
10 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0