## 사용내역서
(2022)년 (09) 월 안전관리비 사용실적(총괄)
건설업체명 | SFA |  | 공 사 명 | 한국타이어 DP 현대화 2단계 사상검사 물류자동화 구축
소 재 지 | 경기도 화성시 |  | 대 표 자 | 김 영 민
공사 금액 | 6,567,000,000원(VAT포함) |  | 공사 기간 | 2022.08.01 ~ 2023.03.31
발 주 자 | 한국타이어㈜ 생산인프라팀 |  | 누계공정율 | 30%
계 상 된 안전관리비 | 84500000 |  | 공사진척도에 따른 사용기준금액 | 25350000
사 용 금 액
항 목 |  | 실행예산 | 사용 금액(VAT제외) |  | 잔액 | 당월실적 (VAT포함)
|  |  | 당월 | 누계 |  |  | 전월누계
1. 안전보건관계자 인건비 및 업무수당 등 |  | 44000000 | 6900000 | 11767000 | 32233000 |  | 4867000
2. 안전시설비 등 |  | 20000000 | 0 | 3268500 | 16731500 |  | 3268500
3. 개인보호구 및 안전장 구 구입비 등 |  | 11500000 | 0 | 2514000 | 8986000 |  | 2514000
4. 안전진단비등 |  | 2000000 | 0 | 600000 | 1400000 |  | 600000
5. 안전보건 교육비 및 행사비 |  | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
6. 근로자 건강진단비등 |  | 2000000 | 0 | 0 | 2000000
7. 기술지도비 |  |  | 0 | 0 | 0
8. 본사사용비 |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
계 |  | 84500000 | 6900000 | 18149500 | 66350500
건설공사 표준 안전관리비 계상 및 사용기준 제 10 조에 의거 위와 같이 사용내역을 제출합니다.
2022 년 09 월 30 일
제출자 직책 안전총괄책임자 성명 (인)
확인자 발주담당 성명 (인)
안 전 소 방 팀 성명 (인)

## 세부집행내역
(2022)년 (09)월 안전관리비 항목별 사용내역
구 분 | 사용일자 | 사 용 내 역 | 단 위 | 수 량 | 단가 | 금 액 | 비 고
1. 안전보건관계자 인건비 및 업무수당 등 | 8월 4일 | 지게차 신호수 (이동준) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 5일 | 지게차 신호수 (이동성) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 5일 | 화기감시자 (나기헌) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 6일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 6일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 7일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 7일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 8일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 9일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 9일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 10일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 10일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 11일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 11일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 12일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 12일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 13일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 13일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 14일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 14일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 15일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 15일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 16일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 16일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 17일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 17일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 18일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 18일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 19일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 19일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 20일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 20일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 22일 | 지게차 신호수 (이동균) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 22일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 23일 | 지게차 신호수 (김기섭) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 23일 | 화기감시자 (이정규) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 24일 | 지게차 신호수 (김기섭) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 24일 | 화기감시자 (권우재) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 25일 | 지게차 신호수 (김기섭) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 25일 | 화기감시자 (권우재) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 26일 | 지게차 신호수 (김기섭) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 26일 | 화기감시자 (권우재) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 30일 | 지게차 신호수 (압두) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 30일 | 화기감시자 (권우재) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 31일 | 지게차 신호수 (압두) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 8월 31일 | 화기감시자 (권우재) | 명 | 1 | 150000 | 150000
| 9월 21일 | 안전관리자 인건비 | 명 | 1 |  | 0
0
소 계 | [5 empty] | 6900000
2.안전시설비 등 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
3.개인보호구 및 안전장구 구입비 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
4.안전진단비 등 | [5 empty] | 0
소 계 | [5 empty] | 0
5.안전보건 교육비 등 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
6.근로자 건강관리비 등 | [5 empty] | 0
0
0
소 계 | [5 empty] | 0
8.본사 사용비 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0

## 사진대지
안전관리비 증빙 사진대지
회사명 | 일 자 | 품 명 | 수량 | 비 고
SFA | 2022-07-28 | 안전모 | 85
SFA | 2022-07-28 | 안전화 | 5
회사명 | 일 자 | 품 명 | 수량 | 비 고
SFA | 2022-07-29 | 휀스 | 15
SFA | 2022-07-29 | 휀스 지주 | 16
안전관리비 증빙 사진대지
회사명 | 일 자 | 품 명 | 수량 | 비 고
SFA | 2022-07-29 | 각반 | 20
SFA | 2022-07-29 | 메가폰 | 2
SFA | 2022-07-28 | 안전화 | 5
회사명 | 일 자 | 품 명 | 수량 | 비 고
SFA | 2022-07-29 | 불티방염포 | 3
SFA | 2022-07-29 | 소화기 | 9
회사명 | 일 자 | 품 명 | 수량 | 비 고
SFA | 2022-07-29 | 입간판 | 4
SFA | 2022-07-29 | 라바콘 | 60
SFA | 2022-07-29 | 라바콘 걸이대 | 60
SFA | 2022-07-29 | 안전대 | 15
회사명 | 일 자 | 품 명 | 수량 | 비 고