## 설치작업 위험성평가표
위험성평가표
작업명 |  | DP 현대화 2단계 사상검사 물류자동화 구축 | 작성자 |  | SFA 유현석 부장 |  |  | 작성 일자 |  | 2023-03-03
작업 지역 |  | 1공장_사상검사 | 검토자 |  | SFA 김지평 선임 |  |  | 검토 일자 |  | 2023-03-03
필요한 보호구 |  | 안전모, 안전화, 보안경, 밀착형 가죽장갑, 안전 벨트, 방진 마스크
필요한 장비/공구 |  | 우마, A형 사다리, 지게차, 호이스트, Chain Block, 슬링벨트, 샤클, 전동공구 (Hand Drill , Anchor Drill,Cutting Grinder)
필요한 자료 |  | 안전 관리 계획서
필요한 안전 장비 |  | 가스측정기, 음주측정기, 불티 방지포, 소화기
작업 장소 | 작업 내용 (단위 작업) | 유해/위험 요인 |  | 재해 형태 | 위험성 평가 |  |  |  | 위험성 감소 방안
[5 empty] | 심각성 | 노출빈도 | 발생가능 | 점수
1공장_사상검사 | 사전 Marking 작업 | [9 empty] | 합계 점수 24점 이상 안전대책수립 필요
| 설비 Center Marking 작업 | Opening Area 추락 위험 |  | 추락 | 4 | 2 | 3 | 24 | Steel Plate 마감, 작업자 통제 |  | 24 | 0
|  | 타 업체 랜탈, 지게차 와 충돌 |  | 충돌 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 차량계하역운반기계작업 계획서 작성 및 작업지휘자선정, 신호수 배치 확인 실시 |  | 0.8 | 0
| Conveyor | [9 empty] | 0 | 0
| Conveyor 기구부 Set-up | 양중 작업시 슬링바 편심으로 인한 설비 낙하, 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 작업자 샤클, 슬링바 사용조건 숙지. 안전관린자 주변통제 |  | 0.8 | 0
|  | 정위치 작업시 작업자 발 협착 |  | 협착 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6 | 위험험 포인트 작업자간 복명복창으로 인지 |  | 0.6 | 0
|  | 설비 설치구역 협소로 인한 창상, 가벼운 충돌 |  | 창상, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 실시간 확인 최소인원으로 좁은 공간작업 |  | 6 | 0
|  | 설비 정위치 작업시 작업자 발 협착, 설비 전도 |  | 협착, 전도 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 관리자, 안전관리자, 작업구역 확보후 작업 작업자에게 고위험 인지 시킨후 작업 |  | 4.8 | 0
|  | Bolting 작업시 수공구에 인한 협착, 창상위험 |  | 협착, 창상 | 1 | 3 | 3 | 9 | TBM시 안전보호구 착용 및 손상여부 확인, 작업시 안전관리자의 수시 확인 |  | 9 | 0
|  | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 |  | 청력 장해 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80dB 이상 소음작업은 귀마개를 착용 |  | 6 | 0
|  | 앙카드릴 작업시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 회전체 공도구 작업은 가죽장갑 착용 |  | 6 | 0
|  | Roller 사이에 손가락 협착 |  | 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | Roller 수동구동시 주변작업자에게 복명복창으로 인지 위험 포인트 관리자 확인 |  | 6 | 0
|  | Opening Area 낙하 위험 |  | 낙하 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | Steel Plate 마감, 작업자 통제 개구부 불가피 Open시 안전밸트 착용후 작업 |  | 0.8 | 0
|  | TBM 미실시로 인한 작업내용 및 위험 미인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시 |  | 0.8 | 0
| 경사 Conveyor | [9 empty] | 0 | 0
| 경사 Conveyor 기구부 Set-up | 양중 작업시 슬링바 편심으로 인한 설비 낙하, 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 작업자 샤클, 슬링바 사용조건 숙지. 안전관린자 주변통제 |  | 0.8 | 0
|  | 정위치 작업시 작업자 발 협착 |  | 협착 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6 | 위험험 포인트 작업자간 복명복창으로 인지 |  | 0.6 | 0
|  | 작업대차 바퀴불량으로 작업중 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 작업자 샤클, 슬링바 사용조건 숙지. 안전관린자 주변통제 작업방법 숙지후 작업 |  | 0.8 | 0
|  | 체인블럭 인하 작업 시 슬링벨트 및 샤클 불량품 사용으로 인한 낙하 위험 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 작업 전 안전관리자가 인양기구류 확인 실시(제원 확인) |  | 0.8 | 0
|  | 체인블럭 Jig 무게 중심 확인 불량으로 설비 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 작업 전 안전관리자가 인양기구류 확인 실시(제원 확인) |  | 0.8 | 0
|  | 랜탈 작업자 운전미숙으로 주변작업자, 설비 충돌 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시 숙련된 운전자만 랜탈 탑승 |  | 0.8 | 0
|  | 신호수 미배치로 인하여 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 작업지휘자 선정 및 신호수 배치 |  | 4.8 | 0
|  | Hanging Shaft 설치시 Bolting 불량으로 설비 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 안전관린자 주변통제 작업방법 숙지후 작업, Bolting 작업후 재확인 |  | 0.8 | 0
|  | Opening Area 낙하 위험 |  | 추락 | 4 | 2 | 3 | 24 | Steel Plate 마감, 작업자 통제 |  | 24 | 0
|  | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 |  | 청력 장해 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80dB 이상 소음작업은 귀마개를 착용 |  | 6 | 0
|  | 앙카드릴 작업시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 회전체 공도구 작업은 가죽장갑 착용 |  | 6 | 0
|  | 고소작업 시 안전고리 미체결로 인한 근로자 추락 위험 |  | 추락 | 4 | 5 | 1 | 20 | 고소 작업 근로자는 안전벨트 착용 및 고리체결 실시 |  | 20 | 0
|  | 신호수 미배치로 인하여 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업지휘자 선정 및 신호수 배치 |  | 24 | 0
|  | 상부 Bolting 작업시 수공구에 낙하 인한 피해 |  | 낙하 | 4 | 3 | 1 | 12 | 관리자 주변통제 |  | 12 | 0
| Mezzanine | [9 empty] | 0 | 0
| Mezzanine 양중/설치 | 지게차 하역 작업시 슬링바 편심으로 인한 설비 낙하, 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업자 샤클, 슬링바 사용조건 숙지. 안전관린자 주변통제 |  | 24 | 0
|  | 설비 설치구역 협소로 인한 창상, 가벼운 충돌 |  | 창상, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 실시간 확인 최소인원으로 좁은 공간작업 |  | 6 | 0
|  | 설비 정위치 작업시 작업자 발 협착, 설비 전도 |  | 협착, 전도 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 관리자, 안전관리자, 작업구역 확보후 작업 작업자에게 고위험 인지 시킨후 작업 |  | 4.8 | 0
|  | Bolting 작업시 수공구에 인한 협착, 창상위험 |  | 협착, 창상 | 1 | 3 | 3 | 9 | TBM시 안전보호구 착용 및 손상여부 확인, 작업시 안전관리자의 수시 확인 |  | 9 | 0
|  | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 |  | 청력 장해 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80dB 이상 소음작업은 귀마개를 착용 |  | 6 | 0
|  | 앙카드릴 작업시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 회전체 공도구 작업은 가죽장갑 착용 |  | 6 | 0
|  | 협소공간 작업시 무리한 동작으로 근골격게 무리 |  | 무리한 동작 | 1 | 3 | 3 | 9 | 작업 중 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 |  | 9 | 0
|  | TBM 미실시로 인한 작업내용 및 위험 미인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 5 | 0.1 | 2 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시 |  | 2 | 0
| Silent | [9 empty] | 0 | 0
| Silent 해체/설치 | 지게차 하역 작업시 슬링바 편심으로 인한 설비 낙하, 전도 |  | 낙하, 전도 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 작업자 샤클, 슬링바 사용조건 숙지. 안전관린자 주변통제 |  | 0.8 | 0
|  | 설비 설치구역 협소로 인한 창상, 가벼운 충돌 |  | 창상, 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전보호구 착용 실시간 확인 최소인원으로 좁은 공간작업 |  | 6 | 0
|  | 설비 정위치 작업시 작업자 발 협착, 설비 전도 |  | 협착, 전도 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 관리자, 안전관리자, 작업구역 확보후 작업 작업자에게 고위험 인지 시킨후 작업 |  | 4.8 | 0
|  | Bolting 작업시 수공구에 인한 협착, 창상위험 |  | 협착, 창상 | 1 | 3 | 3 | 9 | TBM시 안전보호구 착용 및 손상여부 확인, 작업시 안전관리자의 수시 확인 |  | 9 | 0
|  | 드릴작업(소음작업)시 귀마개 미착용으로 인한 난청 위험 |  | 청력 장해 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80dB 이상 소음작업은 귀마개를 착용 |  | 6 | 0
|  | 앙카드릴 작업시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 회전체 공도구 작업은 가죽장갑 착용 |  | 6 | 0
|  | 무리한 동작으로 근골격게 무리 |  | 무리한 동작 | 1 | 3 | 3 | 9 | 작업 중 충분한 휴식 및 스트레칭 실시 |  | 9 | 0
|  | TBM 미실시로 인한 작업내용 및 위험 미인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 5 | 0.1 | 2 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시 |  | 2 | 0
| Cable tray | [9 empty] | 0 | 0
| Cable tray 설치 | 지그 및 체인 분리 작업시 사다리 작업수칙 미준수에 의한 추락 위험 |  | 추락 | 4 | 2 | 1 | 8 | 사다리작업은 2인1조로 실시하고 아우트리거 설치 사다리 최상단 발판 사용금지 및 3m 이상 작업시 하부 2명 배치 |  | 8 | 0
|  | TBM 미실시로 인한 작업내용 및 위험 미인지로 인한 안전사고 위험 |  | 낙하, 충돌, 협착 | 4 | 5 | 0.1 | 2 | 고 위험 작업은 각 공정 마다 TBM 실시 |  | 2 | 0
|  | 덕트 절단면 날카로운 부분 마감처리 미흡으로 인한 안전사고 위험 |  | 베임 | 3 | 2 | 1 | 6 | 날카로운 절단면은 그라인더로 연마할 것 |  | 6 | 0
|  | 회전체 작업시 보호구 가죽장갑 미착용에 의한 말림 위험 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 회전체 공도구 작업은 가죽장갑 착용 |  | 6 | 0
|  | 전원 케이블 바닥 방치로 인해 작업자 이동 중 걸려 넘어질 위험 |  | 전도 | 3 | 2 | 0.1 | 0.6 | 작업 전 주변 정리정돈 실시 |  | 0.6 | 0
|  | 케이블 Cutting시 베임 |  | 베임 | 3 | 2 | 1 | 6 | 보호구 착용유무 관리자 수시확인 |  | 6 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Power 투입 및 단동 Test + 연동 Test | 설비 내 진입 작업시 tag 미설치에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 24 | 3 | 0.1 | 7.2 | tag 설치 후 고정 실시(설비는 매뉴얼로 설정) |  | 7.2 | 0
|  | 시운전 중 방진마스크 미착용에 의한 미세유리가루 흡입 |  | 유해물질 접촉 | 4 | 4 | 0.1 | 1.6 | 해당 작업 시 방진마스크 착용 실시 |  | 1.6 | 0
|  | 제어 작업 시 복면복창 미실시에 의한 설비 내부 근로자 안전사고 위험 |  | 협착, 충돌 | 4 | 2 | 1 | 8 | 제어직원과 근로자 간의 의사소통 확실히 실시 |  | 8 | 0
|  | 고온에 의한 근로자 화상 위험 |  | 이상온도접촉 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 방열복 및 보안면 착용 |  | 0.8 | 0
|  | 펜던트스위치가 손상된 상태에서 조작하는 경우 감전 사고 |  | 감전 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업 전 펜던트 손상유무 확인 실시 |  | 24 | 0
|  | OP판넬 운반중 미고정으로 인하여 안전사고 위험 |  | 낙하, 협착 | 4 | 2 | 1 | 8 | OP판넬 운반 시 고정 후 이동 실시 |  | 8 | 0
| 전 작업 공통사항 | [9 empty] | 0 | 0
| 1M 이상 고소작업 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 안전벨트 미착용 작업으로 인한 근로자 안전사고 위험 |  | 추락 | 4 | 5 | 1 | 20 | 추락의 위험이 있는 장소는 안전벨트 지급 및 착용 |  | 20 | 0
|  | 안전벨트는 착용했으나 고리 미체결로 안전사고 위험 |  | 추락 | 4 | 5 | 1 | 20 | 벨트 착용 후 난간대 나 설비 상부에 고리를 체결 |  | 20 | 0
|  | 안전벨트는 착용했으나 생명줄 미설치로 인한 안전벨트 사용불가 |  | 추락 | 4 | 2 | 1 | 8 | 걸이대가 없으면 16mm 이상의 P.P로프를 설치할 것 |  | 8 | 0
|  | 카라비너 너트가 풀려서 추락시 줄과 벨트가 분리됨 |  | 추락 | 4 | 2 | 1 | 8 | 작업전 카라비너 너트 확인. 부식여부 확인. |  | 8 | 0
|  | 고리는 체결했으나 적절한 높이에 걸지 않아 벨트의 효과를 볼수 없음 |  | 추락 | 4 | 5 | 1 | 20 | 고리체결은 어깨 높이 이상에 할 것. 안전벨트의 길이가 전체 펴질시 2.4M 인것을 가정하여 상부에 고리를 체결할 것. |  | 20 | 0
| 화학물질 사용 | [9 empty] | 0 | 0
| WD-40 | 해당물질 MSDS 교육 미실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 4 | 2 | 1 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시 |  | 8 | 0
| LOCTITE 243 | 해당물질 MSDS 교육 미실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 4 | 2 | 1 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시 |  | 8 | 0
| CNFIX-360 케미칼 앙카 | 해당물질 MSDS 교육 미실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 4 | 2 | 1 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시 |  | 8 | 0
| EP-200(에폭시) | 해당물질 MSDS 교육 미실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 4 | 2 | 1 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시 |  | 8 | 0
| OMEGA 85(구리스) | 해당물질 MSDS 교육 미실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 4 | 2 | 1 | 8 | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시 |  | 8 | 0
| LOCK OUT/TAG OUT | [9 empty] | 0 | 0
|  | 각 설비 LOCK OUT/TAG OUT 미실시에 의한 근로자 감전 위험 |  | 감전 | 4 | 2 | 3 | 24 | 작업 전 메인판넬 잠금장치 실시(공정지원, 가공설비, SFA ) |  | 24 | 0
| 안전 시설 간섭(비계, 안전난간대, 개구부 철판) | [9 empty] | 0 | 0
|  | 설비 설치 시 비계 및 안전난간대 간섭에 의한 임의해체로 인하여 안전사고 위험 |  | 추락 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 설비 간섭 발생 시 작업 전 해당부서에 협조요청 및 간섭되는 부분 해체 후 생명줄 설치 작업 실시 |  | 4.8 | 0
| 공사라인 이동 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 이동 시 핸드폰 사용에 의한 안전사고 위험 |  | 전도, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 | 코닝 내 이동 시 휴대폰 사용 금지 안전한 장소에 이동 후 사용 |  | 6 | 0
|  | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 미흡에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 지게차 작업구간 이동 시 전방 주시 철저 |  | 4.8 | 0
| 화기 작업 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 화기 작업 시 안전교육 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 화재 | 4 | 2 | 3 | 24 | 화기 작업 전 근로자 특별안전보건교육 실시 |  | 24 | 0
|  | 화기 작업 시 불티 감시자 미배치에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 4 | 2 | 3 | 24 | 화기작업은 필히 불티 감시자 배치 |  | 24 | 0
|  | 전기 용접기 작업 시 점검 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 감전 | 4 | 2 | 1 | 8 | 전기 용접기 작업 전 전격방지장치, 접지 및 누전차단기 작동상태 확인 |  | 8 | 0
|  | 가스 용접(욘단) 작업 시 점검 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 화재, 폭발 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 작업 전 가스통 역화 방지기 설치 실시 및 확인 |  | 4.8 | 0
|  | 화기 작업 시 주변 인화성 및 가연성 물질 방치로 화재 폭발 위험 |  | 화재 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 작업 전 작업 지역 11m 내 인화성 및 가연성물질 제거 실시 |  | 4.8 | 0
|  | 화기 작업 후 잔여불씨 확인 미실시에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 화기작업 완료 후 30분까지 상주하여 잔여불씨 확인 실시 |  | 4.8 | 0
|  | 용접 작업 시 방진 마스크(1급) 미사용에 의한 직업성 질병 위험 |  | 유해물질 노출 | 4 | 2 | 1 | 8 | 용접작업은 방진마스크(1급) 착용 후 작업 실시 |  | 8 | 0
|  | 화기 작업 전 가연성 가스(HC) 측정 미실시로 작업 중 화재 폭발 위험 |  | 화재, 폭발 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 화기 작업 전 가연성 가스 측정(10% LEL 이하) 후 측정결과 작성 및 근로자에게 화기작업 허가 실시 |  | 4.8 | 0
| 기타 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 아침 조회 전 음주측정 미실시에 의하여 만취 근로자 현장투입에 의한 안전사고 위험 |  | 기타 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 아침 조회전 음주측정 100% 실시 위반자 현장투입 금지 |  | 0.8 | 0
|  | 신나류 등 투명 화학물질 PT병 보관에 의한 근로자 음용으로 인하여 안전사고 위험 |  | 기타 | 24 | 2 | 0.1 | 4.8 | 라인 내 PT병 반입 금지, 전 근로자 정수기 물 이용 |  | 4.8 | 0
|  | 작업 시작 전 지적확인 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 기타 | 3 | 2 | 1 | 6 | 작업 시작 전 지적확인 실시 및 관리자 확인 |  | 6 | 0
[11 empty] | 0 | 0
□ 평가 기준
1
3