## 1. 표지
PJT : 이차전지 Laser Notching 장비 개발
(PJT Code : 7X230448ARANO )
2024. 01. 29.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | 소유진 선임 | 박영순 수석 | 조광일 수석 | 채호철 팀장
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 연구 1팀 |  |  | 담당자명 | 박영순 | PJT명 | 이차전지 Laser Notching 장비 개발
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 210000000 |  |  |  | 평가구분 | 수시
PM/연락처 |  | 박영순 / 010-9054-6242 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2024.02.01-2024.12.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-01-29 | PM : 박영순 수석 제어 : 이준호 수석 기구 : 소유진 선임
사업장 |  | SFA 화성사업장
발주처 |  | SFA 화성사업장 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2024-01-30 | PM : 박영순 수석 제어 : 이준호 수석 기구 : 소유진 선임
평균출력인원 |  | 1
주요장비 목록 (대수) |  | Roll to Roll System 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2024-01-31 | PM : 박영순 수석 제어 : 이준호 수석 기구 : 소유진 선임
협력회사 |  | 회사명 | 엘앤비이앤지㈜ | 승리ENG |  | 4. 위험성 결정 | 2024-02-01 | PM : 박영순 수석 제어 : 이준호 수석 기구 : 소유진 선임
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 엘앤비이앤지㈜ |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2024-02-02 | PM : 박영순 수석 제어 : 이준호 수석 기구 : 소유진 선임
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - Roll to Roll 설비 조립 및 설치 - 전장 작업 - 설비 시운전
Note on J7: 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서는 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
부서장
채호철 팀장
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
화성 : 조광일 수석 |  |  |  | 화성 : 박서현 선임
<공종명> 기구 |  | <공종명> PM |  | <공종명> 제어/전장 |  | <공종명>
관리감독자 | 소유진 | 관리감독자 | 박영순 | 관리감독자 | 이준호 | 관리감독자
협력사명 | 엘앤비이앤지㈜ | 협력사명 | 엘앤비이앤지㈜ | 협력사명 | 엘앤비이앤지㈜ | 협력사명
협력사 소장 | 정구필 | 협력사 소장 | 정구필 | 협력사 소장 | 정구필 | 협력사 소장
팀원 | 정원복 | 팀원 | 정원복 | 팀원 | 윤기호 | 팀원
협력사명 |  | 협력사명 |  | 협력사명 |  | 협력사명
협력사 소장 |  | 협력사 소장 |  | 협력사 소장 |  | 협력사 소장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4.전체공사일정표
■ SFA_R2R LASER NOTCHING MACHINE 제작 및 설치 일정 [2024. 01. 29]
No. | Detail of process | Scope |  | Dispatch engineer | Process status | Due date |  | 11월 | [20 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
|  | SFA | LNB |  |  | Start | Finish | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08
1 | 설계 및 엔지니어링
| - DESIGN REVIEW (4차) | ■ | ■ |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | ■
2 | 부품 제작, 가공 및 구매품 조달
| - 수입품 발주 및 입고 (Boschert safety chuck, E+L 외) |  | ■ |  |  | 2023-11-10 | 2023-12-20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - FRAME, BED 제작 및 가공 (대영엠텍, 동명기계) |  | ■ |  |  | 2023-11-15 | 2023-12-15 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - FEEDING 및 GUIDE ROLL 제작, 가공 (세일산기) |  | ■ |  |  | 2023-11-15 | 2023-12-20 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - FEEDING 및 GUIDE ROLL 검수 (세일산기) | ■ | ■ |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | [54 empty] | ■
| - 부품 제작 및 가공 (KS TECH, 대양기계, 현대정밀기어) |  | ■ |  |  | 2023-11-15 | 2023-12-20 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - 검수 및 표면처리 (NI 도금 및 도장) |  | ■ |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | [41 empty] | ■
| - 도장품 검수 | ■ | ■ |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | [47 empty] | ■
3 | 사내 조립 및 설치
| - FRAME 및 구조물 가조립 |  | ■ |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-23 | [41 empty] | ■ | ■ | ■
| - FRAME ALINEMENT, LEVELING (FOR PAINTING) |  | ■ |  |  | 2023-12-24 | 2023-12-27 | [44 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
| - PART 부품 조립 |  | ■ |  |  | 2023-12-28 | 2024-01-15 | [48 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - UTILITY 및 공압 배관 작업 |  | ■ |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | [67 empty] | ■ | ■
| - 1차 ALINEMENT, LEVELING (FOR ROLLER) |  | ■ |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-24 | [69 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - 외관 및 조립부 작동 검사 |  | ■ |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | [76 empty] | ■
| - 전기, 제어 작업 |  | ■ |  |  | 2023-12-01 | 2024-01-25 | [21 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| - 고객 검수 (부품 ASS’Y), LNB 공장 | ■ | ■ |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | [82 empty] | ■
4 | 출고 / 반입
| - 운송 및 반입 |  | ■ |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | [87 empty] | ■
5 | 현지 설치 및 조립 (기계,전기,제어)
| ▶ 기계 조립 및 설치 |  | ■ |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | [87 empty] | ■
| ▶ ALINEMENT, LEVELING |  | ■ |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | [88 empty] | ■
| ▶ 전기, 제어 작업 (케이블 포설 및 결선) |  | ■ |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-07 | [88 empty] | ■ | ■
6 | 시운전
| - I/O CHECK, MOTOR TUNING |  | ■ |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | [90 empty] | ■
| - SEQUENCE CHECK & DRY RUNNING | ■ | ■ |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | [90 empty] | ■
| - 고객 검수 (완성품), SFA 화성사업장 | ■ | ■ |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-08 | [90 empty] | ■
| - NOTCHING TEST | ■ | ■
투입 인원 :
Mechanical engineer 2명
Design & Controll engineer 각 1명
ELECTRICAL & ELECTRONIC
MAIN PANEL & OPERATING PANEL 설치
ELECTRICAL DUCT 설치
CABLE 포설
CABLE 결선
I/O CHECK
MOTOR TUNING
CALIBRATION & FINE TUNING
DRYER TEMP. CONTROL & 급,배기 BALANCING
SEQUENCE CHECK
DRY RUNNING
WET COATING TEST

## 5.위험성평가
공정명 |  | R2R LASER NOTCHING MACHINE 설치 |  | 위험성평가 | [6 empty] | 참여 근로자 | 작성 | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2024.02.05 ~ 2024.02.08 | [8 empty] | 윤준오 정원복 윤기호 정구필 | 소유진 | 조광일 | 채호철
평가 일자 |  | 2024. 01. 29
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해.위험요인파악 | 현재 안전보건조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | 자재 운반 및 이동 | 운반용 트레이 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 안전담당자 상주 | 2 | 1 | 2
2 |  | 공구 반입 및 이동 | 운반용 트레이 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 2인 이상 작업 유도원 배치 | 안전담당자 상주 | 2 | 1 | 2
3 | 장비반입(입고) | 1. 장비 이동 및 설치 위치 안착 2. 메인판넬 이동 및 설치 | 지게차 | 연약한 지반 위에서 운전 중 전도/붕괴 | 지면의 상태를 확인하여 지정된 운행경로 확보 균열 등의 붕괴 우려 시. 작업을 중지 및 지면 보강 | 1 | 2 | 2
4 |  |  | 지게차 | 기계의 용량/운전범위 등을 무시하고 무리하게 운전 중 전도 | 기계의 정격용량이나 운전범위 준수 아웃트리거 설치 등의 전도방지조치 실시 화물은 편 하중이 생기지 않도록 무게중심을 고려하여 적재 | 2 | 2 | 4
5 |  |  | 지게차 | 작업반경 내 작업자 접근으로 인한 충돌 급선회, 급제동, 오조작 등의 운전 결함 | 관리감독자를 배치하여 작업자를 이동을 통제 안전표지판 게시, 안전펜스 설치, 작업반경 내 접근을 방지 | 2 | 2 | 4
6 |  |  | 지게차 | 시야 확보 미흡으로 작업자 및 유도자와 충돌 | 시야 미 확보 시, 유도자의 수신호에 따라서 운행 경음기, 경광등 등을 사용하여 진입을 사전에 알림 | 2 | 2 | 4
7 |  |  | 지게차 | 중량물의 인양 간 로프의 파단 및 쏟아짐으로 인한 작업자 비래 | 관리감독자 비치 및 안전팬스 등을 설치하여 진입 금지 작업 전, 로프의 파단 및 손상 여부를 확인 중량물의 하중에 적합한 로프 사용 인양물의 양 끝에 막음 처리하여 쏟아짐을 방지 | 2 | 2 | 4
8 |  |  | 지게차 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4
9 | 설비(장비)설치_기구 | 1. 장비 안착 및 미세 이동 설치 2. 기초공 및 앙카 작업 3. 레벨 측정 | 수공구 | 조립부, 연결부, 틈새 작업시 상해, 협착 | 부적합 공구 사용 금지 및 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4
10 |  |  | 수공구 | 장비 조립 중 조립용 자재 사이에 끼임 | 안전작업 절차서 등 작업에 대한 매뉴얼을 통한 임의 작업 금지 현장관리자를 배치하여 작업자간 작업진행 상황에 대한 공유 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3
11 |  |  | 수공구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 1 | 1 | 1
12 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 활선 경보기 LOTO 부적합 공구 사용 금지 및 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4
13 |  | PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 활선 경보기 LOTO 부적합 공구 사용 금지 및 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4
14 | 시운전 | 1. I/O CHECK, MOTOR TUNING 2. SEQUENCE CHECK & DRY RUNNING | NOTE PC | INTERLOCK 임의 해제 및 조작실수에 따른 충돌, 협착 | 작업자 주의 교육 기구부 인원과 작업 계획 사전 공유 | 2 | 2 | 4
15 |  |  | NOTE PC | 설비가동상태에서 작업 중 회전부에 협착/끼임/감김 | 작업 전 전원차단 및 가동정지 확인 전원부 작업 중 표지 부착 작업과 관계 되는 현장 Operator와 작업내용 공유 | 2 | 2 | 4
16 |  |  | NOTE PC | 기계내부 통로 이동 중 돌출물에 의한 베임/긁힘 사고 급소 부위 위험 경고 문구 부착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4
추가사항 |  | 참여 근로자 (협력사/자회사/SFA) |  | LNB : 정원복 (010-5818-7982), 윤준오 (010-6393-5550), 이명훈 (010-7144-4817), 협력사_나노컨트롤 : 윤기호 (010-8723-8242)
|  | 협력사/자회사 관리감독자 |  | LNB : 정구필 (010-8784-9889)
|  | SFA 관리감독자(기구/제어) |  | 소유진 선임, 박영순 수석, 이준호 수석
|  | 안전관리자 |  | 조광일 수석
비 고 란
Note on J4: 위험성이 6미만일 경우 감소대책 생략
Note on G5: 1~5 입력
Note on H5: 1~4입력

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 예시표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 |  | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 유해위험요인
기계적 |  | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 가스 | 방사선
|  | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 증기 | 화재/폭발 위험
|  | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 에어로졸·흄 | 복사열/폭발과압
|  | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 액체·미스트
|  | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 고체(분진/파우더)
|  | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 반응성 물질
전기적 |  | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 기후/고온/저온(한랭) | 저압 또는 고압상태
|  | 아크 | [6 empty] | 조도(채광/조명) | 방사선
|  | 정전기 | [6 empty] | 소음 | 전자파
작업특성 |  | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 진동
|  | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 중량물 취급작업 | 과도한 힘
|  | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 반복작업 | 접촉스트레스
|  | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 불안정한 작업자세
작업환경 |  | 공간 및 이동통로
주변 근로자
작업시간
조직 안전문화
가능성(빈도) 산정 | [9 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [7 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [7 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [7 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [7 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [7 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압