## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입
(PJT Code : 7P220624AMLSR)
2023 . 5 . 9 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  |  | 조규철 선임 | 조광일 수석 | 권영환 팀장
위험성 평가표 결과서

## 2.위험성평가실시계획(갑지)
1. 위험성 평가 실시 계획
부서명 | 물류PM5팀 |  |  | 담당자명 | 조규철 | 현장명 | 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 14560000000 |  |  |  | 평가구분 | 수시
현장소장/연락처 |  | 조규철 선임/010-4373-9369 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2023.05.22 ~ 2023.07.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-05-02 | 조규철
현장주소 |  | 에스에프에이 화성사업장 102동
발주처 |  | 삼성전자 주식회사 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2023-05-03 | 조규철
평균출력인원 |  | 4 명
주요장비 목록 (대수) |  | Rack & Structure 1식, MSC 56대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-05-03 | 조규철
협력회사 |  | 회사명 | 미륭산업 | SNU | 오토런/온오프 | 4. 위험성 결정 | 2023-05-08 | 조규철
|  | 공종 | RACK | MSC | 전기
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책수립 및 실행 | -
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 1. RACK 설치 2. MSC 설치 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
조광일 수석 |  |  |  | 박서현 선임
<공종명> 기구 |  | <공종명> PM |  | <공종명> 제어/전장
관리감독자 | 이상봉 수석 | 관리감독자 | 임성택 수석 | 관리감독자 | 김영원 수석
협력사명 | 미륭산업 | 협력사명 | SNU | 협력사명 | 오토런
협력사 소장 | 김정동 상무 | 협력사 소장 | 김해용 과장 | 협력사 소장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원
|  |  |  | 협력사명 | 온오프시스템
협력사 소장
팀원

## 4.전체공사일정표
|  |  | 삼성전자로지텍 이천 신창고 자동화 설비 도입 | [20 empty] | 2022-12-02~2023-11-30 [계획:37.54% 실적:37.54%] | XLGantt 5.0.0 ©XLWorks 주별보기, Zoom 100%, 계산 옵션 : 자동
[24 empty] | 별(*)표시는 필수입력 | W1 |  |  |  | W5 |  |  |  | W9 |  |  |  | W13 |  |  |  | W17 |  |  |  | W21 |  |  |  | W25 |  |  |  | W29 |  |  |  | W33 |  |  |  | W37 |  |  |  | W41 |  |  |  | W45 |  |  |  | W49 |  |  |  | W53
reserved | task_group | wbs_level | WBS | 작업* |  |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | Calendar | 총 작업량 | 계획 작업량 | 총 기간 | 계획 기간 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 실제 총작업량 | 실제 총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획 | 실적* | 11/27 W49 |  |  |  | 12/25 W53 |  |  |  | 2023 W4 |  |  |  | 02/19 W8 |  |  |  | 03/19 W12 |  |  |  | 04/16 W16 |  |  |  | 05/14 W20 |  |  |  | 06/11 W24 |  |  |  | 07/09 W28 |  |  |  | 08/06 W32 |  |  |  | 09/03 W36 |  |  |  | 10/01 W40 |  |  |  | 10/29 W44 |  |  |  | 11/26 W48
 | time axis 2022-11-27 to 2023-11-26
| G | 1 | 1 | 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 2022-12-02 | 2023-11-30 |  | 292 | 119 | 260 | 113 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 40.75% | 40.75% | 2023-04-23: 40.75%; 2023-11-26: 프로젝트 관리(임성택 수석) 12/2-11/30
| G | 2 | 1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  |  | 2022-12-02 | 2023-11-30 |  | 266 | 119 | 260 | 113 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 44.74% | 44.74% | 2023-05-14: 44.74%; 2023-11-26: 프로젝트 착수 및 계획수립(임성택 수석) 12/2-11/30
|  | 3 | 1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 |  |  | 2022-12-02 | 2023-11-30 |  | 260 | 113 | 260 | 113 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 1 | 1 | 임성택 수석 |  | 43.46% | 43.46% | 2023-05-07: 43.46%; 2023-11-26: 프로젝트 착수(임성택 수석) 12/2-11/30
| G | 3 | 1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-10 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 100% | 100% | 2022-12-11: 100.00% 프로젝트 범위정의(임성택 수석) 12/2-12/10
|  | 4 | 1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  | 2022-12-02 | 2022-12-09 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2022-05-24 |  | -31926 | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 100% | 100% | 2022-12-04: 100.00% 프로젝트 계획 수립(임성택 수석) 12/2-12/9
1;6 |  | 4 | 1.1.2.2 |  |  |  | 착수보고(Kick off) |  | 2022-12-10 | 2022-12-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2022-12-04: 0.00% 착수보고(Kick off)(임성택 수석) 12/10-12/10
| G | 2 | 1.2 |  | 프로젝트 수행 및 통제 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-31 |  | 4 | 0 | 88 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-10-29: 프로젝트 수행 및 통제(임성택 수석) 6/30-10/31
|  | 3 | 1.2.1 |  |  | 월간보고1 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022-06-14 |  | -31939 | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00% 월간보고1(임성택 수석) 6/30-6/30
|  | 3 | 1.2.2 |  |  | 월간보고2 |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-07-30: 0.00% 월간보고2(임성택 수석) 7/31-7/31
|  | 3 | 1.2.3 |  |  | 월간보고3 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00% 월간보고3(임성택 수석) 8/31-8/31
0 |  | 3 | 1.2.4 |  |  | 월간보고4 |  |  | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-09-24: 0.00% 월간보고4(임성택 수석) 9/30-9/30
0 |  | 3 | 1.2.5 |  |  | 월간보고5 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 월간보고5(임성택 수석) 10/31-10/31
| G | 2 | 1.3 |  | 프로젝트 종료 |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-26: 프로젝트 종료(임성택 수석) 11/1-11/30
|  | 3 | 1.3.1 |  |  | 종료계획수립 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-13 |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00% 종료계획수립(임성택 수석) 11/1-11/13
|  | 3 | 1.3.2 |  |  | 시스템 인수인계 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-27 |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 시스템 인수인계(임성택 수석) 11/13-11/27
|  | 3 | 1.3.3 |  |  | 종료보고 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-11-19: 0.00% 종료보고(임성택 수석) 11/24-11/27
1 |  | 3 | 1.3.4 |  |  | 검수 및 종료 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-30 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-11-26: 0.00% 검수 및 종료(임성택 수석) 11/27-11/30
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| G | 1 | 2 | 자동창고 공사(기구) |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 1516 | 743 | 195 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 49.01% | 49.01% | 2023-05-14: 49.01%; 2023-10-01: 자동창고 공사(기구)(임성택 수석) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.1 |  | 셔틀 Rack 제작 및 설치 공사 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-08-02 |  | 305 | 184 | 153 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 60.33% | 60.33% | 2023-05-07: 60.33%; 2023-07-30: 셔틀 Rack 제작 및 설치 공사 (임성택 수석) 1/2-8/2
|  | 3 | 2.1.1 |  |  | 상세설계 및 도면 승인도 제출 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-21 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-02-19: 100.00% 상세설계 및 도면 승인도 제출(이형신 선임) 1/2-2/21
|  | 3 | 2.1.2 |  |  | Rack 자재 발주 및 제작 |  |  | 2023-02-22 | 2023-05-31 |  | 71 | 55 | 71 | 55 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조규철 선임 |  | 77.46% | 77.46% | 2023-05-07: 77.46%; 2023-05-28: Rack 자재 발주 및 제작(조규철 선임) 2/22-5/31
|  | 3 | 2.1.3 |  |  | Rack 설치 |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-12 |  | 29 | 0 | 29 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 미륭산업 |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-09: Rack 설치(미륭산업) 6/2-7/12
|  | 3 | 2.1.4 |  |  | 조정 및 검측 |  |  | 2023-07-13 | 2023-08-02 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 미륭산업 |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00% 조정 및 검측(미륭산업) 7/13-8/2
|  | 3 | 2.1.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-08-02 |  | 153 | 92 | 153 | 92 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조규철 선임 |  | 60.13% | 60.13% | 2023-05-07: 60.13%; 2023-07-30: 서류대응(조규철 선임) 1/2-8/2
| G | 2 | 2.2 |  | MSC(Multi Stacker Crane) |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 411 | 184 | 195 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 44.77% | 44.77% | 2023-04-30: 44.77%; 2023-10-01: MSC(Multi Stacker Crane)(임성택 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.2.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-01 |  | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 0 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-01-29: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(이형신 선임) 1/2-2/1
|  | 3 | 2.2.2 |  |  | MSC 자재 발주 및 제작 |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-30 |  | 107 | 69 | 107 | 69 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 64.49% | 64.49% | 2023-05-07: 64.49%; 2023-06-25: MSC 자재 발주 및 제작(조규철 선임) 2/2-6/30
|  | 3 | 2.2.3 |  |  | 사내 테스트 |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-12 |  | 30 | 0 | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-07-09: 사내 테스트(조규철 선임) 6/1-7/12
|  | 3 | 2.2.4 |  |  | 현장 설치 및 시운전 |  |  | 2023-07-14 | 2023-09-30 |  | 56 | 0 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-07-09: 0.00%; 2023-10-01: 현장 설치 및 시운전(조규철 선임) 7/14-9/30
|  | 3 | 2.2.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 92 | 195 | 92 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 47.18% | 47.18% | 2023-05-07: 47.18%; 2023-10-01: 서류대응(조규철 선임) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.3 |  | Deck 및 Conveyor |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 389 | 184 | 195 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 47.3% | 47.3% | 2023-05-07: 47.30%; 2023-10-01: Deck 및 Conveyor(임성택 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.3.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(이형신 선임) 1/2-2/28
|  | 3 | 2.3.2 |  |  | 설비 제작 |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-30 |  | 65 | 50 | 65 | 50 |  |  |  | 0 | 1 | TCL |  | 76.92% | 76.92% | 2023-05-07: 76.92%; 2023-05-28: 설비 제작(TCL) 3/1-5/30
|  | 3 | 2.3.3 |  |  | 현장 설치 및 시운전 |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | 87 | 0 | 87 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-05-28: 0.00%; 2023-10-01: 현장 설치 및 시운전(조규철 선임) 6/1-9/30
|  | 3 | 2.3.4 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 92 | 195 | 92 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 47.18% | 47.18% | 2023-05-07: 47.18%; 2023-10-01: 서류대응(조규철 선임) 1/2-9/30
| G | 2 | 2.4 |  | GTP & GTR |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 411 | 191 | 195 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 46.47% | 46.47% | 2023-05-07: 46.47%; 2023-10-01: GTP & GTR(임성택 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 2.4.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 이형신 선임 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(이형신 선임) 1/2-2/28
|  | 3 | 2.4.2 |  |  | 설비 제작 |  |  | 2023-03-01 | 2023-05-30 |  | 65 | 50 | 65 | 50 |  |  |  | 0 | 1 | TCL |  | 76.92% | 76.92% | 2023-05-07: 76.92%; 2023-05-28: 설비 제작(TCL) 3/1-5/30
|  | 3 | 2.4.3 |  |  | 사내 테스트 |  |  | 2023-04-30 | 2023-06-29 |  | 44 | 7 | 44 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 박찬경 수석 |  | 15.91% | 15.91% | 2023-05-07: 15.91%; 2023-06-25: 사내 테스트(박찬경 수석) 4/30-6/29
|  | 3 | 2.4.4 |  |  | 설치 및 조정 |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-29 |  | 65 | 0 | 65 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 김지한 수석 |  | 0% | 0% | 2023-06-25: 0.00%; 2023-09-24: 설치 및 조정(김지한 수석) 7/1-9/29
|  | 3 | 2.4.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 92 | 195 | 92 |  |  |  | 0 | 1 | 김지한 수석 |  | 47.18% | 47.18% | 2023-05-07: 47.18%; 2023-10-01: 서류대응(김지한 수석) 1/2-9/30
|  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| G | 1 | 3 | 자동창고 공사(전기제어) |  |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-09-30 |  | 358 | 174 | 190 | 87 |  |  | 0 | 0 |  | 조진영 수석 |  | 48.6% | 48.6% | 2023-05-14: 48.60%; 2023-10-01: 자동창고 공사(전기제어)(조진영 수석) 1/9-9/30
| G | 2 | 3.1 |  | 제어 공사 |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-09-30 |  | 358 | 174 | 190 | 87 |  |  | 0 | 0 |  | 조진영 수석 |  | 48.6% | 48.6% | 2023-05-14: 48.60%; 2023-10-01: 제어 공사(조진영 수석) 1/9-9/30
|  | 3 | 3.1.1 |  |  | 상세설계 및 승인도 작성 |  |  | 2023-01-09 | 2023-03-31 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조진영 수석 |  | 100% | 100% | 2023-03-26: 100.00% 상세설계 및 승인도 작성(조진영 수석) 1/9-3/31
|  | 3 | 3.1.2 |  |  | 제어반(Panel) 제작 |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-15 |  | 54 | 27 | 54 | 27 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | CMD |  | 50% | 50% | 2023-05-07: 50.00%; 2023-06-11: 제어반(Panel) 제작(CMD) 4/1-6/15
|  | 3 | 3.1.3 |  |  | 전장 공사(배선,DUCT 등) |  |  | 2023-06-17 | 2023-09-30 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | CMD |  | 0% | 0% | 2023-06-11: 0.00%; 2023-10-01: 전장 공사(배선,DUCT 등)(CMD) 6/17-9/30
|  | 3 | 3.1.4 |  |  | I/O Check, 단동 Test |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 조진영 수석 |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: I/O Check, 단동 Test(조진영 수석) 9/1-9/30
|  | 3 | 3.1.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-09 | 2023-08-02 |  | 148 | 87 | 148 | 87 | 2022-05-24 | 2022-06-11 | 12 | 12 | 1 | 양종환 선임 |  | 58.78% | 58.78% | 2023-05-07: 58.78%; 2023-07-30: 서류대응(양종환 선임) 1/9-8/2
| G | 1 | 4 | 자동창고 공사(정보시스템) |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 390 | 184 | 195 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 이종훈 수석 |  | 47.18% | 47.18% | 2023-05-07: 47.18%; 2023-10-01: 자동창고 공사(정보시스템)(이종훈 수석) 1/2-9/30
| G | 2 | 4.1 |  | 정보시스템(WCS) |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 390 | 184 | 195 | 92 |  |  | 0 | 0 |  | 이종훈 수석 |  | 47.18% | 47.18% | 2023-05-07: 47.18%; 2023-10-01: 정보시스템(WCS)(이종훈 수석) 1/2-9/30
|  | 3 | 4.1.1 |  |  | 분석(인터뷰 & Process) |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-28 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 1 | 이종훈 수석 |  | 100% | 100% | 2023-02-26: 100.00% 분석(인터뷰 & Process)(이종훈 수석) 1/2-2/28
|  | 3 | 4.1.2 |  |  | 설계(Data base 및 UI 설계) |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 100% | 100% | 2023-04-30: 100.00% 설계(Data base 및 UI 설계)(박상기 수석) 3/1-4/30
|  | 3 | 4.1.3 |  |  | 개발(Pgm & Debugging) |  |  | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  | 89 | 7 | 89 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 7.865% | 7.865% | 2023-05-07: 7.87%; 2023-08-27: 개발(Pgm & Debugging)(박상기 수석) 5/1-8/31
|  | 3 | 4.1.4 |  |  | 현장설치 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 0% | 0% | 2023-08-27: 0.00%; 2023-10-01: 현장설치(박상기 수석) 9/1-9/30
|  | 3 | 4.1.5 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-01-02 | 2023-09-30 |  | 195 | 92 | 195 | 92 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 47.18% | 47.18% | 2023-05-07: 47.18%; 2023-10-01: 서류대응(박상기 수석) 1/2-9/30
| G | 1 | 5 | 시운전 및 인수인계 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 121 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 시운전 및 인수인계(임성택 수석) 10/1-11/30
| G | 2 | 5.1 |  | 시운전 |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 44 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 조진영 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 시운전(조진영 수석) 10/1-11/30
|  | 3 | 5.1.1 |  |  | Off-Line Test |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조진영 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-10-29: Off-Line Test(조진영 수석) 10/1-10/31
|  | 3 | 5.1.2 |  |  | On-Line Test |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  | 22 | 0 | 22 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 박상기 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-29: 0.00%; 2023-11-26: On-Line Test(박상기 수석) 11/1-11/30
| G | 2 | 5.2 |  | 인수인계 |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 77 | 0 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 임성택 수석 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 인수인계(임성택 수석) 10/1-11/30
|  | 3 | 5.2.1 |  |  | 사용자 교육 및 인수인계 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-27 |  | 33 | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 기구팀, 제어팀, 정보팀 |  | 0% | 0% | 2023-11-12: 0.00% 사용자 교육 및 인수인계(기구팀, 제어팀, 정보팀) 11/13-11/27
|  | 3 | 5.2.2 |  |  | 서류대응 |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | 44 | 0 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 조규철 선임 |  | 0% | 0% | 2023-10-01: 0.00%; 2023-11-26: 서류대응(조규철 선임) 10/1-11/30

## 5.위험성평가표
공정명 (PJT명) | RACK 설치 작업 | 위험성평가 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 조규철
작성 일시 | 2023 . 5 . 4 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 조광일
공정기간 | 2023.5.22 ~ 2023.5.26 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험감소대책 | 개선 후 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
공정분류 | 작업내용 |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
자재반입 | 1. RACK 자재하차 및 운반 | 자재(중량물)적재및 이동 중 지게차 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Rack 자재 운반 - 1 | 지게차 이동중 주변 간섭물과 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Rack 자재 운반 - 2 | 지게차 이동중 작업장 주변 작업자와 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
구조물설치 | 1. Rack 자재 지조립 | 지조립용 지그와 Rack 부재의 체결 불량으로 인한 Rack 전도 | 표준작업수칙 교육 안전수칙 숙지 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 1 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 2 | 중량물 인양 후 크레인 붐대 스윙 중 크레인 전도 | 스윙 각도 준수 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 3 | 이동식 크레인 지반 조건 불량 등으로 크레인 전도 | 작업전 확인 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Rack 자재 및 구조물 인양 - 4 | 중량물 인양 중 인양 와이어로프, 슬링벹트 등의 불량으로 인해 낙하/비래 | 인양전 사전 CHK | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 3. Rack 건립(세우기) | 지조립 후 건립 포인트에 세워진 Rack 구조물 전도 | 상호 조립 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 1 | Rack 승하강 중 추락 | 인양 벨트 사전 CHK | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 2 | Rack 수평이동 및 상부 작업 중 S/C통로, Cell 개구부로의 추락 | 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 수평구명줄 설치 | 1 | 3 | 3 | 조규철
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 3 | 부재 체결 작업 중 수공구, 소형 부재 등 낙하 | 중복작업 제외 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 4 | Rack 하부 이동 중 바닥에 방치된 넛트, 볼트 등을 밟고 작업자 전도 | 현장 정리정돈 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 4. Rack 구조 부재 체결(조립) - 5 | 장시간 임팩트 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 적정 휴식 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 5. UNDER RAIL 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
공정명 (PJT명) | MSC 설치 작업 | 위험성평가 | [8 empty] | 작성자 (현장 소장) | 조규철
작성 일시 | 2023 . 5 . 04 . | [9 empty] | 검토자 (안전관리자) | 조광일
공정기간 | 2023.5.29 ~ 2023.7.31 | 유해·위험 요인 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험감소대책 | 개선 후 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
공정분류 | 작업내용 |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
자재반입 | 1. 지게차를 이용한 자재반입 | 지게차 이동중 주변 작업자와의 충돌 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. 자재 포장 해체 | UNPACKING시 손가락 절상사고 | 보호 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 1. Under Frame 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 적정 하중 인양 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. Mast 설치 | 상부 작업중 부주의로 인한 추락사고 | 사전조립 인양 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 3. 캐리지 설치 | 자재 양중시 자재 낙하 및 장비 전도 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 4. 트롤리커버 및 액세서리 류 설치 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 | 안전교육 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
설비(장비)전장(전기) | 1. Panel 배선 작업 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 도면에의한 결선작업 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
시운전 | 1. MSC Teaching작업 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철
| 2. 자동반송Test | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | TEST중 안전감시자 확인 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 조규철

## 6.위험성추정·결정표
4. 위험성 추정 및 결정표
위험성 추정 곱셈법 표
|  | 중대성 | 최대 | 대 | 중 | 소
| 가능성 | 단계 | 4 | 3 | 2 | 1
| 최상 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5
| 상 | 4 | 16 | 12 | 8 | 4
| 중 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3
| 하 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2
| 최하 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1

## 7.개선실행 계획서
개선 공정명 (PJT명) |  | 6. 개선 실행 계획서 |  |  |  | 작성자 (현장 소장) |  | 서명
작성 일시 | 20 . . . |  |  |  |  | 검토자 (안전관리자) |  | 서명
공정기간 |  | 개선 대책 (①,②) | 개선 대책의 실시 |  |  |  | 확인 일자 | 개선 후 위험 수준
작업내용 | 유해·위험 요인 |  | 조치 결과 | 일정 | 담당자 | 확인자
|  | ① | [5 empty] | 낮음
②
※ 개선 대책 작성 요령 : 위험성 평가서 보다 구체적으로 작성 (①개선 대책,②반복적 개선 대책을 구분하여 작성)