## KN12 H-COATER
작업위험분석(JSA) 위험성 평가표
[평가기준요약]
심각도 |  | 작업(노출)빈도 |  | 발생가능성 |  |  | 점수위험Level(등급)
경미(경미/타박,베임) | 1 | 1회/월 | 2 | 발생한 적 없음 |  | 0.1 | [심각성 x 노출빈도 x 발생가능성]
부상(심한/타박,베임) | 3 | 2회/월 | 3 | 좀처럼 없음 |  | 1 | 0~12 | 현 안전조치 |  |  | 작업수용
심각(골절/깊은 화상) | 4 | 주 | 4 | 가능성 있음 |  | 3 | 13~47 | 안전대책 수립 |  |  | 조건부 작업
사망(절단/영구 장애) | 24 | 일일 | 5 | 가능성 높음 |  | 5 | 48↑ | 즉시(보강) 안전대책수립 |  |  | 위험작업불허
작업위험분석(JSA) 위험성 평가표
작업명 | KC04 BOD Victoria full repair & Juno Spray In Line 설치 |  |  |  |  | 작성자 | 이창우 과장 |  | 작성 일자 |  | 2025. 02. 28
작업지역 | CPM 1단지 |  |  |  |  | 검토자 | 전복규 차장 |  | 검토 일자 |  | 2025. 02. 28
참여자 | 이상일, 전복규, 김선엽, 이창우,주경국, 배재영, 김태수, 김광수, 김달중, 박동진. 이동욱, 이윤석, 권오성, 김용, 주철영, 권혁진, 배극렬, 김승길, 윤준호
필요한 보호구 | 안전모, 안전화, 보안경, 장갑, 안전 벨트, 귀마개
필요한 장비/공구 | 청소기,전동드릴, Heating Gun, 전기 릴선, A형 사다리
필요한 자료 | 안전 관리 계획서, MSDS 자료
필요한 안전장비 | 가죽장갑 ,창상방지 장갑, 절단용 보안경
NO | 작업 내용 단계(Steps) |  | 유해 위험 요인(Hazards) |  | 재해 형태 | 위험성 평가 |  |  |  | 위험성 감소 대책 (Controls) |  | 조치 확인(O,X)
[6 empty] | 심각도 | 노출 빈도 | 발생 가능성 | 점수
CV#0~ CV#16
1 | 자재 반입 |  | 대차이동 중 벽체 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 작업 지휘자 선정 후 앞에서 작업자 지휘 실시
2 | Actuator 교체 |  | 자재 운반시 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 2인 1조 작업 진행 - 이동경로 간섭물 제거
3 |  |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
4 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
5 | ROLLER 교체 |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
6 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
7 | PULLEY 교체 |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
8 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
9 | AIR LINE 교체 |  | 수공구 사용에 의한 손 베임 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지 장갑 착용 - 안전보호구 착용
10 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
11 | SERVO & GEARED MOTOR 교체 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
12 | CV BELT 교체 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
13 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
14 | CYLINDER 교체 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
15 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
16 | TIMING BELT 교체 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
17 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
18 | sprocket CHAIN 교체 |  | 기름에 의해 주변 오염 발생 |  | 기타 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 바닥 보양 후 작업 진행
19 |  |  | 수공구 사용 시 무리한 힘에 의한 안전사고 위험 |  | 무리한 동작 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 작업에 맞는 수공구를 사용하고 필요시 지렛대를 사용
20 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
21 | 설비 CLEANING |  | 유리 파편에 베임 발생 |  | 베임 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지장갑 착용 - 안전보호구 착용 철저
22 |  |  | 설비 COVER 해체 시 모서리 충돌 발생 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지장갑 착용 - 안전보호구 착용 철저 - 주변공간 확보 후 작업 진행
23 |  |  | 사다리 작업 중 추락 발생 |  | 추락 | 3 | 2 | 3 | 18 | 안전 대책 수립 | - 사다리 작업시 3인 1조 작업 실시 - 아웃 트리거 사용 - 1M 이상 안전고리 체결 - 안전보호구 착용 철저
24 | CABLE 철거 및 풀링 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
24 |  |  | L.O.T.O 미실시에 의한 감전 발생 |  | 감전 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시
25 | CABLE 결선 |  | 수공구 사용에 의한 손 베임 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지 장갑 착용 - 안전보호구 착용
25 |  |  | L.O.T.O 미실시에 의한 감전 발생 |  | 감전 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시
26 | I/O CHECK |  | 설비 오작동에 의한 협착 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업자외 접근 금지 - 안전관리자 상주
27 | 단동 Test |  | 설비가동 중 안전조치 없이 설비내부 진입하여 협착 |  | 충돌 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 구역 설정 및 담당자 외 접근 금지
Juno Spray In line
1 | 자재 반입 차량 이동 |  | 차량 사내 운행시 보행자 간 접촉사고 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 사내 차량 규정속도 20km 준수 - 주행 간 전방 주시 철저
2 |  |  | 차량 정차시 경사로에 의한 차량 임의 주행되여 충돌 발생 |  | 충돌 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 안전조치 유지 | - 차량 정차시 고임목 사용 - 지정된 구역에서만 정차 - 브레이크 및 사이드브레이크 체결상태 확인
3 | 설비 하차 |  | 설비 하차 시 지게차 이동으로 인한 충돌 발생 |  | 충돌 | 4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 안전조치 유지 | - 지게차 작업 구역 라바콘 설치 - 신호수 배치
4 | 설비 반입 & 설비 철거 & 이동 |  | 대차이동 중 벽체 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 작업 지휘자 선정 후 앞에서 작업자 지휘 실시
5 |  |  | 설비 철거 중 협착 및 충돌 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 작업 지휘자 선정 후 앞에서 - 작업자 지휘 실시 및 2인 1조 작업 후 조도확보
6 |  |  | 이동 공간 협소로 작업자와 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 작접 지위자 선정 후 안전관리 감독진행 - 작업 전 사전 동선 협의 - 자재 보관 구역 설정 및 라바콘 설치
7 | Sample C/v #1 |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
8 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
9 | Sample C/v #2 |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
10 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
11 | Rotate |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
12 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전관리자 입회 후 작업 진행
13 | Speed Change Belt C/V |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
14 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
15 | Spray |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
16 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
17 |  |  | 상부 작업 시 안전벨트 미착용 안전사고 발생 |  | 추락 | 3 | 2 | 3 | 18 | 안전 대책 수립 | - 안전 고리 착용 - 안전 보호구 착용
18 |  |  | 자재 낙하 발생 |  | 비래 | 3 | 2 | 3 | 18 | 안전 대책 수립 | - 작업 구역 확보 및 주변 인원 통제 - 하부 감시자 배치 - 상하 동시 작업 금지
19 | Dryer |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
20 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
21 | Belt C/v #1 |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
22 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
23 | Cattle Guard C/V |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
24 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
25 | Belt C/v #2 |  | 설비 안착 |  | 전도 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업시 안전관리감독자 상주
26 |  |  | 바닥 Anchoring 작업 시 전동 드릴 사용에 의한 손 말림 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용 철저
27 | 공압배관 구성 Sol 설치 |  | 수공구 사용에 의한 손 베임 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지 장갑 착용 - 안전보호구 착용
28 |  |  | 전동드릴 사용시 손 말림 우려 |  | 말림 | 1 | 2 | 1 | 2 | 안전조치 유지 | - 가죽장갑 착용 후 작업 진행 - 안전보호구 착용
29 | Cable 결선 |  | 수공구 사용에 의한 손 베임 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지 장갑 착용 - 안전보호구 착용
30 |  |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
30 |  |  | L.O.T.O 미실시에 의한 감전 발생 |  | 감전 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시
31 | Program 구성 |  | 설비 오작동에 의한 협착 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 설비내부 진입금지 - 판넬 및 조작금지 판넬 부착 - 안전관리자 상주
32 | I/O CHECK |  | 설비 오작동에 의한 협착 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업자외 접근 금지 - 안전관리자 상주
33 | 단동 Test + 연동 Test |  | 설비가동 중 안전조치 없이 설비내부 진입하여 협착 |  | 충돌 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 구역 설정 및 담당자 외 접근 금지
PACK CELL
1 | 자재 반입 |  | 대차이동 중 벽체 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 작업 지휘자 선정 후 앞에서 작업자 지휘 실시
2 | LM guide & BLOCK 교체 |  | 자재 운반시 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 안전조치 유지 | - 2인 1조 작업 진행 - 이동경로 간섭물 제거
3 |  |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
4 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
5 | SERVO MOTOR 교체 |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
6 | CYLINDER 교체 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
7 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
8 | BALL SCREW 교체 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
9 |  |  | 안전 보호구 미 착용에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전모, 보안경, 안전화 착용 실시
10 | 설비 CLEANING |  | 유리 파편에 베임 발생 |  | 베임 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지장갑 착용 - 안전보호구 착용 철저
11 |  |  | 설비 COVER 해체 시 모서리 충돌 발생 |  | 충돌 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지장갑 착용 - 안전보호구 착용 철저 - 주변공간 확보 후 작업 진행
12 | CABLE 철거 및 풀링 |  | 작업시 협소공간에 의한 충돌 발생 |  | 충돌 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업 전 작업 공간 확인 - 주변 정리정돈 철저
12 |  |  | L.O.T.O 미실시에 의한 감전 발생 |  | 감전 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시
13 | CABLE 결선 |  | 수공구 사용에 의한 손 베임 |  | 베임 | 1 | 2 | 3 | 6 | 안전조치 유지 | - 창상방지 장갑 착용 - 안전보호구 착용
14 | I/O CHECK |  | 설비 오작동에 의한 협착 |  | 협착 | 3 | 2 | 1 | 6 | 안전조치 유지 | - 안전보호구 착용 - 작업자외 접근 금지 - 안전관리자 상주
15 | 단동 Test |  | 설비가동 중 안전조치 없이 설비내부 진입하여 협착 |  | 충돌 | 4 | 2 | 1 | 8 | 안전조치 유지 | - 구역 설정 및 담당자 외 접근 금지
전 작업 공통사항
사다리작업 1M 이상 고소 작업
59 |  |  | 안전벨트 미착용 작업으로 인한 근로자 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 추락의 위험이 있는 장소는 안전벨트 지급 및 착용
60 |  |  | 안전벨트는 착용했으나 고리 미 체결로 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 벨트 착용 후 난간대 나 설비 상부에 고리를 체결
61 |  |  | 안전벨트는 착용했으나 생명줄 미 설치로 인한 안전벨트 사용불가 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 걸이대가 없으면 16mm 이상의 P.P로프를 설치할 것
62 |  |  | 카라비너 너트가 풀려서 추락시 줄과 벨트가 분리됨 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 작업전 카라비너 너트 확인. 부식여부 확인.
63 |  |  | 고리는 체결했으나 적절한 높이에 걸지 않아 벨트의 효과를 볼수 없음 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 고리체결은 어깨 높이 이상에 할 것. 안전벨트의 길이가 전체 펴질시 2.4M 인것을 가정하여 상부에 고리를 체결할 것.
화학물질 사용 |  |  | 1
64 | WD-40 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
65 | LOCTITE 243,262 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
66 | ST-501 |  | 해당물질 MSDS 교육 미 실시에 의한 안전사고위험 |  | 유해물질 접촉 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 작업 전 MSDS 교육 실시 후 해당 물질에 대한 관리 실시 공사 현황판 MSDS자료 개시
LOCK OUT / TAG OUT
67 |  |  | 각 설비 LOCK OUT/TAG OUT 미 실시에 의한 근로자 감전 위험 |  | 감전 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 작업 전 메인판넬 잠금 장치 실시(공정지원, 가공설비, SFA )
안전 시설 간섭(비계, 안전난간대, 개구부 철판)
68 |  |  | 설비 설치 시 비계 및 안전난간대 간섭에 의한 임의해체로 인하여 안전사고 위험 |  | 추락 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 설비 간섭 발생 시 작업 전 해당부서에 협조요청 및 간섭 되는 부분 해체 후 생명줄 설치 작업 실시
공사라인 이동
69 |  |  | 이동 시 핸드폰 사용에 의한 안전사고 위험 |  | 전도, 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 코닝 내 이동 시 휴대폰 사용 금지 안전한 장소에 이동 후 사용
70 |  |  | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 미흡에 의한 안전사고 위험 |  | 충돌, 협착 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 지게차 작업 구간 이동 시 전방 주시 철저
화기 작업
71 |  |  | 화기 작업 시 안전교육 미 실시에 의한 안전사고 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 화기 작업 전 근로자 특별안전보건교육 실시
72 |  |  | 화기 작업 시 불티 감시자 미배치에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 화기작업은 필히 불티 감시자 배치
73 |  |  | 전기 용접기 작업 시 점검 미실시에 의한 안전사고 위험 |  | 감전 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 전기 용접기 작업 전 전격방지장치, 접지 및 누전차단기 작동상태 확인
74 |  |  | 가스 용접(욘단) 작업 시 점검 미실시에 의한 한전사고 위험 |  | 폭발, 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 작업 전 가스통 역화 방지기 설치 실시 및 확인
75 |  |  | 화기 작업 시 주변 인화성 및 가연성 물질 방치로 화재 폭발 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 작업 전 작업 지역 11m 내 인화성 및 가연성물질 제거 실시
76 |  |  | 화기 작업 후 잔여불씨 확인 미실시에 의한 화재 위험 |  | 화재 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 화기작업 완료 후 30분까지 상주하여 잔여불씨 확인 실시
77 |  |  | 용접 작업 시 방진 마스크(1급) 미사용에 의한 직업성 질병 위험 |  | 유해물질 노출 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 용접작업은 방진마스크(1급) 착용 후 작업 실시
78 |  |  | 화기 작업 전 가연성 가스(HC) 측정 미실시로 작업 중 화재 폭발 위험 |  | 화재, 폭발 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 화기 작업 전 가연성 가스 측정(10% LEL 이하) 후 측정결과 작성 및 근로자에게 화기작업 허가 실시
기타
79 | 아침 조회 전 음주측정 미실시에 의하여 만취 근로자 현장투입에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 아침 조회전 음주측정 100% 실시 위반자 현장투입 금지
80 | 신나류 등 투명 화학물질 PT병 보관에 의한 근로자 음용으로 인하여 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 라인 내 PT병 반입 금지, 전 근로자 정수기 물 이용
81 | 작업 시작 전 지적확인 미실시에 의한 안전사고 위험 |  |  |  | 기타 | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 작업 시작 전 지적확인 실시 및 관리자 확인