## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : 두산 SOFC Sintering buffer
2025. 01 . 22 .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전/보건관리자 | 부서장
|  | 이원근 | 심형준 | 고병준 선임/윤은지 선임 | 최재준
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM C팀 |  |  | 담당자명 | 심형준 | 현장명 | 두산 SOFC Sintering buffer
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 3480000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 심형준 / 010-2580-7988 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2025.01.22 - 2025.03.14 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-01-22 | 심형준/PM C팀 김도균/Control C팀
현장주소 |  | 충남 아산시 둔포면 윤보선로262 에스에프에이 아산사업장
발주처 |  | 두산퓨얼셀 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2025-01-23 | 심형준/PM C팀 김도균/Control C팀
평균출력인원 |  | 14명
주요장비 목록 (대수) | [5 empty] | 3. 위험성 추정 | 2023-01-23 | 심형준/PM C팀 김도균/Control C팀
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2023-01-23 | 심형준/PM C팀 김도균/Control C팀
|  | 공종 | 기구 조립 및 시운전
|  | 회사명 | 태경시스템 |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-01-23 | 심형준/PM C팀 김도균/Control C팀
|  | 공종 | 전장 제어 시운전
|  | 회사명 | 일선시스템 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | PLC 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | 제작품 운반,조립,설치,시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 윤은지
기구 |  | 전기 |  | 제어
관리감독자 | 심형준 | 관리감독자 | 김도균 | 관리감독자 | 김도균
협력사 소장 | 이원근 | 협력사 소장 | 노재권 | 협력사 소장 | 김중우
팀원 | 곽대영 | 팀원 | 김현오 | 팀원 | 김중우

## 4. 일정_Sintering buffer
[Doosan SOFC_Sintering buffer 추가_사내상세 (101동 2층)
PM : | 심형준 수석 | [102 empty] | ㅇ
User site : | 군산 (새만금)
Start Date : | 2024-12-15 |  |  | Today : | 2026-08-05
Sort | Contents |  |  | Plan |  |  | Result |  |  |  | 2024Y | [30 empty] | 2025Y | [273 empty] | Remark
[11 empty] | 2024-12-01 | [30 empty] | 2025-01-01 | [30 empty] | 2025-02-01 | [27 empty] | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01
|  |  |  | Start | End | Dura. | Perfo. |  | Delay | Complate | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 | [5 empty] | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 | [5 empty] | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 |  |  | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 | [5 empty] | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 |  |  |  |  | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 | [5 empty] | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 |  |  |  |  | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 | [5 empty] | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29 | [5 empty] | 1900-01-04 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  |  | 1900-01-14 |  |  |  |  | 1900-01-19 |  |  |  |  | 1900-01-24 |  |  |  |  | 1900-01-29
Day 기준일 | time axis 2024-12-01 to 2025-10-01
In-SFA Total |  | Scope |  | 2025-01-03 | 2025-03-08 | 65 | 37.27% |  | 515 | 2026-08-05
Design | Part Design |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 11 | 100% | 2025-01-16 | 0 | 2025-01-16
| Part Design 30% |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 | 100% | 2025-01-08 | 0 | 2025-01-08
| Part Design 60% |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-12 | 4 | 100% | 2025-01-12 | 0 | 2025-01-12
| Part Design 100% |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 4 | 100% | 2025-01-16 | 0 | 2025-01-16
Manufacturing | 가공품 제작 |  |  | 2025-01-03 | 2025-02-11 | 40 | 40% | 2025-01-18 | 540 | 2026-08-05
| 기구 가공품 제작 50% |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-22 | 20 | 80% | 2025-01-18 | 560 | 2026-08-05
| 기구 가공품 제작 80% |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-01 | 10 | 0% | 2025-01-22 | 550 | 2026-08-05
| 기구 가공품 제작 100% |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-11 | 10 | 0% | 2025-02-01 | 540 | 2026-08-05
| 제어 panel 제작 |  |  | 2025-01-08 | 2025-02-06 | 30 | 0% | 2025-01-07 | 545 | 2026-08-05
| Purchase |  |  | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 43 | 38.45% | 2025-01-18 12:45 | 537 | 2026-08-05
| 공압 cylinder |  |  | 2025-01-03 | 2025-02-10 | 39 | 50% | 2025-01-21 12:00 | 541 | 2026-08-05
| 공압 valve |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-16 | 14 | 60% | 2025-01-10 09:36 | 566 | 2026-08-05
| Geared motor |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-29 | 27 | 70% | 2025-01-20 21:36 | 553 | 2026-08-05
| Ball screw & LM guide |  |  | 2025-01-03 | 2025-02-01 | 30 | 80% | 2025-01-26 | 550 | 2026-08-05
| Chain |  |  | 2025-01-03 | 2025-02-01 | 30 | 30% | 2025-01-11 | 550 | 2026-08-05
| Bearing 류 |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-26 | 21 | 90% | 2025-01-23 21:36 | 556 | 2026-08-05
| 프로파일 |  | 12주 | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 19 | 100% | 2025-01-24 | 0 | 2025-01-24
| Servo motor |  | 12주 | 2025-01-06 | 2025-02-14 | 40 | 40% | 2025-01-21 | 537 | 2026-08-05
| Inverter |  | 12주 | 2025-01-06 | 2025-02-14 | 40 | 40% | 2025-01-21 | 537 | 2026-08-05
| Sensor 외 제어 전장품 |  | 12주 | 2025-01-06 | 2025-02-14 | 40 | 40% | 2025-01-21 | 537 | 2026-08-05
| SFA BUIlD & SET UP (Sintering buffer #4) |  |  | 2025-01-24 | 2025-03-08 | 44 | 3.571% | 2025-01-24 13:43 | 515 | 2026-08-05
| 프로파일 조립 |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 8 | 50% | 2025-01-27 | 551 | 2026-08-05
| Turn unit 조립 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 14 | 0% | 2025-01-31 | 537 | 2026-08-05
| Shift CV 조립 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 14 | 0% | 2025-01-31 | 537 | 2026-08-05
| Buffer CV 조립 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-14 | 14 | 0% | 2025-01-31 | 537 | 2026-08-05
| Electrcal wiring |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-17 | 18 | 0% | 2025-01-30 | 534 | 2026-08-05
| Utility Turn On (목표) |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0% | 2025-02-17 | 533 | 2026-08-05
| PLC Program load/ I.O check/ Servo tune |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 3 | 0% | 2025-02-18 | 530 | 2026-08-05
| OT sensor, Servo home position set up |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 3 | 0% | 2025-02-21 | 527 | 2026-08-05
| Logistic function set up |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2 | 0% | 2025-02-23 | 526 | 2026-08-05
| Servo work position set up |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 0% | 2025-02-25 | 525 | 2026-08-05
| Process Setting & test |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 6 | 0% | 2025-02-26 | 519 | 2026-08-05
| Program debugging |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 6 | 0% | 2025-02-26 | 519 | 2026-08-05
| FAT |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2 | 0% | 2025-03-04 | 517 | 2026-08-05
| Dismantle & Packing |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2 | 0% | 2025-03-06 | 515 | 2026-08-05
| Transportation |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2 | 0% | 2025-03-06 | 515 | 2026-08-05
※ 느려짐 현상 : 계산옵션 변경
- 파일 _옵션_수식_계산옵션_수동에서 자동으로 전환필요
- 수동일때 수식 계산이 안되니 셀입력 후 "F9" 를 눌러야 조건부 서식 변경됨.
Formulas:
Plan = MIN([Plan, row below]:E46)
Plan = [Plan, row below]

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | 두산 퓨얼셀 Sintering buffer |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 이원근 차장( 둔포기계)
작업기간(사내기준) |  |  | 25.01.20~25.03.14 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 심형준 수석
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준 선임/윤은지 선임
평가일시 |  |  | 25.01.23 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 최재준 팀장
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 수동 지게차, 고소작업대
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 10명
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 자재(중량물) 적재/이동 중 자재 낙하 및 지게차 전도 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | YES | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자동바에 의한 결속(2개소 이상) 무게 중심 확인 및 표기(스티커 활요) |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.01.23 |  | 심형준
2 | 자재반입(입고) |  | 반입 자재 운반 및 이동/보관 | 파렛트카, 대차 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 3 | 6 | YES | 자재 보관 구역 설정 종횡비 2:1 이상 자재 적재 금지 이동 시 결속 2개소 이상 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 25.01.24 |  | 심형준
| 설비(장비)설치_기구 |  | 1. UNIT LEVEL 작업 - 1 (광학 레벨기를 이용하여 레벨 풋 높이 조절) | 수공구 | 레벨 풋 높이 조절용 스패너 사용 시 손끼임 주의 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | 작업 전 협착 위험에 대한 교육 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
| 설비(장비)설치_기구 |  | 2. UNIT 캐스터 제거 (레벨 풋을 바닥에 안착한 후, 이동용 캐스터를 제거) | 수공구 | 허리를 굽혀 작업 시 근골격계 부상 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | 바닥 보양 비닐을 놓고 않거나 무릎을 굽힌 상태로 작업 교육 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | 3. UNIT JOIN 및 고정 작업 - 1 (하부에서 브라켓을 이용하여 체결하는 작업) | 수공구 | 수공구 사용 중 파손에 의한 베임 주의 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 해당 작업 시 안전 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
6 | 설비(장비)설치_기구 |  | 3. UNIT JOIN 및 고정 작업 - 2 (우마사다리를 이용하여 상부쪽 브라켓 체결하는 작업) | 우마 사다리 | 우마 사다리 사용 시 추락 위험 |  |  |  | 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | NO | 우마 사다리 상판 끝단에 밟음 주의 구역 표시 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 25.01.24 |  | 심형준
| 설비(장비)설치_기구 |  | 4. UNIT 하부 ANCHOR 작업 - 1 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | 드릴 작업시 손 부상 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | 작업 전 드릴 사용에 대한 위험 교육 실시 및 2인 1조 작업 진행 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
8 | 설비(장비)설치_기구 |  | 4. UNIT 하부 ANCHOR 작업 - 2 ( 레벨 및 JOIN 작업 완료 후 브라켓을 이용하여 바닥에 체결하는 작업) | 전동 드릴 | 타공 작업에 의한 분진 날림 위험 |  |  |  | 작업 시 배큠 사용 | 3 | 1 | 3 | NO | 2인 1조로 배큠 사용 및 보안경 착용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
9 | 설비(장비)설치_기구 |  | 6. 설비 내부 셋팅 (설비 내부에서 양쪽 RAIL 또는 ROLLER 직진도를 맞추기 위해 수공구와 줄자를 이용하여 세팅하는 작업) | 수공구 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 |  |  |  | 작업 전 스트레칭 진행 | 3 | 1 | 3 | NO | 작업 개소에 따라 전동 공구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
10 | 설비(장비)설치_기구 |  | 7. AIR 배관 작업 (하부 건설 UT 배관에서부터 설비 공압BOX까지 배관 연결 작업) | 수공구 | 공압 호스 절단 작업 시 가위 사용에 따른 베임 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | 창상 방지 장갑 착용 후 절단 작업 진행 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
11 | 설비(장비)설치_기구 |  | 8. 공압 SETTING 작업 (공압 SOL VALVE를 ON/OFF하며 실린더의 동작을 확인하는 작업) | 수공구 | 실린더 동작 중 조작 실수에 의한 손끼임 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 3 | 1 | 3 | NO | 실린더 동작 테스트 시 복명 복창하도록 교육 진행 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
12 | 설비(장비)설치_기구 |  | 9. 설비 클리닝 작업-1 (크린룸) (설비 내부 정리 정돈 및 파티클 청소 작업) | - | 설비 내부 청소를 위한 이동 중 전도 위험 |  |  |  | 안전 담당자 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 내부 조도 확보 및 바닥 정리 우선 실시 후 클리닝 진행 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
13 | 설비(장비)전장(전기) |  | 1. DUCT 재단 및 설치 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 진동이 작은 드릴 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
14 | 설비(장비)전장(전기) |  | 2. CABLE 포설 | 수공구 | 함마드릴등의 전동공구 사용간 부주의로 인한 절상, 신체손상위험 |  |  |  | 보호장구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 진동이 작은 드릴 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
15 | 설비(장비)전장(전기) |  | 3. CABLE CONNECTION 작업 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 도면에의한 결선 | 2 | 1 | 2 | NO | 보호구 착용, 공도구 사용 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.24 |  | 심형준
16 | 시운전 |  | 1. I/O CHECK 작업 | 수공구 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 |  |  |  | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | NO | 안전감시자 배치 눈관리표시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.01.24 |  | 심형준
17 | 시운전 |  | 2. 자동반송Test | PC | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 |  |  |  | 안전감시자 배치 | 2 | 1 | 2 | NO | 안전감시자 배치 눈관리표시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.01.24 |  | 심형준
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0