## 표지
PJT : 평택P3종합분석실저장장치TowerLifter2대(7P210660ASLLF)
2022 . 02 . 11 .
| 결 재 | 작 성 |  | 검 토 | 승 인
|  | 근로자 대표 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 현장소장 (부서장)
위험성 평가 결과서

## 1. 위험성평가실시계획(공사개요)
1. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 김유락 | 현장(PJT)명 | 마이크론 싱가폴 WBDA라인 OHS 확산
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 123.68억 |  |  |  | 평가구분 | 최조
현장소장(PM)/연락처 |  | 김유락 / 010-2980-2356 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 인원배치 | 검토자 확인
공사기간 |  | 2022.03.01~2022.07.30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 1/10~1/30 | 김유락/반도체PM팀
작업장소 |  | 101동 2층
발주처 |  | 마이크론 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2/1~2/11 | 김유락/반도체PM팀
평균출력인원 |  | 20명
주요장비 목록 (대수) |  | OHS, STK, CV |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2/1~2/11 | 김유락/반도체PM팀
협력회사 |  | 회사명 | ADM | 아테코 |  | 4. 위험성 결정 | 2/1~2/11 | 김유락/반도체PM팀
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 세명FA |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2/14~4/10 | 김유락/반도체PM팀
|  | 공종 | 전잔
|  | 회사명 | W시스템 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | OHS 제작/조립/시운전 STK 제작/조립/시운전

## 2. 위험성평가 조직도
2. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
안전보건관리책임자
안전관리자 |  | 보건관리자
<기구> | <공종명> | <공종명>
관리감독자 | 관리감독자 | 관리감독자
협력사 소장 | 협력사 소장 | 협력사 소장
팀원 | 팀원 | 팀원

## 3. 전체공사일정표
3. 전 체 공 사 일 정 표
해당 공사의 전체공사 일정표를 자유로운 방식으로 삽입 바랍니다.

## 4. 조사표(작성양식)
4. 위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : | [6 empty] | 작성자 : 해당 PM부서의 담당자
검토자 : 환경안전팀 안전관리자
공정분류 | 표준작업절차(SOP) (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 (법적근거) | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 유해위험요인 | 위험상황 및 잠재적 결과
자재반입(입고) | 1. 비클 반입 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 1. 비클 반입 -2 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
설비(장비)설치_기구 | 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 세팅에 필요한 BOLTING 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 5/10 | 2 | 1
| 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 비클 고정 지그 체결 미비로 중량물 낙하로 인한 협착 | 규칙 제 166~9조 | 5/10 | 2 | 3
| 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 바닥에 방치된 넛트, 볼트등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 5/10 | 2 | 2
시운전 | 1. VEHICLE 이동 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지게차 조작 중 무게 중심 오판으로 인한 낙하, 전도 | 규칙 제 171~173 | 4/10 | 2 | 3
| 1. VEHICLE 이동 -2 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자 협착 | 규칙 제 172조 | 4/10 | 2 | 3
| 1. VEHICLE 이동 -3 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 4/10 | 2 | 3
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. 설비 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 1/30 | 2 | 4
| 4. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 4
설비(장비)설치 | 1. SHELF 설치 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 4
| 2. SHELF 설치 - 2 | 전동드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 1/30 | 3 | 1
| 3. SHELF 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | SHELF 내 작업시 충돌주의 | - 규칙 제87~89조, - 규칙 제91~93조 | 1/30 | 3 | 1
| 4. RACK MAST 설치 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 5. RACK MAST 설치 -2 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 3/30 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 2/30 | 4 | 1
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙제32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 1 | 2
시운전 | 1. 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 설비 시운전 시 MAST 와 작업자와의 충돌 주의 | - 규칙 제87조, 92조 | 5/30 | 2 | 3
| 2. 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | SHELF 앙카링 및 볼트체결 불량에 따른 설비시운전중 SHELF 전도 | - 규칙 제97조 | 5/30 | 1 | 2
/
/
/
재해 조사 보고 ▶발생 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶발생 일시 : / |  | 2)
아차 사고 보고 ▶경험 일시 : / |  | 유해 위험 작업 | 1)
| ▶경험 일시 : / |  | 2)

## 5. 평가표(작성양식)
5.위험성평가표
1. 유해위험요인은 최대한 많이 발굴하여 위험성 감소대책을 수립해주시기 바랍니다.(5개 이상)
공정명 |  | OHT / STK 사내 조립 및 시운전 |  |  | 위험성 평가표 | [5 empty] | 평가일시 |  |  | 평 가 자 (팀장/팀원)
세부공정 |  | OHT / STK 사내 조립 및 시운전 | [8 empty] | 202 . 00. 00.
No. | 작업내용 | 유해·위험요인파악 |  |  | 관련근거 | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
|  | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 | 법적기준 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 비클 반입 | 4.7 | 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 |  | 2 | 3 | 6 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 2022-02-14 | 김유락 | 2022-02-14
2 | 비클 세팅 | 4.7 | 중량물 취급 작업 | 비클 고정 지그 체결 미비로 중량물 낙하로 인한 협착 | 규칙 제 166~9조 | 개인안전보호구 착요 | 2 | 3 | 6 | 작업구역 통제 자재 고정 안전로프추가 | 1 | 3 | 3 | 2022-04-10 | 김유락 | 2022-04-10
3 | VEHICLE 이동 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지게차 조작 중 무게 중심 오판으로 인한 낙하, 전도 | 규칙 제 171~173 | 개인 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업구역 통제 신호수 추가배치 지게차/자재 고정 안전로프추가 | 1 | 3 | 3 | 2022-04-10 | 김유락 | 2022-04-10
4 |  | 4.7 | 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자 협착 | 규칙 제 172조 | 개인 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 작업구역 통제 신호수 추가배치 지게차/자재 고정 안전로프추가 | 1 | 3 | 3 | 2022-04-10 | 김유락 | 2022-04-10
5 |  | 4.4 | 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 개인 안전보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 안전감시자 배치 TBM실시, SOP 교육 | 1 | 3 | 3 | 2022-04-10 | 김유락 | 2022-04-10
6 | 설비 하차 및 운반 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 안전감시단 배치 개인 안전보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 작업구역 통제 신호수 추가배치 지게차/자재 고정 안전로프추가 | 1 | 3 | 3 | 2022-02-18 | 김유락 | 2022-02-18
7 | 설비 운반 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 신호수 배치 | 3 | 3 | 9 | 작업구역 통제 지게차 이동시 동작알림 사이렌/경광등 부착 | 1 | 3 | 3 | 2022-02-18 | 김유락 | 2022-02-18
8 | 설비 인양 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 개인보호구 착용 안전감시자 배치 | 2 | 4 | 8 | 작업구역 통제 인양용 장비 주기 점검/인증 | 1 | 4 | 4 | 2022-02-18 | 김유락 | 2022-02-18
9 | SHELF 설치 | 4.7 | 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 개인보호구 착용 안전감시자 배치 | 3 | 4 | 12 | 작업구역 통제 작업SOP 교육 신호수 배치 | 1 | 4 | 4 | 2022-02-21 | 김유락 | 2022-02-21
10 | RACK MAST 설치 | 4.7 | 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 개인보호구 착용 안전감시자 배치 | 3 | 4 | 12 | 작업구역 통제 작업SOP 교육 신호수 배치 | 1 | 4 | 4 | 2022-02-21 | 김유락 | 2022-02-21
11 | 전장 포설 작업 -2 | 4.1 | 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙제32조,93조 | 개인보호구착용 | 3 | 2 | 6 | 작업절차 교육 | 2 | 2 | 4 | 2022-02-21 | 김유락 | 2022-02-21
12 | 시운전 | 1.4 | 충돌 위험 부분 | 설비 시운전 시 MAST 와 작업자와의 충돌 주의 | - 규칙 제87조, 92조 | 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 2인1조작업 안전감시자 배치 | 1 | 3 | 3 | 2022-03-10 | 김유락 | 2022-03-10

## 참조자료
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압

## 11.EVEN,LTPS OHS VEHICLE
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : EVEN, LTPS OHS VEHICLE | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입(입고) | 1. 비클 반입 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 1. 비클 반입 -2 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
설비(장비)설치_기구 | 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 세팅에 필요한 BOLTING 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 5/10 | 2 | 1
| 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 비클 고정 지그 체결 미비로 중량물 낙하로 인한 협착 | 규칙 제 166~9조 | 5/10 | 2 | 3
| 1. 비클 세팅 -1 | 수공구 | 없음 | 5.작업환경요인 | 5-3. 공간 및 이동통로 | 바닥에 방치된 넛트, 볼트등을 밟고 작업자 전도 | 규칙 제 3,4조 | 5/10 | 2 | 2
시운전 | 1. VEHICLE 이동 -1 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 지게차 조작 중 무게 중심 오판으로 인한 낙하, 전도 | 규칙 제 171~173 | 4/10 | 2 | 3
| 1. VEHICLE 이동 -2 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자 협착 | 규칙 제 172조 | 4/10 | 2 | 3
| 1. VEHICLE 이동 -3 | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 4/10 | 2 | 3
/
/
/

## 12.LBS
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : LBS | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입 | 1. 설비 하차 및 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 및 제품 낙하로 인한 협착 | - 규칙 14조, 38~39조 - 규칙 제171~174조, - 규칙 제177조, 179조 | 1/30 | 3 | 3
| 2. 설비 운반 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 지게차 이동중 지게차에 충돌 | - 규칙 제 38~39조 | 1/30 | 3 | 3
| 3. 설비 인양 | 이동식 크레인 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | - 규칙 제14조, 38~39조 - 규칙 제172~174조, - 규칙 제177조 | 1/30 | 2 | 4
| 4. 설비 및 자재류 현장 반입 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
설비(장비)설치 | 1. SHELF 설치 | 대차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 2. SHELF 설치 - 2 | 전동드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-3. 진동 | 장시간 드릴작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 1/30 | 3 | 1
| 3. SHELF 설치 - 3 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | SHELF 내 작업시 충돌주의 | - 규칙 제87~89조, - 규칙 제91~93조 | 1/30 | 3 | 1
| 4. RACK MAST 설치 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 정위치 중 협착 | - 규칙 제 38~39조 - 규칙 제385~386조 | 1/30 | 3 | 2
| 5. RACK MAST 설치 -2 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | 브라켓 및 가이드류 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 3/30 | 2 | 1
설비(장비)전장(전기) | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | - 규칙 제659조,661조, 664조,666조 | 2/30 | 4 | 1
| 2. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-10. 작업(조작)도구 | 드릴 작업중 관통, 긁힘, 베임 | - 규칙제32조,93조 | 2/30 | 3 | 2
| 3. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 감전 | - 규칙제38조, 301, 310, 323조 | 2/30 | 1 | 2
시운전 | 1. LBS 시운전 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-4. 충돌 위험 부분 | 설비 시운전 시 MAST 와 작업자와의 충돌 주의 | - 규칙 제87조, 92조 | 5/30 | 2 | 3
| 2. LBS 시운전 - 2 | 수공구 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | SHELF 앙카링 및 볼트체결 불량에 따른 설비시운전중 SHELF 전도 | - 규칙 제97조 | 5/30 | 1 | 2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

## 13.OHS RAIL
위험성평가 대상 작업 표준유해위험요인 조사표
| 설비 또는 공사의 명 : OHS RAIL | [5 empty] | 작성자 : 물류PM2팀 000
검토자 1 : 환경안전팀 000
| 작업장 구분 : ㅁ Clean-Room ㅁ 非Clean-Room | [5 empty] | 검토자 2 : 환경안전팀 000
공정분류 | 표준작업절차 (세부 작업 내용) | 사용 기계기구 | 화학물질 | 유해위험요인 파악 |  |  | 관련근거 | 표준작업 기간(日) | 발생빈도 | 발생강도
|  |  |  | 분류 | 원인 | 유해위험 요인 | 법적기준
자재반입(입고) | 1. 상부 STRUCTURE | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,39조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 1. 상부 STRUCTURE | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
| 2. RAIL 입고 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 2. RAIL 입고 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
| 3. 하부 발판 입고 | 지게차 | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 자재(중량물) 적재 및 이동 중 지게차 전도 | 규칙 제 38조,171조 | 1/10 | 1 | 3
| 3. 하부 발판 입고 | 지게차 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-7. 중량물 취급 작업 | 중량물 운반 중 주변 작업자와 충돌 | 규칙 제 172조 | 1/10 | 2 | 3
설비(장비)설치_기구 | 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 3/10 | 2 | 3
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 구조물 간에 연결 작업 중 이동 및 상하강 시 추락 발생 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 3/10 | 3 | 4
| 1. 상부 STRUCTURE 설치 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 3/10 | 1 | 4
| 2. RAIL 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/10 | 2 | 3
| 2. RAIL 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 구조물 간에 연결 작업 중 이동 및 상하강 시 추락 발생 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/10 | 3 | 4
| 2. RAIL 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 1/10 | 1 | 4
| 3. 하부 발판 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 1/10 | 2 | 3
| 3. 하부 발판 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 1/10 | 3 | 4
| 3. 하부 발판 양중 | 1. 테이블 리프트 2. 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 1/10 | 1 | 4
| 4. 기타 액세서리 부착 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 규칙 제 166~9조 | 2/10 | 2 | 3
| 4. 기타 액세서리 부착 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-6. 추락위험부분(개구부 등) | 상부 구조물에서 추락 | 규칙 제 32조,42조,44조 | 2/10 | 3 | 4
| 4. 기타 액세서리 부착 | 고소작업대(렌탈) | 없음 | 1.기계(설비)적요인 | 1-3. 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 고소작업대 및 테이블 리프트 전도, 전복 | 규칙 제 38조 | 2/10 | 1 | 4
설비(장비)설치_전장 | 1. 전장 포설 작업 -1 | 수공구 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-8. 반복작업 | FRAME 간 볼트 체결 작업으로 인한 팔목 관절 근골격계 질환 발생 | 규칙 제 657~662조 | 2/10 | 2 | 1
| 1. 전장 포설 작업 -2 | 드릴 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 드릴 작업중 드릴 조작 미숙으로 인한 절단,베임 | 규칙 제 32조,93조 | 2/10 | 3 | 2
| 1. 전장 포설 작업 -3 | 수공구 | 없음 | 2.전기적요인 | 2-1. 감전(안전전압초과) | I/O CHECK 중 충전부에 신체가 접촉하여 감전 발생 | 규칙 제 301~2조 | 2/10 | 1 | 4
시운전 | 1. OHS RAIL 정밀 SETTING | 없음 | 없음 | 4.작업특성요인 | 4-4. 근로자실수(휴먼에러) | 시운전 중 근로자 안전 부주의로 인한 충돌, 협착 | 규칙 제 89조 | 3/10 | 2 | 4
/
/
/