## 안전보건관리시스템
첨부 ＃2 정기점검표
2022-05-26 (Rev. 8)
안전보건관리시스템
CODE | 점검 항목 | 평가 기준 | 점검 내용 | 평가 결과 |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 우수사례 보유 | 불합리 0건 | 불합리 1건 | 불합리 1건 초과
A-1 | 기본 계획 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-1-1 | 현장 안전보건 경영방침 및 안전보건 목표, 세부 개선 계획 수립 | - 내용 적정성 - 계획 대비 이행 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제15조
A-1-2 | 안전보건관리규정 작성 및 관리 (상시근로자 100명이상) | - 내용 적정성 및 게시 상태 - 산업안전보건위원회 심의 의결 또는 근로자 대표 동의 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제2절
A-1-3 | 유해위험방지계획서 작성/제출 및 이행 확인 | - 내용 적정성 및 보관(필증 부착) 상태 - 관리책임자 변경 시 인수인계서 작성 상태 - 안전보건공단 심사 및 확인검사 등 관련 공문 관리 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제42조 산업안전보건법 제43조
A-1-4 | 안전보건대장 작성 및 관리 (총 공사금액 50억원 이상) | - 내용 적정성 - 건설공사발주자 공사안전보건대장 이행 여부 확인 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제67조
A-1-5 | 보호구 지급 및 관리 | - 작업 조건에 맞는 보호구 지급 - 적격품 선정 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제32조
A-1-6 | 법령 요지 게시 | - 산업안전보건법 개정 내용 반영 상태 - 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소 내 게시 여부 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제34조
A-1-7 | 협력사 근재보험증권 | - 보험 가입 상태(기간, 금액, 하도사 포함 여부, 피보험자 등록 여부 등) | [5 empty] | 발주서 제8조
A-2 | 작업 계획 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-2-1 | 안전관리계획서 및 표준작업절차서(SOP) 작성 및 관리 | - 천공기/항타/항발기 사용 및 발주자 요구 시 안전관리계획서 작성 여부,내용 적정성 및 관리 상태 - 표준작업절차서(SOP) 내용 적정성 및 관리 상태 등 | [5 empty] | 건진법 시행령 제98조
A-2-2 | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 관리 (이동식 크레인, 천정크레인 사용 중량물 취급 작업 포함) | - 작성계획서 작성 상태(안전보건규칙 별표 4 내용 포함 여부) - 제원표, 면허증, 보험가입증, 사업자등록증, 점검표 등 보관 상태 - 근로자 인지 상태, 작업지휘자 지정 여부 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제38조
A-2-3 | 차량계 하역운반 기계 작업계획서 작성 및 관리 (지게차, 구내운반차, 고소작업대, 화물자동차 등) | - 작성계획서 작성 상태(안전보건규칙 별표 4 내용 포함 여부) - 제원표, 면허증, 보험가입증, 사업자등록증, 점검표 등 보관 상태 - 근로자 인지 상태, 작업지휘자 지정 여부 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제38조
A-2-4 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 관리 (항타기, 천공용 건설기계, 도저형 건설치계, 굴착기, 콘크리트 펌프카 등) | - 작성계획서 작성 상태(안전보건규칙 별표 4 내용 포함 여부) - 제원표, 면허증, 보험가입증, 사업자등록증, 점검표 등 보관 상태 - 근로자 인지 상태, 작업지휘자 지정 여부 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제38조
A-2-5 | 기타 작업계획서 작성 및 관리 (전기작업, 해체작업, 굴착작업 등) | - 작성계획서 작성 상태(안전보건규칙 별표 4 내용 포함 여부) - 근로자 인지 상태, 작업지휘자 지정 여부 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제38조
A-2-6 | 고 위험 작업 시 작업허가서 관리 (중량물 취급, 차량계 하역운반 기계/건설기계, 화기작업, 밀폐공간 등) | - 작업허가서 작성 상태 및 내용 적정성 - 작업허가서 준수 및 이행 상태
A-3 | 중대재해처벌법 대응 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-3-1 | 비상조치 매뉴얼 수립 및 훈련 | - 비상조치 발생 시 시나리오 및 역할/업무 분장등 작성 상태 - 비상조치계획에 따른 훈련 적정성 등 | [5 empty] | 중대재해처벌법 시행령 제4조
A-3-2 | 종사자 의견 청취 | - 종사자 의견 청취 절차 마련 상태(산안위, 노사협의체, 협의체 등) - 종사자 의견 청취 및 개선 이행 여부 상태 등 | [5 empty] | 중대재해처벌법 시행령 제4조
A-4 | 안전보건관리체제 및 도급사업 시 조치 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-4-1 | 안전보건관리(총괄)책임자 선임 및 관리 | - 안전보건관리(총괄)책임자 선임 서류 관리 상태 - 선임 시기 및 업무 수행 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제15조 산업안전보건법 제62조
A-4-2 | 안전/보건관리자 선임 및 관리 | - 안전/보건관리자 선임 서류 관리 상태 - 선임 시기 및 업무 수행 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제17조 산업안전보건법 제18조
A-4-3 | 관리감독자 지정 및 관리 | - 안전/보건관리자 지정 서류 관리 상태 - 업무 수행 상태 등
A-4-4 | 근로자 작업 중지권 | - 근로자 작업 중지권 이행 실적 관리 - 근로자 작업 중지권 사용에 대한 조치 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제52조
A-4-5 | 안전보건관리 조직도 및 비상연락망 | - 안전보건관리 조직 구성 및 업무 분장 상태
A-4-6 | 순회 점검 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(내용, 실시 주기 등) | [5 empty] | 산업안전보건법 제64조
A-4-7 | 산업안전보건위원회 및 안전보건협의체, 노사협의체 운영 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(내용, 실시 주기 등) - 구성 인원 참석 여부 및 적정성 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제24조 산업안전보건법 제64조 산업안전보건법 제75조
A-4-8 | 합동 안전보건 점검 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(내용, 실시 주기 등) - 구성 인원 참석 여부 및 적정성 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 시행규칙 제82조
A-5 | 보건 관리 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-5-1 | 작업환경측정 실시 및 관리 | - 작업환경측정 실시 주기 준수 - 작업환경측정 결과 게시 - 작업환경측정 사후 조치 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제125조
A-5-2 | 근골격계 유해요인 조사 및 관리 (1회/3년) | - 내용 적적성 및 관리 상태 - 근골격계 유해요인 조사 실시 주기 준수 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제657조
A-5-3 | 유해위험물질 관리 | - 물질안전보건자료(MSDS) 및 경고표지 게시 - 물질안전보건자료 대상물질의 관리 요령 게시 | [5 empty] | 산업안전보건법 제110조
A-5-4 | 밀폐공간 작업 관리 | - 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 시행 상태 - 밀폐공간 허가서 게시 상태 등 | [5 empty] | 안전보건규칙 제619조
A-5-5 | 건강진단 관리 (일반, 특수, 임시 건강진단) | - 건강진단 실시 여부 - 건강진단 사후 조치 상태 | [5 empty] | 산업안전보건법 제8장 제2절
A-6 | 안전보건 교육 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-6-1 | 채용 시 교육 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(교육 내용 및 실시 주기 등) - 재직증명서 또는 건설업 기초안전보건교육 이수증 관리 상태 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제29조
A-6-2 | 근로자 정기 교육 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(교육 내용 및 실시 주기 등) - 교육 이수율 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제29조
A-6-3 | 관리감독자 정기 교육 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(교육 내용 및 실시 주기 등) - 교육 이수율 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제29조
A-6-4 | 특별교육 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(교육 내용 및 실시 주기 등) - 교육 이수율 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제29조
A-6-5 | 직무교육 실시 및 관리 (안전보건관리책임자 및 안전/보건관리자) | - 내용 적정성 및 실시 상태(교육 내용 및 실시 주기 등) - 교육 이수율 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제29조
A-6-6 | MSDS 교육 실시 및 관리 | - 내용 적정성 및 실시 상태(교육 내용 및 실시 주기 등) - 교육 이수율 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제29조
A-6-7 | 일일 안전보건 교육 실시 및 관리 | - 일일 교육 서명지 관리 상태 등
A-7 | 산업안전보건관리비 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-7-1 | 산업안전보건관리비 사용 계획서 | - 법정 계상 금액 적정성 - 내용 적정성 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제72조
A-7-2 | 산업안전보건관리비 사용 내역서 | - 내용 적정성(목적 외 사용 여부 등) - 증빙 서류 상태(사진 대지, 세금계산서 등) | [5 empty] | 산업안전보건법 제72조
A-8 | 위험성평가 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-8-1 | 최초 위험성평가 실시 및 관리 | - 근로자 참여 여부 - 전체 공정 대상 위험성평가 실시 - 아차사고/산업재해 반영 및 위험성평가 내용 적정성 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제36조
A-8-2 | 수시 위험성평가 실시 및 관리 (작업방법 변경, 산업재해 발생 등) | - 근로자 참여 여부 - 위험성평가 실시 시기 준수(고시 제 15조) - 아차사고/산업재해 반영 및 위험성평가 내용 적정성 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제36조
A-8-3 | 정기 위험성평가 실시 및 관리 (매년 정기적으로 실시) | - 근로자 참여 여부 - 전체 공정 대상 위험성평가 실시 - 아차사고/산업재해 반영 및 위험성평가 내용 적정성 등 | [5 empty] | 산업안전보건법 제36조
A-8-4 | 위험성평가 개선 대책 이행 상태 | - 위험성평가 개선 대책 이행 여부 | [5 empty] | 산업안전보건법 제36조
A-8-5 | 근로자 대상 위험성평가 결과 공유 및 전파 - 회의(TBM 등) 및 교육 | - 위험성평가 결과 전파 및 수평전개 여부 | [5 empty] | 산업안전보건법 제36조
A-9 | 기타 산업안전보건법에 갖추어야 할 서류사항 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
A-9-1
A-9-2

## 현장 관리
첨부 ＃2 정기점검표
2022-05-26 (Rev. 8)
현장 관리
CODE | 점 검 항 목 | 평 가 기 준 | 점 검 내 용 | 평가결과 |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 우수사례 보유 | 불합리 0건 | 불합리 1건 | 불합리 1건 초과
B-1 | 현장 기본 사항 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-1-1 | 현장 정리정돈 상태 | - 자재 정리 상태(구획/구분 등)
B-1-2 | 이동통로 설치 상태 | - 그레이팅, 경사로, 고정식 사다리, 통로용 작업발판 등
B-1-3 | 돌출부위 방호조치 상태 | - 핀, 볼트, 못 등 돌출부위 방호조치 상태
B-1-4 | 작업장 조도확보 상태 | - 적정조도 확보 여부(초정밀 작업 : 750럭스 이상) - 정밀 작업 : 300럭스 이상, 보통 작업 : 150럭스 - 기타 작업 : 75럭스 이상
B-1-5 | 불안전한 행동 및 상태 | - 지정통로 외 이동, 위험 작업구간 무단 출입 등 - 음주, 지정장소 외 흡연 등 - 기타 불안전한 행동 및 상태
B-1-6 | 기타 현장 관리 상태 | - 기타 사항
B-2 | 추락 및 낙하 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-2-1 | 안전대 부착 설비 설치 상태 | - 수직(수평)구명줄/추락방지대/안전블럭 설치상태 - 안전대 걸이시설 설치 높이 및 고정 상태의 적정성 확인
B-2-2 | 추락/낙하 위험구역 경고표지 및 접근금지조치 여부 | - 추락 및 낙하위험구간 통제 여부 및 안내간판 설치
B-2-3 | 상하 동시 작업 관리 상태 | - 사전 작업 조율 및 통제원 배치 여부
B-2-4 | 낙하 위험물 관리 상태 | - 낙하방지를 위한 자재 결속 및 고정 상태 - 통로구간 낙하위험물 제거 상태
B-2-5 | 기타 추락 및 낙하 위험요인 관리 상태 | - 기타 사항
B-3 | 중량물 취급작업 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-3-1 | 슬링벨트, 와이어로프 및 체인 등 달기구 이상 유무 | - 심한 손상, 2지점 결속 - 유도로프 사용, 과양중 등
B-3-2 | 양중 LUG, 인양 JIG의 조립 및 용접, 손상 여부 | - 최대 적재중량 표시 - 관리책임자 표지 부착
B-3-3 | 작업의 제한 준수여부 | - 풍속 10m/s - 강우량 1mm/h - 강설량 1cm/h
B-3-4 | 관리자 상주여부 | - 작업지휘자, 관리감독자, 안전담당자 등
B-3-5 | 장비 사용 작업시 안전구획 설정 및 작업자 통제 | - 출입구간 설정, 출입통제 등
B-3-6 | 기타 중량물 작업 위험요인 관리 상태 | - 기타 사항
B-4 | 건설기계(양중, 차량계, 하역운반) 및 기구 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-4-1 | 산업안전보건법의 일반기준에 대한 준수 여부 | - 탑승의 제한, 시동키 미탈거, 방호장치 해체 사용 여부 - 안전인증, 안전검사 실시 등 관리 상태
B-4-2 | 건설기계관리법의 일반기준에 대한 준수 여부 | - 불법 구조변경 사용, 정기검사 실시 - 운전자 면허, 차대 일련번호 등 관리 상태
B-4-3 | 장비 작업구간 관리 상태 | - 장비작업 관련 충돌,협착, 낙하/비래, 전도, 추락, 감전 조치여부 - 장비작업 위험구간 통제구역 설정여부
B-4-4 | 이동식크레인 안전관리 상태 (크롤러, 하이드로, 카고 등) | - 주요 구조부 및 안전장치 작동상태(과부하,권과방지장치, 비상정 지장치, 후크해지장치, 와이어로프 상태 등) - 양중 작업 시 줄걸이 및 샤클 등 점검여부 - 아웃트리거 설치 상태 - 자재 결속 상태
B-4-5 | 천장 크레인 안전관리 상태 (호이스트, 윈치 등) | - 주요 구조부 및 안전장치 작동상태(과부하,권과방지장치, 비상정 지장치, 후크해지장치, 와이어로프 상태 브레이크 등) - 자재 결속 상태
B-4-6 | 항타기/굴착기/덤프트럭 안전관리 상태 | - 항타기 주요 구조부 및 안전장치 상태 및 전도방지 조치 여부 - 굴착기 작업 또는 이동 시 출입문 개폐상태, 버켓 이탈방지 핀 경 고음 등 관리 상태 - 덤프트럭 적재함 잠금장치, 후진경고음 등 관리 상태
B-4-7 | 고소작업대 안전관리 상태 (시저형,자주식,차량형 등) | - 주요 구조부 및 안전장치 작동상태(비상안전장치, 과상승방지장 치, 자동안전장치, 풋스위치, 비상정지장치, 경보장치, 출입문 등 관리 상태)
B-4-8 | 지게차 안전관리 상태 | - 주요 구조부 및 안전장치 작동상태(경광등, 백레스트, 후방카메 라, 경고음, 포크 고정핀, 헤드가드 등) - 작업 또는 이동 시 출입문 개폐상태, 좌석안전띠 착용 상태 - 운전원의 시야 확보 관리 여부 - 자재 결속 상태
B-4-9 | 장비 신호수 배치 및 관리 상태 | - 자재 인양시 신호수 배치 상태 - 신호수 위치, 복장, 신호수업무 이행상태
B-4-10 | 기타 건설기계 위험요인 관리 상태 | - 규정 속도 준수 - 기타
B-5 | 기계기구·설비내부 작업 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-5-1 | 설비 조작 안전조치 | - 인터락 키 손목 패용여부 - safety mode 작동 후 투입 여부 - 설비내부 "작업중 조작금지" 표시 상태
B-5-2 | 안전장치 및 시설 설치 상태 | - 라이트커튼, 발목감지센서, 도어센서 등 설치 상태 - 작동 중인 설비 외부 펜스 설치 상태
B-5-3 | 2인1조, 3인1조 작업 준수상태 | - 안전담당자, 관리감독자 등 상주 여부
B-5-4 | 기타 기계기구·설비내 위험요인 관리 상태 | - 기타 사항
B-6 | 유해위험 기계기구 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-6-1 | 휴대용 전동 공구 점검 상태 | - 검사필증 부착 유무
B-6-2 | 용접기 관리 상태 | - 홀더/어스/자동전격방지장치 설치 및 작동 유무
B-6-3 | 고속절단기/그라인더 관리 상태 | - 방호덮개, 커버 설치 유무 - 회전수에 적합한 절단석 사용 ※절단날 최대 허용 회전수(RPM)≥고속절단기 최대 회전수
B-6-4 | 함마드릴 관리 상태 | - 전원코드 피복상태 여부 - 드릴 날 손상 유무
B-6-5 | 기타 유해위험 기계기구 위험요인 관리 상태 | - 벨트 풀리 회전 덮개 설치 상태 - 기타 사항
B-7 | 보호구 착용 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-7-1 | 안전모 착용 상태 | - 전 근로자 및 관리자 - 안전모 교육이수 띠 부착 상태 - 턱끈 고정상태
B-7-2 | 안전대 착용 및 체결 상태 | - 고소작업자 및 추락 위험지역 작업자
B-7-3 | 보안경 착용 상태 | - 보안경착용대상작업자(할석,화기작업 등)
B-7-4 | 기타 개인보호구 및 안전장구류 착용/비치 상태 | - 안전화, 안전조끼, 등 개인보호구 및 안전 장구류
B-8 | 감전 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-8-1 | 분전함 누전차단기 설치 및 접지 연결 상태 | - 시건장치, 충전부 보호조치 - 접지형 콘센트 사용 여부/접지봉 설치상태 등 - 충전부위 절연방호조치 상태
B-8-2 | 활선 및 고압선 근접 작업 관리 | - 활선 작업용 보호구 착용/접근한계 거리(이격거리) 준수 여부 - 고압전선과 충돌위험구간 전선보호덮개 설치 상태
B-8-3 | 기타 감전 위험요인 관리 상태 | - 기타 사항
B-9 | 화재/폭발 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-9-1 | 용접 및 절단 등 화기작업 관리 상태 | - 불티비산방지포사용, 주변 가연성물질 제거 등
B-9-2 | 화기작업시 소화기 비치, 화기감시자 배치 상태 | - 화기작업계획서 제출 여부, 화기감시자 배치상태 및 복장 상태
B-9-3 | 사무실 관리(컨테이너, 가설사무실 등) | - 누전차단기, 환풍기, 점검구, 전열기구 등 - 확산소화기 설치 여부
B-9-4 | 기타 화재/폭발 위험요인 관리 상태 | - 기타 사항
B-10 | 비계 및 사다리 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-10-1 | 사다리 안전수칙 준수 사항 | - 일자형 사다리 작업발판으로 사용금지, 훼손된 사다리 사용 여부 등 - A형 사다리 사용 기준준수(아웃트리거 설치, 벌어짐 방지조치, 미끄럼 방지조치, 작업높이 2m 이상인 경우 안전대 착용) - 1.2m ~ 2m 미만 : 2인 1조 작업, 최상부 발판에서 작업금지) - 2m ~ 3.5m 이하 : 2인 1조 작업, 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업 금지 - 3.5m 초과 사용금지
B-10-2 | 말비계 작업시 안전수칙 준수 사항 | - 작업발판 폭 유지/손상유무(40cm이상), 단부 인식표시 설치 상태 - 미끄럼 방지 및 벌어짐 방지조치 부착
B-10-3 | 이동식 틀비계 안전수칙 준수 사항 | - 작업발판, 안전난간대, 이동통로 설치 상태 - 2단 이상시 이동사다리 및 해치 발판 설치 상태
B-10-4 | 기타 비계 및 사다리 위험요인 관리 상태 | - 기타 사항
B-11 | 안전시설물 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-11-1 | 개구부 덮개 설치 상태 | - 개구부 덮개 고정상태 - 개구부 덮개 위험표지 부착상태
B-11-2 | 안전난간 설치 상태 | - 기둥 설치 간격 - 수평 난간대 높이 - 발끝막이판 설치 유무 등
B-11-3 | 추락/낙하방지망 설치 상태 | - 설치기준 준수, 유지관리(청소 및 훼손부 보수 상태) - 추락방지망 테두리 로프 설치 상태 - 낙하물방지망 내민길이/보수여부 등
B-11-4 | 수직/수평 생명줄 설치 상태 | - PP로프(16mm), 매듭 결속방법, 설치 높이 적정성 등
B-11-5 | 기타 재해 예방 안전시설물 설치 상태 | - 추락, 낙하, 협착, 충돌 등 재해 예방 시설물 설치 상태
B-12 | 보건 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-12-1 | MSDS 관리 | - 화학물질 취급/보관장소 내 MSDS 게시
B-12-2 | 소분용기 경고표지 관리 | - 소분용기 및 반제품용기 내 경고표지 부착/게시 - 종이컵, 생수통 등 음용수통 內 화학물질 소분 엄금
B-12-3 | 취약시기별 작업환경 및 근로자 건강관리 | - 혹서기 : 일 최고 체감온도에 따른 작업시간 준수, 온열질환 관리 - 혹한기 : 한파 영향예보에 따른 작업시간 준수, 한랭질환 관리
B-12-4 | 기타 보건게시/보건관리 활동 | - 작업환경측정 결과 게시 - 5kg 이상 중량물 취급 시 중량물 취급주의 표시 게시 (기준에관한규칙 제 665조) - 기타 사항
B-13 | 기타 산업안전기준에 관한규칙에서 갖추어야 할 현장 관리사항 |  |  | 우수 | 양호 | 미흡 | 불량
B-13-1 | 기타 사항 | - 기타 사항