## 1. 표지(최초, 정기)
PJT :각형 이차전지 통합 특성 검사 Line Taping 공정 기술 개발
(PJT Code : 7X231274ARCVI)
2024. 05. 29.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | 정대진 선임 | 염성철 수석 | 조광일 수석 | 공병윤 팀장
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 첨담장비PM팀 |  |  | 담당자명 | 염성철 수석 | 현장명 | 각형 Taping 공정 PJT
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 440000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 염성철 수석 / 010-8865-6938 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2024-06-03 ~ 2024-06-30 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2024-05-29 | 염성철 수석/첨단장비PM팀 전형석 수석/연구2T
현장주소 |  | SFA 화성 사업장 104동
발주처 |  | SFA 화성 사업장 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2024-05-30 | 염성철 수석/첨단장비PM팀 전형석 수석/연구2T
평균출력인원 |  | 5명
주요장비 목록 (대수) |  | 각형 Taping 장비 1대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-05-31 | 염성철 수석/첨단장비PM팀 전형석 수석/연구2T
협력회사 |  | 회사명 | NEXTEYE |  |  | 4. 위험성 결정 | 2023-06-01 | 염성철 수석/첨단장비PM팀 전형석 수석/연구2T
|  | 공종 | 기구/제어/공정
|  | 회사명 |  |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-06-02 | 염성철 수석/첨단장비PM팀 전형석 수석/연구2T
공종
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. 설비 반입 및 사내 설치 -. 설비 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
부서장
공병윤 팀장
안전관리자 | [5 empty] | 보건관리자
조광일 수석 | [5 empty] | 박서현 선임
| <공종명> PM |  |  | <공종명> 공정
| 관리감독자 | 염성철 |  | 관리감독자 | 전형석
| 협력사 소장 (넥스트아이) | 최대준 |  | 협력사 소장
협력사소장

## 4. 전체공사일정표
단계 | 항목 | 시작 날짜 | 종료 날짜 | 진행율 | 구분 | 5월 |  |  |  |  | 6월 | [30 empty] | 계
[6 empty] | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
주요 일정
설계 | 설비 문제점 대응 설계 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 0% | 계획 | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | 3 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
구매 기구 | 가공품 가공 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 0% | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 11 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
조립 및 배선 | 기구 조립 | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 0% | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 9 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
| 전기 배선 | 2024-05-27 | 2024-06-08 | 0% | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 9 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
테스트 | 단동Test 및 수정 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0% | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 5 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
| 연동 테스트 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0% | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 5 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
품질 | 반입전 최종 검수 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 0% | 계획 |  |  |  |  | 1 | [31 empty] | 1 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
출하 | 해체 및 포장 | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 0% | 계획 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 3 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
| 운송 및 반입 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0% | 계획 | [7 empty] | 1 | [28 empty] | 1 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
프로그램 | 디버깅 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 0% | 계획 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 9 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
검증 및 시연 | 성능 검증 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0% | 계획 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 14 | 0%
[5 empty] | 실행 | [36 empty] | 0
1 | 게획 |  | 전체 진행율 (출하 전) | 0%
2 | 게획대로 추적중
3 | 완료 |  | 전체 진행율 (출하 후) | 0%
4 | 지연되지만 계획대로 완료할 수 있음
5 | 심각하게 지연됨
고객사 최종시연
SFA
최종시연

## 5.위험성평가
공정명 |  | 각형 Taping 공정 PJT |  | 위험성평가 | [6 empty] | 참여 근로자 | 작성 | 검토 | 승인
공정 기간 |  | 2024.06.03 ~ 2024.06.30 | [8 empty] | 최대준 | 염성철 | 조광일 | 공병윤
평가 일자 |  | 2024. 05. 29
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 화학물질 | 유해.위험요인파악 | 현재 안전보건조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 | 개선 후 위험성 |  |  | 담당자 | 개선 완료일
[6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | 자재 운반 및 이동 | 운반용 트레이 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 안전담당자 상주 | 2 | 1 | 2
2 |  | 공구 반입 및 이동 | 운반용 트레이 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 2인 이상 작업 유도원 배치 | 안전담당자 상주 | 2 | 1 | 2
3 | 장비반입(입고) | 1. 장비 이동 및 설치 위치 안착 2. 메인판넬 이동 및 설치 | 지게차 | 연약한 지반 위에서 운전 중 전도/붕괴 | 지면의 상태를 확인하여 지정된 운행경로 확보 균열 등의 붕괴 우려 시. 작업을 중지 및 지면 보강 | 1 | 2 | 2
4 |  |  | 지게차 | 기계의 용량/운전범위 등을 무시하고 무리하게 운전 중 전도 | 기계의 정격용량이나 운전범위 준수 아웃트리거 설치 등의 전도방지조치 실시 화물은 편 하중이 생기지 않도록 무게중심을 고려하여 적재 | 2 | 2 | 4
5 |  |  | 지게차 | 작업반경 내 작업자 접근으로 인한 충돌 급선회, 급제동, 오조작 등의 운전 결함 | 관리감독자를 배치하여 작업자를 이동을 통제 안전표지판 게시, 안전펜스 설치, 작업반경 내 접근을 방지 | 2 | 2 | 4
6 |  |  | 지게차 | 시야 확보 미흡으로 작업자 및 유도자와 충돌 | 시야 미 확보 시, 유도자의 수신호에 따라서 운행 경음기, 경광등 등을 사용하여 진입을 사전에 알림 | 2 | 2 | 4
7 |  |  | 지게차 | 중량물의 인양 간 로프의 파단 및 쏟아짐으로 인한 작업자 비래 | 관리감독자 비치 및 안전팬스 등을 설치하여 진입 금지 작업 전, 로프의 파단 및 손상 여부를 확인 중량물의 하중에 적합한 로프 사용 인양물의 양 끝에 막음 처리하여 쏟아짐을 방지 | 2 | 2 | 4
8 |  |  | 지게차 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4
9 | 설비(장비)설치_기구 | 1. 장비 안착 및 미세 이동 설치 2. 기초공 및 앙카 작업 3. 레벨 측정 | 수공구 | 조립부, 연결부, 틈새 작업시 상해, 협착 | 부적합 공구 사용 금지 및 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4
10 |  |  | 수공구 | 장비 조립 중 조립용 자재 사이에 끼임 | 안전작업 절차서 등 작업에 대한 매뉴얼을 통한 임의 작업 금지 현장관리자를 배치하여 작업자간 작업진행 상황에 대한 공유 안전보호구 착용 | 1 | 3 | 3
11 |  |  | 수공구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 1 | 1 | 1
12 | 설비(장비)설치_전장 | CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 활선 경보기 LOTO 부적합 공구 사용 금지 및 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4
13 |  | PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 활선 경보기 LOTO 부적합 공구 사용 금지 및 안전보호구 착용 | 2 | 2 | 4
14 | 시운전 | 1. I/O CHECK, MOTOR TUNING 2. SEQUENCE CHECK & DRY RUNNING | NOTE PC | INTERLOCK 임의 해제 및 조작실수에 따른 충돌, 협착 | 작업자 주의 교육 기구부 인원과 작업 계획 사전 공유 | 2 | 2 | 4
15 |  |  | NOTE PC | 설비가동상태에서 작업 중 회전부에 협착/끼임/감김 | 작업 전 전원차단 및 가동정지 확인 전원부 작업 중 표지 부착 작업과 관계 되는 현장 Operator와 작업내용 공유 | 2 | 2 | 4
16 |  |  | NOTE PC | 기계내부 통로 이동 중 돌출물에 의한 베임/긁힘 사고 급소 부위 위험 경고 문구 부착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4
추가사항 |  | 참여 근로자 (협력사/자회사/SFA) |  | 협력사_NEXTEYE : 허영진 (010-3016-7384), 임성룡 (010-2088-1003)
|  | 협력사/자회사 관리감독자 |  | NEXTEYE : 최대원 차장 (010-2680-0875)
|  | SFA 관리감독자(기구/제어) |  | 염성철 수석, 전형석 수석
|  | 안전관리자 |  | 조광일 수석
비 고 란
Note on J4: 위험성이 6미만일 경우 감소대책 생략
Note on G5: 1~5 입력
Note on H5: 1~4입력

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 예시표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 |  | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 유해위험요인
기계적 |  | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 가스 | 방사선
|  | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 증기 | 화재/폭발 위험
|  | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 에어로졸·흄 | 복사열/폭발과압
|  | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 액체·미스트
|  | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 고체(분진/파우더)
|  | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 반응성 물질
전기적 |  | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 기후/고온/저온(한랭) | 저압 또는 고압상태
|  | 아크 | [6 empty] | 조도(채광/조명) | 방사선
|  | 정전기 | [6 empty] | 소음 | 전자파
작업특성 |  | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 진동
|  | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 중량물 취급작업 | 과도한 힘
|  | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 반복작업 | 접촉스트레스
|  | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 불안정한 작업자세
작업환경 |  | 공간 및 이동통로
주변 근로자
작업시간
조직 안전문화
가능성(빈도) 산정 | [9 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [7 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [7 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [7 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [7 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [7 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압