## 1. 표지(최초, 정기)
PJT :중국 허페이 VISIONOX V3 E-PJT
(PJT Code : 7P230002AOLST)
2023. . .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 부서원 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 물류 PM1팀 |  |  | 담당자명 | 오대규 | PJT명 | VISIONOX V3 E-PJT
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 3547968000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
PM/연락처 |  | 홍길동 / 010-1234-5678 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023.03.20 - 2023.06.01 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-05-15 | PM : 오대규 수석 제어 : 정광욱 수석
사업장 |  | 중국 안후이성 허페이시 VISIONOX V3
발주처 |  | VISIONOX V3 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2023-05-15 | PM : 오대규 수석 제어 : 정광욱 수석
평균출력인원 |  | 30명
주요장비 목록 (대수) |  | STK, AGV PORT |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-05-15 | PM : 오대규 수석 제어 : 정광욱 수석
협력회사 |  | 회사명 | 에이디엠 | SNU | 신성이엔지 | 4. 위험성 결정 | 2023-05-15 | PM : 오대규 수석 제어 : 정광욱 수석
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 성신기전 | 그린파워 |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-05-15 | PM : 오대규 수석 제어 : 정광욱 수석
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 | 더원 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. RM 설치 - SHELF 개조 - EFU 제거

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 대표
안전보건관리책임자
정찬선 전무
안전관리자 |  |  | 보건관리자
해당없음 |  |  | 해당없음
<공종명> 기구 | PM |  | 제어/전장
관리감독자 | 관리감독자 | 오대규 | 관리감독자 | 정광욱
협력사명 | 협력사명 | SNU | 협력사명 | 성신기전
협력사 소장 | 협력사 소장 | 김동현 | 협력사 소장 | 장종운
팀원 | 팀원 |  | 팀원
협력사명 | 협력사명 | CY TECH | 협력사명 | 그린파워
협력사 소장 | 협력사 소장 | 박현명 | 협력사 소장 | 최세현
팀원 | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
[14 empty] | STK Remarks | [5 empty] | Ma | Marking |  |  |  | Ra | Rail Base |  |  |  |  | S | Shelf |  |  | R | RM, Port, Panel | [5 empty] | F | FTE |  |  | Customer M/I Date | [33 empty] | STK Remarks | [5 empty] | S | Shelf |  |  | R | RM, Port, Panel | [6 empty] | IDX Electric/Control (L/C + Teaching/PIO)
[21 empty] | Mechanical | [5 empty] | Electric |  |  |  |  | Adjusting | [5 empty] | ECS |  |  | T | [5 empty] | ★ | 1st Index Docking | [38 empty] | Mechanical | [5 empty] | Electric |  |  |  |  | Adjusting | [5 empty] | ECS |  |  | T |  |  |  | AGV PORT - AGV Interface
공도구 반입 및 면조립 분 사전 조립
Division | Item
[12 empty] | 23年 4月 | [29 empty] | 23年 5月 | [30 empty] | 23年 6月 | [29 empty] | 23年 7月 | [30 empty] | 23年 8月
Set-Up | Floor | Work | CST | Length(m) | RM | Port-AGV | IDX티칭Point | IDX티칭소요 | Remark | Remark | Schedule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SET-UP | ARRAY | 3ASTK01 | 6G CST | 76.65 | 1 | - | 4 | 8 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조 2일 IDX 전장/제어 2일 (IDX 반입일 확인 필요) SHELF, FFU 拆除及改造2日 IDX 电气/电控 2日 (需确认IDX 搬入日) | Target | [48 empty] | S
Performance
|  | 3ASTK04 | 6G CST | 76.65 | 1 | - | 11 | 22 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조 4일 + SHELF 학습 1일 SHELF, FFU 拆除及改造4日 + SHELF 学习1日 IDX 전장/제어 5일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 5日 (确认IDX 搬入日) | Target | [51 empty] | S
Performance
|  | 3ASTK05 | 6G CST | 76.65 | 1 | - | 6 | 12 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조 3일 + SHELF 학습 1일 SHELF, FFU 拆除及改造3日 + SHELF 学习 1日 IDX 전장/제어 3일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 3日 (确认IDX 搬入日) | Target | [58 empty] | S
Performance
|  | 3ASTK07 | 6G CST | 76.15 | 1 | - | 4 | 8 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조 3일 + SHELF 학습 1일 SHELF, FFU 拆除及改造3日 + SHELF 学习 1日 IDX 전장/제어 2일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 2日 (确认IDX 搬入日) | Target | [61 empty] | S
Performance
|  | 3ASTK08 | 6G CST | 76.65 | 1 | - | 24 | 48 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조 6일 + SHELF 학습 1일 SHELF, FFU拆除及改造6日+SHELF学习1日 IDX 전장/제어 7일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 7日 (确认IDX 搬入日) | Target | [65 empty] | S
Performance
|  | 3ASTK09 | 6G CST | 89.4 | 1+1 | - | 6 | 24 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조, RM 설치 15일 + SHELF 학습 1일 SHELF, FFU 拆除及改造, RM 安装 15日 + SHELF 学习 1日 IDX 제어 5일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控5日 (确认IDX 搬入日) | Target | [79 empty] | S | R |  |  |  |  | T
Performance
|  | 3ASTK10 | 6G CST | 73.5 | 2 | - | 6 | 24 | TEACHING/PIO | IDX 제어 1일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 1日 (需确认IDX 搬入日) | Target
Performance
|  | 3ASTK11 | 6G CST | 73.3 | 1 | - | 2 | 4 | TEACHING/PIO | IDX 제어 1일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 1日 (需确认IDX 搬入日) | Target
Performance
|  | 3ASTK12 | 6G CST | 72.5 | 2 | - | 2 | 8 | TEACHING/PIO | IDX 제어 1일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 1日 (需确认IDX 搬入日) | Target
Performance
|  | 3ASTK16 | 6G CST | 73.3 | 2 | - | 3 | 12 | TEACHING/PIO | IDX 제어 1일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 1日 (需确认IDX 搬入日) | Target
Performance
| OLED | 3CSTK01 | 6G CST | 52 | 1 | - | 6 | 12 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조 2일 + SHELF 학습 1일 SHELF, FFU 拆除及改造2日 + SHELF 学习 1日 IDX 전장/제어 2일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 전气/电控 2日(确认 IDX 搬入日) | Target | [75 empty] | S
Performance
|  | 3CSTK04 | 6G CST | 93 | 1 | 0+1 | 0 | 0 |  | SHELF, FFU 해체 및 개조, PORT 설치 2일 + SHELF, PORT 학습 1일 SHELF, FFU 拆除及改造, PORT 安装 2日 + SHELF, PORT 学习 1日 | Target | [93 empty] | S |  |  |  | T
Performance
|  | 3CSTK05 | 6G CST | 53.1 | 1 | - | 4 | 8 | TEACHING/PIO | IDX 제어 1일 (IDX 반입일 확인 필요) IDX 电气/电控 1日 (需确认IDX 搬入日) | Target
Performance
Note on G18: RM 1대 증설
Note on H30: AGV Port 1대 증설
VISIONOX V3-E PJT Master Schedule

## 5.위험성평가(정기)
공정명: STK |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
VISIONOX V3-E STK | [12 empty] | 2021. 02. 18. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
2 | 자재반입(입고) | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 자재 반입 시 협착 | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
8 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | Shelf 이동 시 전도 위험 | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
9 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
10 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 해체 /양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
11 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
12 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf partition 해체 / 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
13 | 설비(장비)설치_기구 | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
14 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 설치 | 고소작업대 (렌탈) | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
15 | 설비(장비)설치_기구 | EFU 전장 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | - | 3.2 | 근로자실수(휴먼에러) | 작업 중 수공구 낙하 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
20 | 설비(장비)설치_기구 | PORT 정위치 안착 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
21 | 설비(장비)설치_기구 | PORT LEVEL 조정 및 마감 작업 | - | - | 4.1 | 공간 및 이동통로 | 작업 공간 협소하여 이동 시 타박상 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | 설비 모서리 쿠션 보양 (설비 가동 전 제거) | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
23 | 설비(장비)설치_기구 | RM Build UP | 전동호이스트 | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 및 전도 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
24 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 설치 | 전동호이스트 | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 삼각대 설치 시 협착 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | Carriage 하부 고임목 설치하여 추락 방지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
25 | 설비(장비)설치_기구 | Upper Frame 설치 | - | - | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 양중 시 낙하 | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클 정격하중 확인 검토 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
26 | 설비(장비)설치_기구 | RM MAST 수직도 조정 | - | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 상부 작업으로 인한 추락 위험 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
27 | 설비(장비)설치_기구 | RM 벨트 텐션 조정 | - | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | Carriage stopper 안착 간 충돌 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
28 | 설비(장비)설치_기구 | RM FORK 얼라인 조정 | - | - | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | FORK 전후진 중 협착 및 끼임 위험 | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | RM 기동중 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
29 | 설비(장비)설치_기구 | RM Cover 설치 | - | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | R/M Mast 상부의 고소작업에 의한 자재 낙하 또는 작업자 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | 고소작업자 안전벨트 착용 신호수 배치 상하부 동시작업 금지 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
30 | 설비(장비)설치_기구 | 설비 Cleaning | - | 에탄올 | 5.6 | 반응성 물질 | 에탄올와이퍼 Cleaning작업 간 마스크 미착용에 의한 질식사고 | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 2 | 2 | 23.05.15 | 오대규 | 23.05.16
32 | 설비(장비)설치_전장 | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | - | 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | 액세서리 류 설치 시 추락 | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | 상하 동시 작업 금지 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 정광욱 | 23.05.16
33 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | - | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | 전원투입 금지표지부착 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 정광욱 | 23.05.16
34 | 설비(장비)설치_전장 | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | - | 3.4 | 작업(조작)도구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | 안전칼 사용 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 정광욱 | 23.05.16
35 | 시운전 | RM Teaching작업 | 수공구 | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 기계 동작중 주변 인지 부족으로 인한 충돌 사고 | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | 설비 기동 전 주변환경 확인 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 정광욱 | 23.05.16
36 | 시운전 | 자동반송Test | PC | - | 1.4 | 충돌위험 부분 | 가동 상태 인지 부족으로 인한 기계와의 충돌 사고 | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 | 1 | 1 | 1 | 23.05.15 | 정광욱 | 23.05.16
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압