## 1. 표지
PJT : BOSK_KY1_CELL PACKER_16N
PJT Code : 7P230090ARCPY
2023. 06 . 09
| 결 재 | 작성(담당) |  |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 |  | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 안현성 차장 | 정오봉 수석 |  | 고병준 선임
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 공정장비PM2팀 |  |  | 담당자명 | 정오봉 | PJT명 | BOSK_KY1_CELL PACKER_16N
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 11909334976 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 정오봉 수석 / 010-2863-1860 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023.06.05 - 2024.01.12 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-05-22 | 정오봉 수석/PM2T 정수환 수석/제어4T
현장주소 |  | SFA 인주공장
발주처 |  | BOSK(Blueovalsk) |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-05-24 | 정오봉 수석/PM2T 정수환 수석/제어4T
평균출력인원 |  | 29명
주요장비 목록 (대수) |  | CELL PACKER |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-05-26 | 정오봉 수석/PM2T 정수환 수석/제어4T
16대
협력회사 |  | 회사명 | DPM | 예일시스템 |  | 4. 위험성 결정 | 2023-05-31 | 정오봉 수석/PM2T 정수환 수석/제어4T
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | F.A KOREA | 이엘 | TWIM | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-06-05 | 정오봉 수석/PM2T 정수환 수석/제어4T
|  | 공종 | 전장,제어,SW
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - H/W SET-UP - 전장 작업 - 시운전

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 윤은지
<공종명> (기구) |  | <공종명> (전장,제어,S/W) |  | <공종명> (수출포장)
관리감독자 | 정오봉 | 관리감독자 | 정수환 | 관리감독자 | 정오봉
협력사 소장 | 신한재 | 협력사 소장 | 진대훈 | 협력사 소장
협력사 소장 | 박진규 | 협력사 소장 | 이현태 | 협력사 소장

## 4. 전체공사일정표
< BOSK Schedule> | [8 empty] | Degine |  |  | Manufacture |  |  |  |  | Assembly |  |  |  |  | Wiring |  |  |  |  | I/O Check |  |  |  |  | Shop Test | [5 empty] | Quality Check |  |  |  | FAT |  |  |  | Packing |  |  |  |  | FOB |  |  | SEA TRANS |  |  | M/I |  | Set UP |  | Turn on |  | Dry Run |  |  |  |  | CELL RUN |  |  |  | Quality Setting |  |  | SAT |  | Line Approval |  |  | C-SAMPLE
[7 empty] | 2023 | [51 empty] | 2024
Item | Site | Q'ty | FOB Q'ty | Degine Complete | FOB Date | Move in | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  | Jau |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
[7 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
BOSK_KY1 CELL PACKER | BOSK_KY1 단폭 | 16 | 1st. Long Term Delevery | bar: Jan 1W to Mar 1W
|  |  | 1 | 2023-02-28 | 2023-10-31 | 2024-01-01 | Jan 3W: PO; Jan 4W: Degine; Mar 4W: D/R; May 1W: Complete; May 2W: Manufacture; Jun 1W: Assembly; Jun 3W: Wiring; Jul 2W: I/O Check; Aug 1W: Shop Test; Aug 5W: Quality Check; Sep 1W: FAT; Sep 4W: Packing; Oct 1W: FOB; Oct 2W: SEA TRANS; Jau 1W: M/I; Jau 2W: Set UP; Jau 3W: Turn on; Jau 5W: Dry Run; Feb 1W: CELL RUN; Mar 1W: Quality Setting; Mar 4W: SAT; Apr 4W: Line Approval; Jun 1W: C-SAMPLE
|  |  | 2 |  | 2023-10-31 | 2024-01-01 | Oct 1W: FOB; Jau 1W: M/I; Jau 2W: Set UP; Jau 3W: Turn on; Jau 5W: Dry Run; Feb 1W: CELL RUN; Mar 1W: Quality Setting; Mar 4W: SAT; Apr 4W: Line Approval; Jun 1W: C-SAMPLE
|  |  | 3 |  | 2023-10-31 | 2024-01-01 | Oct 1W: FOB; Jau 1W: M/I; Jau 2W: Set UP; Jau 3W: Turn on; Jau 5W: Dry Run; Feb 1W: CELL RUN; Mar 1W: Quality Setting; Mar 4W: SAT; Apr 4W: Line Approval; Jun 1W: C-SAMPLE
|  |  | 4 |  | 2023-10-31 | 2024-01-01 | Oct 1W: FOB; Jau 1W: M/I; Jau 2W: Set UP; Jau 3W: Turn on; Jau 5W: Dry Run; Feb 1W: CELL RUN; Mar 1W: Quality Setting; Mar 4W: SAT; Apr 4W: Line Approval; Jun 1W: C-SAMPLE
2nd. Long Term Delevery | bar: Jan 1W to Apr 1W
|  |  | 5 |  | 2023-11-07 | 2024-01-29 | Jun 3W: Manufacture; Jul 3W: Assembly; Aug 2W: Wiring; Aug 5W: I/O Check; Sep 2W: Shop Test; Oct 1W: Quality Check; Oct 2W: FAT; Oct 4W: Packing; Nov 1W: FOB; Nov 2W: SEA TRANS; Jau 5W: M/I; Feb 1W: Set UP; Feb 2W: Turn on; Feb 4W: Dry Run; Mar 1W: CELL RUN; Apr 1W: Quality Setting; Apr 4W: SAT; May 4W: Line Approval; Jul 1W: C-SAMPLE
|  |  | 6 |  | 2023-11-07 | 2024-01-29 | Nov 1W: FOB; Jau 5W: M/I; Feb 1W: Set UP; Feb 2W: Turn on; Feb 4W: Dry Run; Mar 1W: CELL RUN; Apr 1W: Quality Setting; Apr 4W: SAT; May 4W: Line Approval; Jul 1W: C-SAMPLE
|  |  | 7 |  | 2023-11-07 | 2024-01-29 | Nov 1W: FOB; Jau 5W: M/I; Feb 1W: Set UP; Feb 2W: Turn on; Feb 4W: Dry Run; Mar 1W: CELL RUN; Apr 1W: Quality Setting; Apr 4W: SAT; May 4W: Line Approval; Jul 1W: C-SAMPLE
|  |  | 8 |  | 2023-11-07 | 2024-01-29 | Nov 1W: FOB; Jau 5W: M/I; Feb 1W: Set UP; Feb 2W: Turn on; Feb 4W: Dry Run; Mar 1W: CELL RUN; Apr 1W: Quality Setting; Apr 4W: SAT; May 4W: Line Approval; Jul 1W: C-SAMPLE
3rd. Long Term Delevery | bar: Jan 1W to May 1W
|  |  | 9 |  | 2023-12-13 | 2024-03-02 | Jul 2W: Manufacture; Aug 2W: Assembly; Sep 1W: Wiring; Sep 4W: I/O Check; Oct 2W: Shop Test; Nov 1W: Quality Check; Nov 2W: FAT; Dec 1W: Packing; Dec 2W: FOB; Dec 3W: SEA TRANS; Mar 1W: M/I; Mar 2W: Set UP; Mar 3W: Turn on; Apr 1W: Dry Run; Apr 2W: CELL RUN; May 2W: Quality Setting; May 5W: SAT; Jun 4W: Line Approval; Aug 1W: C-SAMPLE
|  |  | 10 |  | 2023-12-13 | 2024-03-02 | Dec 2W: FOB; Mar 1W: M/I; Mar 2W: Set UP; Mar 3W: Turn on; Apr 1W: Dry Run; Apr 2W: CELL RUN; May 2W: Quality Setting; May 5W: SAT; Jun 4W: Line Approval; Aug 1W: C-SAMPLE
|  |  | 11 |  | 2023-12-13 | 2024-03-02 | Dec 2W: FOB; Mar 1W: M/I; Mar 2W: Set UP; Mar 3W: Turn on; Apr 1W: Dry Run; Apr 2W: CELL RUN; May 2W: Quality Setting; May 5W: SAT; Jun 4W: Line Approval; Aug 1W: C-SAMPLE
|  |  | 12 |  | 2023-12-13 | 2024-03-02 | Dec 2W: FOB; Mar 1W: M/I; Mar 2W: Set UP; Mar 3W: Turn on; Apr 1W: Dry Run; Apr 2W: CELL RUN; May 2W: Quality Setting; May 5W: SAT; Jun 4W: Line Approval; Aug 1W: C-SAMPLE
4th. Long Term Delevery | bar: Jan 1W to Jul 1W
|  |  | 13 |  | 2024-01-10 | 2024-03-30 | Aug 1W: Manufacture; Aug 5W: Assembly; Sep 4W: Wiring; Oct 3W: I/O Check; Nov 1W: Shop Test; Nov 4W: Quality Check; Nov 5W: FAT; Jau 1W: Packing; Jau 2W: FOB; Jau 3W: SEA TRANS; Mar 4W: M/I; Apr 1W: Set UP; Apr 2W: Turn on; Apr 4W: Dry Run; May 1W: CELL RUN; May 5W: Quality Setting; Jun 3W: SAT; Jul 3W: Line Approval; Aug 4W: C-SAMPLE
|  |  | 14 |  | 2024-01-10 | 2024-03-30 | Jau 2W: FOB; Mar 4W: M/I; Apr 1W: Set UP; Apr 2W: Turn on; Apr 4W: Dry Run; May 1W: CELL RUN; May 5W: Quality Setting; Jun 3W: SAT; Jul 3W: Line Approval; Aug 4W: C-SAMPLE
|  |  | 15 |  | 2024-01-10 | 2024-03-30 | Jau 2W: FOB; Mar 4W: M/I; Apr 1W: Set UP; Apr 2W: Turn on; Apr 4W: Dry Run; May 1W: CELL RUN; May 5W: Quality Setting; Jun 3W: SAT; Jul 3W: Line Approval; Aug 4W: C-SAMPLE
|  |  | 16 |  | 2024-01-10 | 2024-03-30 | Jau 2W: FOB; Mar 4W: M/I; Apr 1W: Set UP; Apr 2W: Turn on; Apr 4W: Dry Run; May 1W: CELL RUN; May 5W: Quality Setting; Jun 3W: SAT; Jul 3W: Line Approval; Aug 4W: C-SAMPLE
TEST CELL SUPPLY
1st. 1350 CELL (7/10)
2nd 1350 CELL (7/15)
3rd 1350 CELL (8/15)
4th. 1350 CELL (9/10)

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: BOSK_KY1_CELL PACKER_16N |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023-06-09 |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 4 | 4 | 수시 | 정오봉
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
3 |  |  | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 |  | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
4 |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
5 |  |  | 전동 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 수시 | 정오봉
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1.Frame 설치 | 핸드리프트 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 수시 | 정오봉
7 |  |  | 핸드리프트 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
|  | 2. Unit 설치 | 공구류 | 없음 | 1.2 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 주변 정리 정돈 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
|  |  | 공구류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
|  |  | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
|  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
12 |  | 3. House Cover 설치 | 크레인 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 수시 | 정오봉
13 |  |  | 크레인 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
14 |  |  | 크레인 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 수시 | 정오봉
15 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
16 | 설비(장비)설치_전장 | 1. CABLE 덕트 설치 | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 수시 | 정오봉
17 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
18 |  | 2. CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 수시 | 정오봉
19 |  | 3. PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 수시 | 정오봉
20 | 시운전 | 1. 시운전 | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
21 |  |  | NOTE PC | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | 무전기 지급 | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
22 |  |  | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 설비 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4 | 수시 | 정오봉
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압