## 갑지
산업안전보건관리비 사용내역서
< S F A >
2023년 11월
| 결재 | 안전관리자 | 현장소장
KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS)

## 사용내역서
2023년 11월 건설업 산업안전보건관리비 사용내역서
건설업체명 | ㈜에스에프에이 |  | 공 사 명 |  | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입 (AS/RS)
소 재 지 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 산80-1 |  | 대 표 자 |  | 김영민
공사 금액 | 14386900000 |  | 공사 기간 |  | 2023.09.23 ~ 2025.02.15
발 주 자 | ㈜KT&G |  | 누계공정율 |  | 2.3%
계 상 된 안전관리비 | 285712436 |  | 공정율에 따른 사용금액 |  | 6571386.028 |  |  |  |  | 예산 | 115000000
금월사용액 | 5118070 |  | 누계 사용액 |  | 18010435 |  |  | 구분 | 현재 (23년02월) | 향후 추가 (~23년8월) | 계
잔 액 | 267702001 |  | 누계사용비율 |  | 6.304% |  |  | 자재비+보호구 | 30000000 | 10000000 | 40000000
[8 empty] | 인건비 | 30000000 | 51000000 | 81000000
사 용 금 액 | [5 empty] | (단위 : 원) |  | 소계 | 60000000 | 61000000 | 121000000
항 목 |  | 계획금액 | 비율 | 전월까지 | 당월 사용금액 | 집행 누계 | 비율 | 방관우 | 16000000 | 24000000 | 40000000
계 |  | 285712436 | 100% | 12892365 | 5118070 | 18010435 | 6.304% | 총합 | 76000000 | 85000000 | 161000000
1. 안전관리자등 인건비 및 각종 업무수당 등 |  | 180000000 | 63% | 4853475 | 3858070 | 8711545 | 3.049% |  |  |  | 120750000
2. 안전시설비 등 |  | 59600000 | 20.86% | 3295000 | 1260000 | 4555000 | 1.594% |  |  |  | 109250000
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비등 |  | 16540000 | 5.789% | 1577600 |  | 1577600 | 0.5522%
4. 안전진단비등 |  | 4000000 | 1.4% | 3000000 |  | 3000000 | 1.05%
5. 안전보건 교육비 및 행사비등 |  | 13980000 | 4.893% | 0 |  | 0 | 0%
6. 근로자 건강관리비 등 |  | 11600000 | 4.06% | 166290 |  | 166290 | 0.0582%
7. 건설재해예방 기술지도비 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
8. 본사 사용비 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0
┏건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준┘ 제10조 제1항에 따라 위와 같이 사용 내역서를 작성하였습니다.
2023-11-30
작 성 자 : 에 스 에 프 에 이 안 전 관 리 자 방 관 우 (인)
검토자 : 에 스 에 프 에 이 현 장 소 장 김 월 수 (인)
원

## 세부사용내역서
업 체 별 사 용 내 역
항 목 | 사용일자 | 내 용 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 구 분
1. 안전관리자등 인건비및각종 업무수당 | 2023.11.21 | 안전관리자 급여 | 월 | 1 | 3858070 | 3858070
0
소 계 | [5 empty] | 3858070
2.안전시설비 | 2023-11-05 | 단부난간대 플레이트 | EA | 70 | 18000 | 1260000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
소 계 | [5 empty] | 1260000
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
소 계 | [5 empty] | 0
4. 안전진단비 등 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
5. 안전보건교육비 및 행사비 등 | [5 empty] | 0
소 계 | [5 empty] | 0
6. 근로자 건강관리비 등 | [5 empty] | 0
소 계 | [5 empty] | 0
7. 건설 재해예방 기술지도비 | [5 empty] | 0
0
소 계 | [5 empty] | 0
8. 본사 사용비 | [5 empty] | 0
소 계
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용 | [5 empty] | 0
소 계 | [5 empty] | 0
총 누계 | [5 empty] | 5118070

## 월별사용현황
(2023년 11월30일 기준)
공사명 : KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고 신규도입(AS/RS)' | [6 empty] | 단위 : 원
구분 |  |  | 2023년 | [5 empty] | 총계
|  |  | 9월 | 10월 | 11월
| 항목별 금 액 | 안전관계자 인건비 | 1108305 | 3745170 | 3858070 |  |  |  | 8711545
|  | 안전시설비 등 | 1297000 | 1678000 | 1260000 |  |  |  | 4235000
|  | 안전장구 구입비 등 | 1617000 | 280600 |  |  |  |  | 1897600
|  | 안전진단비 등 | 3000000 | [5 empty] | 3000000
|  | 안전보건교육행사비 등 | [6 empty] | 0
|  | 근로자건강 진단비 등 |  | 166290 |  |  |  |  | 166290
|  | 건설 재해예방 기술지도비 | [6 empty] | 0
|  | 본사 사용비 | [6 empty] | 0
|  | 위험성평가 등에 따른 소요비용 | [6 empty] | 0
전체 월별 누계 |  |  | 7022305 | 5870060 | 5118070 | 0 | 0 |  | 18010435
총 사용금액 |  | 18010435 | 공정율 | 2.3% | 사용율 | 6.304% |  | 6.304%
총 계상금액 |  | 285712436
현재잔액 |  | 267702001
SFA 산업안전보건관리비 월별 사용현황

## 간지1
첨 부 자 료
[세금계산서/거래명세서/사진대지/보호구지급대장 등]
현장소장
ㅁ

## 사진대지(안전시설비)
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | ABC분말소화기3.3KG 6EA | 내 용 | 자동확산소화기3KG 2EA
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 자석신호봉-호각(배터리포함)[29.3*3.5CM] 3EA | 내 용 | 스마트슈퍼헤비콘(오렌지)[500*500*1000] 20EA
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 칼라콘걸이대2000 20EA | 내 용 | 안전교육장-구급함 1EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
소화기 받침(분말3.3KG용) 6EA
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 안전현수막:셀프스탑[9000*600] 1EA | 내 용 | 안전교육장-포맥스실사[1800*300] 1EA
연기감지기
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 안전교육장-의자(16EA) | 내 용 | 안전교육장-롤스크린80인치 1EA
경고표지오각타포린 100EA
반입일자 | 2023.10.13 | 반입일자 | 2023.10.17
내 용 | PVC방염포(불연포,오렌지천막) 1EA | 내 용 | ABC분말소화기3.3KG 4EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
가림막휀스32Φ*2000*H1200 10EA
반입일자 | 2023.10.17 | 반입일자 | 2023.10.25
내 용 | 안전교육장-혈압측정기 1EA | 내 용 | 안전교육장-세이프티보드[830*1000] 1EA
반입일자 | 2023.09.20 | 반입일자 | 2023.09.22
내 용 | 안전현수막(3대재해예방) 2000*400 | 내 용 | 안전교육장-테이블 2EA
자동확산소화기 3KG 2EA
반입일자 | 2023.09.22 | 반입일자 | 2023.09.22
내 용 | 안전교육장-사각의자 3EA | 내 용 | 안전건의함 1EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | 이천 완제품창고 FGS 신축공사 | 구분 | 안전시설비
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 | 안전교육장 컨테이너 2대 | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용

## 사진대지(설치사진)
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설물 설치사진
반입일자 | 2023.11.10 | 반입일자 | 2023.11.10
내 용 | 단부 난간플레이트 설치 | 내 용 | 단부 난간플레이트 설치
반입일자 | 2023.10.06/2023.10.17 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 화기작업 소화기 비치 | 내 용 | 안전교육장 자동확산소화기 설치
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 장비구역 설정 | 내 용 | 안전교육장 의자 및 구급함 비치
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설물 설치사진
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 안전현수막 설치 | 내 용 | 안전교육장 포맥스 및 스크린 설치
반입일자 | 2023.10.17 | 반입일자 | 2023.10.25
내 용 | 안전교육장 신규인원 혈압측정기 비치 | 내 용 | 안전게시판 설치 및 게시물 비치
반입일자 | 2023.02.15 | 반입일자 | 2023.02.17
내 용 | 라바콘 설치 사진 | 내 용 | 웨빙띠 접근금지
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 | 2023.02.15 | 반입일자 | 2023.02.17
내 용 | 라바콘 설치 사진 | 내 용 | 웨빙띠 접근금지
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 | 2022-03-25 | 반입일자 | 2022-03-25
내 용 | 안전스티커(장비점검필증) | 내 용 | 스티커(슬링벨트/와이어로프 점검표)
반입일자 | 2022-03-25 | 반입일자 | 2022-03-25
내 용 | 안전스티커(안전벨트점검필증) | 내 용 | 안전스티커(샤클안전검사필증)
안전용품 설치사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비
반입일자 | 2022-03-25 | 반입일자
내 용 | 안전스티커(장비작업 허가필증) | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용

## 사진대지(개인보호구 등)
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 및 안전장구 구입비
반입일자 | 2023.10.06 | 반입일자 | 2023.10.06
내 용 | 방진마스크1급8822(10EA)/3M 5EA | 내 용 | 안전모반사띠(형광연두-100EA)-식별띠
반입일자 | 2023.10.13 | 반입일자 | 2023.10.13
내 용 | 방독면체6200/3M[양구] 4EA | 내 용 | 방진필터2097K특급 4EA
반입일자 | 2023.09.19 | 반입일자 | 2023.09.19
내 용 | 안전모투구형-청색 20EA | 내 용 | 안전모투구형-적색(신호수) 5EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 3 |  | 조끼-망사(주황색,웨빙띠)SFA화기감시자
조끼-망사(청색,웨빙띠)SFA신호수
조끼-망사(적색,웨빙띠)SFA신호수 2EA
반입일자 | 2023.09.19 | 반입일자 | 2023.09.19
내 용 | 안전모투구형-적색(화기감시자) 5EA | 내 용 | 안전모투구형-백색 20EA
반입일자 | 2023.09.19 | 반입일자 | 2023.09.19
내 용 | 안전모투구형-주황색(유도원) 5EA | 내 용 | 전자호각-충전식
반입일자 | 2023.09.19 | 반입일자 | 2023.09.20
내 용 | 보안경(안경겸차) OX2000/3M | 내 용 | 공도구 점검스티커 40EA
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 4
반입일자 | 2023.09.20 | 반입일자 | 2023.09.20
내 용 | 신규 근로자 교육스티커 30EA | 내 용 | 고령근로자 교육스티커 30AE
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 개인보호구 5
신호봉(미니) 9EA
조끼-망사(청색,웨빙띠)SFA 신호수 4EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
조끼-망사(주황색,웨빙띠)SFA 화기감시자
보안경B-710AS 50EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
|  |  |  | 코브라(로립) 10EA |  |  | 메가폰(SJM-820SW) 2EA
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비 1
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비 1
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
안전용품 사진대지
현장명 | KT&G 세종 신인쇄공장 통합자동창고(AS/RS) | 구분 | 안전시설비 1
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용
반입일자 |  | 반입일자
내 용 |  | 내 용

## 간지1 (2)
첨 부 자 료
[세금계산서/거래명세서/사진대지/보호구지급대장 등]
현장소장