## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SEC_천안_C2_층간LIFTER_시스템
2023. 6. 28.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 주태오 | 윤민혁 | 이현정 | 이재혁
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | 반도체PM팀 |  |  | 담당자명 | 이재혁 | 현장명 | SEC_천안_C2_층간LIFTER_시스템
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 8408400000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 윤민혁 / 010-3792-9792 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | - |  |  |  | 1. 사전준비 | 6/10~6/15 | 윤민혁K/반도체PM 이성준K/제어2T
현장주소 |  | 충청남도 천안시 서북구 번영로 467
발주처 |  | 삼성전자 |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 6/10~6/15 | 윤민혁K/반도체PM 이성준K/제어2T
평균출력인원 |  | 25명
주요장비 목록 (대수) |  | 전동지게차 2대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 6/10~6/15 | 윤민혁K/반도체PM 이성준K/제어2T
협력회사 |  | 회사명 | 신세기 | 자평 |  | 4. 위험성 결정 | 6/10~6/15 | 윤민혁K/반도체PM 이성준K/제어2T
|  | 공종 | LIFTER H/W SET-UP
|  | 회사명 | 세광콘트롤 | 그린파워 |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 6/10~6/15 | 윤민혁K/반도체PM 이성준K/제어2T
|  | 공종 | LIFTER 전장, CPS, EFU
|  | 회사명 | 바이너리 | 뉴엔텍 |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | LIFTER 제어/시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. LIFTER RAIL SET-UP(H/W) -. LIFTER 전장 작업 -. LIFTER 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
이재혁
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
이현정
<H/W SET-UP> |  | <전장/제어/시운전> |  | <S/W정보>
관리감독자 | 윤민혁 | 관리감독자 | 이성준 | 관리감독자
협력사 소장 | 주태오 | 협력사 소장 | 최원영 | 협력사 소장
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표
구분 | Unit | 내용
[8 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [28 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
|  | 주요내용 | 상세 내용 | 시작 | 종료 | 소요일 | 구분 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 1900-01-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31
현장설치 | 고객사 | #1호기 (Tray) | 반입구 확인 및 설비/UT Marking | 2022-06-01 | 2023-07-20 |  | Plan
Actual
|  |  | 설비 반입 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | Plan | [66 empty] | 1호
Actual
|  |  | 수직 방화셔터 설치 (1기) | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 4 | Plan
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 16 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-11-16 |  |  | Plan | [138 empty] | ★
Actual
현장설치 | 고객사 | #2호기 (Tray) | 반입구 확인 및 설비/UT Marking | 2022-06-01 | 2023-07-20 |  | Plan
Actual
|  |  | 설비 반입 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 1 | Plan | [25 empty] | 2호
Actual
|  |  | 수직 방화셔터 설치 (1기) | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 4 | Plan
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-08-02 | 2023-08-11 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-08-14 | 2023-08-23 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-08-24 | 2023-09-14 | 16 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 1 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-09-20 | 2023-10-02 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-10-06 |  |  | Plan | [97 empty] | ★
Actual
현장설치 | 고객사 | #3호기 (Tray) | 설비 반입 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 1 | Plan | [60 empty] | 3호
Actual
|  |  | 수직 방화셔터 설치 (1기) | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 4 | Plan
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 16 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-11-10 |  |  | Plan | [132 empty] | ★
Actual
현장설치 | 고객사 | #4호기 (Tray) | 설비 반입 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1 | Plan | [192 empty] | 4호
Actual
|  |  | 수직 방화셔터 설치 (2기) / 4F, 6F 1기씩 | 2023-01-10 | 2023-01-19 | 8 | Plan
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-01-22 | 2023-01-31 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-02-01 | 2023-02-12 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 18 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 3 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-03-15 | 2023-03-26 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 3 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-04-01 |  |  | Plan | [275 empty] | ★
Actual
현장설치 | 고객사 | #6호기 (Magazine) | 수직 방화셔터 설치 (방화셔터 없음) | 미설치 |  |  | Plan
Actual
|  |  | 설비 반입 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1 | Plan | [202 empty] | 6호
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-01-22 | 2023-01-31 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-02-01 | 2023-02-12 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 18 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 3 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-03-15 | 2023-03-26 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 3 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-04-01 |  |  | Plan | [275 empty] | ★
Actual
현장설치 | 고객사 | #7호기 (Cassette) | 설비 반입 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 1 | Plan | [166 empty] | 7호
Actual
|  |  | 수직 방화셔터 설치 (1기) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 4 | Plan
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-12-21 | 2023-01-03 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-01-15 | 2023-02-07 | 18 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 1 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 3 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-02-15 | 2023-02-26 | 8 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 4 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-03-05 |  |  | Plan | [248 empty] | ★
Actual
현장설치 | 고객사 | #8호기 (Pallet) | 설비 반입 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 1 | Plan | [80 empty] | 7호
Actual
|  |  | 수직 방화셔터 설치 (2기) / speed shutter 2기 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 8 | Plan
Actual
|  |  | Mast, Frame 인양 설치 | 2023-10-05 | 2023-10-26 | 15 | Plan
Actual
|  |  | 정위치 및 연결, 레벨 조정 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 10 | Plan
Actual
|  |  | 전장 배선 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 14 | Plan
Actual
|  |  | Hook up / Turn on | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2 | Plan
Actual
|  |  | I/O Check | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 3 | Plan
Actual
|  |  | 단동Test | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 12 | Plan
Actual
|  |  | 상위 연동 Test | 2023-12-26 | 2023-01-04 | 7 | Plan
Actual
|  |  | 양산 | 2023-01-05 |  |  | Plan | [188 empty] | ★
Actual

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명:층간 LIFTER(반도체) |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 06. 15. |  |  | 윤민혁 이성준 | 이현정 | 이재혁
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) | LIFTER, CV Set-up용 자재 반입 작업 | 대차 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 2 | 4 | 개구부 마감 후 자재 이동 이동 경로 사전 확보 및 유도 실시 | 1 | 2 | 2 | 6/30 | 최성순
2 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Set-up을 위한 전동 Hoist 설치 작업 | 체인블록 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 4 | 8 | 개구부 마감 및 추락 방지 조치(4면 구획 설정, 2인 1조 작업) 후 작업 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최성순
3 | 설비(장비)설치_기구 | 작업 전 개구부 추락 방지를 위한 사전 작업 | 청소기 그물망 | 없음 | 1.6 | 1.6 추락위험 부분(개구부 등) | 리프터 개구부 추락 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 4 | 8 | 추락 방지 조치(4면 구획 설정, 2인 1조 작업, 작업자 안전대(그네식) 이중 체결) 후 작업 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최성순
4 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Master Frame 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비-개구부 간 협착 | 안전감시단 배치 개인보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업 구획 설정 및 3인 1조 작업, 작업 전/중/후 SOP 내용 준수 확인 및 관리감독자 현장 상주, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최성순
5 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Fence Frame 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비-개구부 간 협착 | 안전감시단 배치 개인보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 작업 구획 설정 및 3인 1조 작업, 작업 전/중/후 SOP 내용 준수 확인 및 관리감독자 현장 상주, 정기 휴식시간 확보 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최성순
6 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER 상부 기계실 및 상/하부 구동부 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 상부 기계실 낙하 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 3인 1조 작업 실시 및 낙하 방지 조치 (중량물 고박 조치, 수공구 이탈방지끈 체결 및 SOP 내용 준수) 철저 | 1 | 3 | 3 | 6/30 | 최성순
7 | 설비(장비)설치_기구 | Carriage 및 Weight, Belt 설치 작업 | 전동 호이스트 우마 사다리 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 안전감시단 배치 2인 1조 작업 | 2 | 3 | 6 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 구역 조도 확보 철저 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/30 | 최성순
8 | 설비(장비)설치_기구 | LIFTER Frame 외부 반송 CV 설치 작업 | 우마 사다리 수평자 렌치 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 개인보호구 착용 작업구역 조도 확보 | 2 | 3 | 6 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/30 | 최성순
9 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER, CV 전원공급 CPS Panel, Main Panel 설치 작업 | 안전로프 가위 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 설비내 협착 위험 | 개인보호구 착용 작업구역 조도 확보 | 3 | 3 | 9 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/30 | 최성순
10 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER Sensor 부 전원 공급 전장 배선 작업 | 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 전원 공급시 감전 위험 | 절연보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최원영
11 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER 승/하강 운용 전원 공급 CPS Cable 설치 작업 | 우마 사다리 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 배선시 감전 위험 | 절연보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최원영
12 | 설비(장비)설치_전장 | CV 구동 및 Sensor 부 전원 공급 전장 배선 작업 | 우마 사다리 안전로프 가위 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | 배선시 감전 위험 | 절연보호구 착용 | 2 | 4 | 8 | 관리감독자 현장 상주 및 3인 1조 작업 실시 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최원영
13 | 설비(장비)설치_전장 | LIFTER, CV, CPS I/O Check | 우마 사다리 테스터기 | 없음 | 2.1 | 2.1 감전(안전전압 초과) | I/O Check 시 감전 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 4 | 8 | 절연보호구 및 활선경보기 착용 철저, 작업 규정 강화 및 2인 1조 작업 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최원영
14 | 시운전 | Teaching 작업 | 우마 사다리 철자 | 없음 | 1.3 | 1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 협소한 Frame 내부 협착 사고 | 안전감시단 배치 | 2 | 3 | 6 | 작업 규정 강화 및 2인 1조 작업 실시, 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 3 | 3 | 6/30 | 최원영
15 | 시운전 | LIFTER ↔ CV 시운전 테스트 | 우마 사다리 철자 | 없음 | 1.4 | 1.4 충돌위험 부분 | 설비 구동시 충돌 위험 | 안전감시단 배치 | 2 | 4 | 8 | 작업 규정 강화 및 2인 1조 작업 실시, 작업 전/중/후 복명복창 실시 | 1 | 4 | 4 | 6/30 | 최원영
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 김현정, 송민수
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 최성순, 최원영
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이현정
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 ) | 이재혁
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압