## Slide 1
안전관리 계획
이천 삼성 로지텍 자동화 물류라인

## Slide 2
공 사 현 황
1
CONTENTS
1-1 공사 개요
1-2 안전 관리 목표
1-3 공정표
1-4 안전보건 조직도
3
4
5
6
안전 점검
2
2-1 안전 점검의 종류
2-2 안전 점검 정기 계획
2-3 안전 점검 특별 계획
7
8
9
주요 공정
3
3-1 주요 공정
3-2 주요 공정 순서
10
11
안전 보호구
4
4-1 안전 보호구의 종류
4-2 안전 보호구 지급 계획
12
13
안전 대책
5
5-1 사고 유형 별 안전 대책
14
안전 교육
7
7-1 안전 교육 일정 및 내용
19
기타 안전 관리
8
8-1 자재 및 폐기물 정리
20
비상 시 긴급조치계획
9
9-1 비상 시 긴급조치 계획
21
첨 부
10
10-1 신규 채용자 교육 및 안전교육일지
22
장비 사용계획
6
6-1 장비사용계획 [포크리프트]
18

## Slide 3
1) 공 사 명 : 이천 삼성로지텍 신창고 자동화
2) 공사 기간 : 2023.07~2023.11
3) 소 재 지 : 경기도 이천
4) 발 주 처 : SFA
5) 공 사 처 : SJ ELEC
공사 현황
1
1-1 공사 개요

## Slide 4
자율적인
안전관리 정착
인간존중을 최우선으로
하는 안전 관리
현장의 무재해
목표 달성
인간 존중 안전관리
정기적인 안전 교육
자율적이고 체계적인 안전관리 정착
안전 장비 착용 철저
1-2 안전 관리 목표
공사 현황
1

## Slide 5
1-3 공정표
공사 현황
1

## Slide 6
현장소장
전기 관리 감독자
에스제이일렉㈜
신성식 부장
010-7753-4221
전 근 로 자
SFA
권승범 부장
안전 관리자
관리 감독자
에스제이일렉㈜
강명원 차장
010-9277-2965
관리 감독자
에스제이일렉㈜
권태완 과장
010-4119-3045
1-4 안전보건 조직도
공사 현황
1
SFA 이구영 대리 010-2906-2858
PROJECT MANAGER
SFA
임성택 수석부장

## Slide 7
안전 점검
2
2-1 안전 점검의 종류
1) 작업 시간 전 점검
매일 작업 시작 전 안전시설,기계기구,설비,작업 도구 등에 이상이 있는지를 확인하는 점검
2) 작업 종료 후 점검
작업이 종료된 후에 불안전한 상태나 기계,기구,설비,사용했던 작업 도구 및 정리정돈 상태
3) 일상 점검
관리 감독자의 당해 작업장 내의 불안전 한 상태,기계,기구의 관리상태,작업방법 및 작업자들의 작업 상태와 보호구 착용 상태 점검
4) 특별점검
폭풍, 장마,지진 등이 발생한 후 또는 시설,기계,기구,서리 등을 신설하거나 고장,수리 후 작업을 재개할 때 실시하는 부정기적인 점검

## Slide 8
점검 계획 | 점검 주기 | 점검 내용 | 실시자
정기 점검 | 매주 월요일 | 공구 또는 재료의 결함 유무 | 관리 감독자
 |  | 안전 보호구의 성능에 관에 외관 점검 | 
 |  | 안전 장치의 외관 점검 | 
일상 점검 | 작업 전 작업 종료 전 | 정리 정돈의 상태 | 안전 담당자 관리 감독자
 |  | 작업통로의 확보 상태 | 
 |  | 안전장치의 작동 상태 | 
중간 점검 | 고소 작업 전 | 안전벨트착용,불량상태 | 현장 소장 안전 담당자 관리 감독자
 |  | 사다리 아웃트리거,정비상태 | 
 |  | 렌탈작동,정비상태 | 
전기 공사 | 작업 중 | 작업중 안전관리 상태 | 
 |  | 공구 또는 재료의 결함 유무 | 
 |  | 개인보호구 착용상태 | 
안전 점검
2
2-2 안전 점검 정기 계획

## Slide 9
점검 계획 |  | 점검 주기 | 점검 내용 | 실시자
특별 점검 | 장마철 | 6~7월 경 | 누전 및 감전 사고가 우려되는 개소의 안전조치 상태 | 현장 소장 안전 담당자 관리 감독자
 |  |  | 침수 피해 발생 예상 지역 및 현장 내 배수 계획 수립 상태 | 
 |  |  | 수방 자재 비치 상태 | 
 | 혹서기 | 7~8월 경 | 기온 높은 시간대 옥외 작업 최소화 | 
 |  |  | 작업장 주변 생수 비치,그늘막 설치,적절한 휴식 | 
 |  |  | 현기증 발생자는 그늘에서 휴식 | 
 | 동절기 | 12~1월 경 | 현장 내 결빙 지역 발생 유무 | 
 |  |  | 가설 전기 설치 상태 –누전 차단기 사용 | 
 |  |  | 소화기 등 비치 여부 | 
 | 해빙기 | 2~3월 경 | 법면 붕괴 예상 지역 조치 계획 | 
 |  |  | 붕괴 비상시 조치 계획 수립 상태 | 
 |  |  | 비상 자재 비치 상태 | 
2-3 안전 점검 특별 계획
안전 점검
2

## Slide 10
1
2
3
4
PANEL 고정
CV 하부 DUCT 설치
고속 LIFTER DUCT 설치
고속 LIFTER SET UP
CV SENSOR 취부
PIN BOX 취부
LOCAL 전장품 취부
전원 CABLE 포설
제어 CABLE 포설
자동화 설비 TURN ON
자동화 설비 시운전
자동화 설비 시운전 대응
설비 검수
주요 공정
3
3-1 주요 공정

## Slide 11
STEP 1
PANEL 고정
STEP 2
CABLE 풀링
STEP 4
MOTOR 결선
STEP 5
TURN ON
STEP 7
SENSOR 결선
STEP 6
시운전
STEP 8
DUCT 설치
STEP 3
자재 반입
3-2 주요 공정 순서
주요 공정
3

## Slide 12
안전화
보안경
소화기
불티방지포
안전모
방진마스크
귀마개
고소작업벨트
장갑
안전 보호구
4
4-1 안전 보호구의 종류

## Slide 13
안전 보호구 지급 계획 |  | 
보 호 구 명 | 지 급 계 획 | 필요 수량
안전화 | 전체 공정 | 전 인원
안전모 | 전체 공정 | 전 인원
각반 | 전체 공정 | 전 인원
보안경 | 안구 부상위험 공정 [그라인더 작업 등] | 작업 인원 별
불티 방지 포 | 화재 위험 공정 시 설치 및 지급 | 작업공간 1개소
방진마스크 | 전체 공정 | 작업 인원 별
귀마개 | 필요시 지급 | 작업 인원 별
고소작업벨트 | 고소 작업 시 지급 | 고소 작업 인원 별
장갑 | 전체 공정 | 전 인원
소화기 | 화재 위험 공정 시 설치 | 작업공간 당 2개 이상
안전 보호구
4
4-2 안전 보호구 지급 계획

## Slide 14
- 자재 차량 진입 시 충돌 위험
- 장비 이용 시 작업 반경내 동시 작업으로 인한 충돌
- 운반 및 설치 시 낙하·협착
- 미리 정해진 작업계획서에 의해 이동
- 신호수 배치 하에 근로자 안전확보
- 장비 작업 반경 내 근로자 출입통제
- 안전 보호구 착용 후 작업(장갑,안전화,안전모,안전벨트)
사고유형
안전대책
안전 대책
5
5-1 사고 유형 별 안전 대책

## Slide 15
- 고소 작업 DUC T설치 시 발을 잘못 밟아 몸의 균형을 잃고 추락
- 고소 작업중 자재,부속,공구 낙하로 인한 사고발생
- 고소 작업 시 사다리 전도 위험
- 렌탈 사용시 상부 머리 부딛 힘 사고 발생
-사다리 작업 높이가 1.2m이상 ~ 2m 미만인 경우 :
2인1조 작업, 최상부작업금지
-사다리 작업 높이가 2m이상 ~ 3.5m 이하인 경우 : 2인1조 작업
최상부 및 그 하단 디딤대 작업 금지
-작업 높이가 3.5m 초과한 경우 사다리사용금지 및 렌탈 이용 작업
-렌탈 사용 전 작동 확인,정비 상태,상부 리미트 동작 확인
-렌탈 사용 중 고소 작업용 벨트 착용
사고유형
안전대책
안전 대책
5
5-1 사고 유형 별 안전 대책

## Slide 16
-DUCT 절단 가공 시 파편으로 인한 안구 부상
-연삭기 사용 중 손 부상
-연삭기 불꽃 튐으로 인해 화재 발생
연삭기 작업 공간 불티방지포 및 소화기,보호덮개 비치
작업 공간 내 화기 관리자 상주
작업 중 안전 보호구 (안전장갑, 보안경) 착용 철저
사고유형
안전대책
안전 대책
5
5-1 사고 유형 별 안전 대책

## Slide 17
-전원 투입 시 감전 위험
-CV 동작 시 작업자 협착,충돌 위험
-LIFTER 시운전 시 에러 조치 작업자 추락 위험
-TURN ON 전 안전 보호구 착용, 설치 성적서에 의한 절연 저항
선간 저항,전압 체크
-케이블 단자 결선,결속 상태 육안 및 테스터기,메가 테스트
-자동화 설비 시운전시 비상정지 버튼 작동상태 확인
-설비 에러 조치 시 전원 차단 후 진입
-시운전시 위급 상태 대처 위해 항시 설비작동상태 및 전방 주시
사고유형
안전대책
안전 대책
5
5-1 사고 유형 별 안전 대책

## Slide 18
장비사용계획
6
6-1 장비사용계획 [포크리프트]
- 판넬 및 자재 입고 시 장비사용계획
현장 반입 자재[케이블,덕트 등] 입고 및 판넬 정 위치 이동 입고

## Slide 19
교육의 종류 |  | 교육 시기 | 교육 대상 | 교육 시간 | 교육 내용
정기 교육 | 관리 감독자 | 매월 첫째 주 월요일 | 관리감독자의 지위에 있는 자 | 반기8시간이상 년간 16시간 이상 | -작업 안전 지도 요령 -근로자 안전교육 및 실시 요령 -기계.기구 설비의 안전 점검 -보호구 착용 및 관리 요령
 | 현장내 전 근로자 | 매월 셋째 주 월요일 | 전 근로자 | 매월2시간(분기6시간 이상) | -안전 보호구 취급과 사용법 -안전사고 사례 및 재해 예방책 -안전장치 및 방호 설비의 사용 -기타 안전 보건에 관한 사항
수시 교육 | 채용 시 교육 | 채용 전 (기초교육유무 확인) | 신규채용 근로자 | 1시간 이상 | -산업안전보건법 주요내용 -안전사고 사례 및 재해예방책책 -안전장치 및 방호 설비의 사용 -기타 안전 보건에 관한 사항 -기초교육 미 이수자 위탁교육 -실시 후 채용(4시간)
 | 작업내용 변경 시 교육 | 작업 변경 시 | 작업 변경 근로자 | 1시간이상 | -당해 작업과 관련된 안전보건사항
 | 특별교육 | 안전 담당자 지정 작업 시 | 당해 근로자 | 2시간 이상 | -당해 작업과 관련된 안전보건 사항
위탁교육 |  | 교육기관 일정 의거 | 관리 감독자 | - | -위탁교육 필요시 요청
안전 교육
7
7-1 안전교육 일정 및 내용

## Slide 20
기타 안전관리
8
8-1 자재 및 폐기물 정리
항 목 | 정리 일정 | 인 력 배 치
각종 케이블 및 전기자재 | 매일 자재 반출 및 입고 시 정리 매주 토요일 중점 정리 실시 및 정돈 대상 선정하여 실시 | 관리자 및 담당자
폐 전선 | 매일 작업 종료 후 수거하여 정리 | 작업 인원 별
DUCT 절단 폐 금속 | 매일 작업 종료 후 수거하여 정리 | 작업 인원 별
일반 쓰레기 | 매일 작업 종료 후 수거하여 폐기 | 작업 인원 별

## Slide 21
비상 시 긴급조치계획
9
재해 발생
긴 급 조 치
피해 기계의 정지
피해자의 응급처치
관계자에게 통보
2차 재해 방지
현장보존
재 해 조 사
누가,언제,어디서
무엇을 (작업내용)
어떠한 상태 및 환경에서
어떻게 발생하였는가?
원 인 분 석
대 책 수 립
인적 요인
물적 요인
관리적 요인
동종(유사) 재해 방지
*실천 가능한 대책
평 가
9-1 비상 시 긴급조치 계획

## Slide 22
첨부
10
10-1 신규 채용자 교육 및 안전교육일지