## 1. 표지(최초, 정기)
PJT : SEC uLED 복합기
2023. 4 . .
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 근로자(대표) | 관리감독자 | 안전관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
위험성 평가표 결과서

## 2. 위험성평가실시계획(공사개요)(최초, 정기)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | SFA 공정장비PM2팀 |  |  | 담당자명 | 안효상 | 현장명 | SEHC uLED 복합기 3차 셋업
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 2686000000 |  |  |  | 평가구분 | 최초 / 정기 / 수시
현장소장/연락처 |  | 홍원표 / 010-4003-2344 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당 인원
공사기간 |  | 2023. 04. 10 - 2023. 04. 29 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2023-03-27 | 안효상수석/공정장비PM2팀 홍원표수석/제어설계4팀
현장주소 |  | Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi- tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam
발주처 |  | SAMSUNG ELECTRONICS |  |  |  | 2. 유해위험요인파악 | 2023-03-30 | 안효상수석/공정장비PM2팀 홍원표수석/제어설계4팀
평균출력인원 |  | 6명
주요장비 목록 (대수) |  | 해당없음 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2023-04-03 | 안효상수석/공정장비PM2팀 홍원표수석/제어설계4팀
협력회사 |  | 회사명 | 둔포기계 |  |  | 4. 위험성 결정 | 2023-04-07 | 안효상수석/공정장비PM2팀 홍원표수석/제어설계4팀
|  | 공종 | H/W SET-UP
|  | 회사명 | 코비FA |  |  | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2023-04-10 | 안효상수석/공정장비PM2팀 홍원표수석/제어설계4팀
|  | 공종 | 전장 SET-UP
|  | 회사명 | 뉴엔텍 |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | S/W 시운전
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. H/W SET-UP -. 전장 작업 -. 시운전

## 3. 위험성평가 조직도(최초, 정기)
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민
안전보건관리책임자
정찬선
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
김지평 |  |  |  | 윤은지
H/W SET-UP |  | 전장 SET-UP |  | S/W 시운전
관리감독자 | 이원열 | 관리감독자 | 홍원표 | 관리감독자 | 홍원표
협력사 소장 | 이원열 | 협력사 소장 |  | 협력사 소장 | 김형권
팀원 |  | 팀원 |  | 팀원

## 4. 전체공사일정표(최초, 정기)
□ SEHC ACF LAMI/CUT 3rd SET-UP MASTER SCHEDULE | [131 empty] | Ver.07
Writer : SFA 공정장비PM2팀 |  | ■ Start Date : | 2023-03-20 |  | ■ Today : |  | 2023-04-03 | [124 empty] | Date : 2023.04.03
Section | Item | Date |  |  |  |  | Completation (%) | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [30 empty] | 2023-04-01 | [29 empty] | 2023-05-01 | [30 empty] | 2023-06-01 |  |  |  | Remarks
|  | Section | Start | End | Period | Progress |  | 2023-02-05 |  |  |  |  | 2023-02-12 | [6 empty] | 2023-02-19 | [6 empty] | 2023-02-26 | [6 empty] | 2023-03-05 | [6 empty] | 2023-03-12 | [6 empty] | 2023-03-19 | [6 empty] | 2023-03-26 | [6 empty] | 2023-04-02 | [6 empty] | 2023-04-09 | [6 empty] | 2023-04-16 | [6 empty] | 2023-04-23 | [6 empty] | 2023-04-30 | [6 empty] | 2023-05-07 | [6 empty] | 2023-05-14 | [6 empty] | 2023-05-21 | [6 empty] | 2023-05-28 | [6 empty] | 2023-06-04
 | time axis 2023-02-01 to 2023-06-04
PROJECT TOTAL |  | Plan | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 82 | 57 | 55.56%
|  | Result | 2023-04-03 | 2023-03-21 | -12 | -2 | 23.33%
국내 준비 Sub-Total |  | Plan | 2023-02-06 | 2023-03-31 | 54 | 57 | 100%
|  | Result | 2023-02-06 | 2023-03-21 | 44 | 28 | 65%
국내 준비 | Document | Plan | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 40 | 43 | 100%
|  | Result | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 30 | 9 | 30%
| 초청장 신청 & 발급 | Plan | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 30 | 43 | 100%
|  | Result | 2023-02-20 | 2023-03-21 | 30 | 18 | 60%
| 입문 서류 작성 & 제출 | Plan | 2023-03-22 | 2023-03-31 | 10 | 13 | 100%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| 제작 | Plan | 2023-02-06 | 2023-03-12 | 35 | 57 | 100%
|  | Result | 2023-02-06 | 2023-03-12 | 35 | 35 | 100%
| 구매품 | Plan | 2023-02-06 | 2023-03-12 | 35 | 57 | 100%
|  | Result | 2023-02-06 | 2023-03-12 | 35 | 35 | 100%
| 제작품 | Plan | 2023-02-06 | 2023-02-19 | 14 | 57 | 100%
|  | Result | 2023-02-06 | 2023-02-19 | 14 | 14 | 100%
해외운송 & 통관 |  | Plan | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 12 | 8 | 66.67%
|  | Result | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 1 | 0 | 5%
해외설치 Sub-Total |  | Plan | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 19 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
해외설치 | 출국 | Plan | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| KR (ICN) → VN (SGN) | Plan | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 입문 교육 & 물품 반입 | Plan | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 3호기 Set-up | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 9 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| Hardware Set-up | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-18 | 7 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| 설비 점검 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Door & PC rack cover 교체 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Align camera 보강 설치 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 레이저 변위센서 설치 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 온도 모니터링 시스템 설치 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cooling fan 설치 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Linear scale head 교체 | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 상부 Lift 제거 | Plan | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 경량 Lid 교체 | Plan | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cut stage 교체 | Plan | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 단축로봇 진직/직각도 세팅 | Plan | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cable wiring | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 4 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Software Set-up | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 4 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| Program update | Plan | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 4 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Process Set-up | Plan | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| Laser setting | Plan | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Align setting | Plan | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cut offset setting | Plan | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| ACF Lami/cut monitoring | Plan | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 4호기 Set-up | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 7 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| Hardware Set-up | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 5 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| 설비 점검 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Door & PC rack cover 교체 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Align camera 보강 설치 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 레이저 변위센서 설치 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 온도 모니터링 시스템 설치 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cooling fan 설치 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Linear scale head 교체 | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 상부 Lift 제거 | Plan | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 경량 Lid 교체 | Plan | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cut stage 교체 | Plan | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 단축로봇 진직/직각도 세팅 | Plan | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cable wiring | Plan | 2023-04-22 | 2023-04-25 | 4 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Software Set-up | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| Program update | Plan | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Process Set-up | Plan | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| Laser setting | Plan | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Align setting | Plan | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| Cut offset setting | Plan | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| ACF Lami/cut monitoring | Plan | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0
| 입국 | Plan | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0 | 0%
| VN (SGN) → KR (ICN) | Plan | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 1 | 0 | 0%
|  | Result |  |  | 0 | 0

## 5. 위험성평가표(최초, 정기, 수시)
공정명: uLED 복합기 |  |  | 위험성평가표 (조사표/개선계획/실행) | [9 empty] | 평가일시 |  |  | 작성 | 검토 | 승인
세부공정 | [12 empty] | 2023. 04. 07. |  |  | 협력사 현장소장 및 근로자 | 안전관리자 관리감독자 | 현장소장 안전보건관리 책임자
No. | 공정분류 | 작업내용 | 사용 기계기구 | 사용 화학물질 | 유해·위험요인파악 (조사표) |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성 감소대책 (계획/실행) | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 | 담당자 | 개선 완료일
[5 empty] | 분류 번호 | 유해위험요인(분류표참조) | 위험상황 및 잠재적 결과 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 |  | 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 자재 하역 시 전도 | 신호수 배치 | 4 | 4 | 16 | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 | 2 | 4 | 8 | 21.01.01 | 홍길동
1 | 자재반입(입고) | 1. 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 중량물 인양 중 달기구 체결 불량 등으로 인양물 낙하/비래 | 안전담당자 상주 | 2 | 4 | 8 | 점검 SHEET 작성, 수시 점검 | 1 | 4 | 4 | 23.04.11 | 안효상
2 |  | 2. 반입 자재 운반 및 이동 | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 자재 이동 중 적재 및 결속 불량에 따른 전도 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 종횡비 2:1 이상 적재 금지 자동바 + 결속 2개소 이상 자동바 고정 | 1 | 2 | 2 | 23.04.11 | 안효상
3 |  |  | 파렛트카, 대차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 자재 이동 중 작업자 주변 작업자 충돌, 협착 | 안전담당자 상주 | 2 | 2 | 4 | 2인 이상 작업 유도원 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.04.11 | 안효상
4 |  | 3. 장비 이동 | 전동 지게차 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.04.11 | 안효상
5 |  |  | 전동 지게차 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.04.11 | 안효상
6 | 설비(장비)설치_기구 | 1.Frame 설치 | 핸드리프트 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.04.12 | 안효상
7 |  |  | 핸드리프트 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.04.12 | 안효상
8 |  | 2. Chamber 설치 | 크레인 | 없음 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 상승/하강 동작 중 협착 | 작업 구역 인원 통제 협착방지 장치 | 1 | 3 | 3 | 사용 전 과상승 방지봉, 협착 방지 장치 점검 안전 담당자 배치 및 인원 통제 | 1 | 3 | 3 | 23.04.12 | 안효상
9 |  |  | 크레인 | 없음 | 1.4 | 충돌위험 부분 | 장비 사용(이동) 중 주변 구조물과의 충돌 | 신호수 배치 | 1 | 2 | 2 | 유도원(신호수) 배치 | 1 | 2 | 2 | 23.04.12 | 안효상
10 |  |  | 크레인 | 없음 | 4.2 | 주변 작업자 | 장비 사용(이동) 중 주변 작업자 충돌, 협착 | 신호수 배치 | 1 | 3 | 3 | 안전 담당자 배치 및 인원 통제 유도원(신호수) 배치 | 1 | 3 | 3 | 23.04.12 | 안효상
11 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.04.12 | 안효상
12 |  | 3. Unit 설치 | 공구류 | 없음 | 1.2 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 주변 정리 정돈 | 1 | 2 | 2 | 23.04.12 | 안효상
13 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.3 | 기계/설비(장비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도 위험 부분 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.04.12 | 안효상
14 |  |  | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 23.04.12 | 안효상
15 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.04.12 | 안효상
16 | 설비(장비)설치_전장 | 1. CABLE 덕트 설치 | 공구류 | 없음 | 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | 장비 사용(이동) 중 작업자 미끄러짐 | 보호구 착용 | 1 | 2 | 2 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 1 | 2 | 2 | 23.04.13 | 홍원표
17 |  |  | 공구류 | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 체결 작업 중 자재 및 공구 낙하 | 하부 인원 통제 | 3 | 2 | 6 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 자재/공구 이탈 방지 끈 체결 | 2 | 2 | 4 | 23.04.13 | 홍원표
18 |  | 2. CABLE 포설 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.13 | 홍원표
19 |  | 3. PANEL 배선 및 결선 | 수공구 | 없음 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | 작업절차 미 준수, 보호구 미 착용 잘못된 작업 방법에 따른 감전 사고 | 활선 경보기 LOTO | 2 | 2 | 4 | 통전 후 작업 시 절연 장갑 착용 | 2 | 1 | 2 | 23.04.13 | 홍원표
20 | 시운전 | 1. 시운전 | NOTE PC | 없음 | 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | INTERLOCK 임의 해제 및 조작 실수에 따른 충돌 및 협착 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | ABNORMAL CASE 분석 및 S/W 반영 작업 계획서 교육 중대 위규 규정 및 처벌 강화 | 2 | 2 | 4 | 23.04.16 | 홍원표
21 |  |  | NOTE PC | 없음 | 3.4 | 작업(조작) 도구 | 작업자간 의사 소통 부재 및 불안정한 작업 방법에 의한 충돌 및 협착 | 육성에 의한 의사 전달 | 2 | 2 | 4 | 무전기 지급 | 2 | 2 | 4 | 23.04.16 | 홍원표
22 |  |  | NOTE PC | 없음 | 4.1 | 공간 및 이동 통로 | 설비 돌출물에 의한 베임, 긁힘 사고 | 작업자 주의 교육 | 2 | 2 | 4 | 급소 부위 위험 경고 문구 부착 색상 구분을 통한 시인성 증대 (예. 바코드 브라켓) | 2 | 2 | 4 | 23.04.16 | 홍원표
추가 사항 |  |  | 참여 근로자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 협력사 관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 안전관리자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
|  |  | 관리책임자 | [9 empty] | 성 명 : ( 서 명 )
비 고 란

## 6. 참조자료(유해위험요인, 위험성추정)
유해위험요인 분류표
【안전 분야】 | [7 empty] | 【보건 분야】
대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | [5 empty] | 대구분 | 분류번호 | 유해위험요인 | 분류번호 | 유해위험요인
기계적 | 1.1 | 협착위험 부분(감김, 끼임) | [5 empty] | 화학적 (물질) | 5.1 | 가스 | 5.7 | 방사선
| 1.2 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | [6 empty] | 5.2 | 증기 | 5.8 | 화재/폭발 위험
| 1.3 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | [6 empty] | 5.3 | 에어로졸·흄 | 5.9 | 복사열/폭발과압
| 1.4 | 충돌위험 부분 | [6 empty] | 5.4 | 액체·미스트
| 1.5 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) | [6 empty] | 5.5 | 고체(분진/파우더)
| 1.6 | 추락위험 부분(개구부 등) | [6 empty] | 5.6 | 반응성 물질
전기적 | 2.1 | 감전(안전전압 초과) | [5 empty] | 물리적 | 6.1 | 기후/고온/저온(한랭) | 6.5 | 저압 또는 고압상태
| 2.2 | 아크 | [6 empty] | 6.2 | 조도(채광/조명) | 6.6 | 방사선
| 2.3 | 정전기 | [6 empty] | 6.3 | 소음 | 6.7 | 전자파
작업특성 | 3.1 | 초음파·초저주파음 | [6 empty] | 6.4 | 진동
| 3.2 | 근로자 실수(휴먼에러) | [5 empty] | 인간 공학적 | 7.1 | 중량물 취급작업 | 7.4 | 과도한 힘
| 3.3 | 질식위험·산소결핍 | [6 empty] | 7.2 | 반복작업 | 7.5 | 접촉스트레스
| 3.4 | 작업(조작) 도구 | [6 empty] | 7.3 | 불안정한 작업자세
작업환경 | 4.1 | 공간 및 이동통로 | [5 empty] | 생물학적 | 8.1 | 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염 | 8.4 | 동물
| 4.2 | 주변 근로자
| 4.3 | 작업시간 | [6 empty] | 8.2 | 유전자 변형물질(GMO) | 8.5 | 식물
| 4.4 | 조직 안전문화 | [6 empty] | 8.3 | 알러지 및 미생물
가능성(빈도) 산정 | [10 empty] | 중대성(강도) 산정
가능성(빈도) |  | 내 용 | [8 empty] | 중대성(강도) |  | 내 용
5 | 매우높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 - 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 | [8 empty] | 4 | 중대재해 | 사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 질병(업무에 복귀 불가능), 장애가 남는 부상·질병
4 | 높음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 높음 - 가드·방호덮개, 기타 안저장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 | [8 empty] | 3 | 3개월 이상 (부상/질병) | 3개월 이상의 휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병(일정시점에서는 업무에 복귀 가능)
3 | 보통 | ■ 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음 - 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려운 점이 있음 | [8 empty] | 2 | 3개월 미만 (부상/질병) | 3개월 미만의 휴업을 수반하는 부상 또는 질병
2 | 낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안저장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 | [8 empty] | 1 | 휴업불필요 | 치료(처치) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음, 물질적 사고)
1 | 매우낮음 | ■ 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 - 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음
기계적 | 전기적 | 작업특성 | 작업환경 | 화학적 | 물리적 | 인간공학적 | 생물학적
1.1 협착위험 부분(감김, 끼임) | 2.1 감전(안전전압 초과) | 3.1 초음파·초저주파음 | 4.1 공간 및 이동통로 | 5.1 가스 | 6.1 기후/고온/저온(한랭) | 7.1 중량물 취급작업 | 8.1 병원성 미생물, 바이러스에 의한 감염
1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 2.2 아크 | 3.2 근로자 실수(휴먼에러) | 4.2 주변 근로자 | 5.2 증기 | 6.2 조도(채광/조명) | 7.2 반복작업 | 8.2 유전자 변형물질(GMO)
1.3 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 | 2.3 정전기 | 3.3 질식위험·산소결핍 | 4.3 작업시간 | 5.3 에어로졸·흄 | 6.3 소음 | 7.3 불안정한 작업자세 | 8.3 알러지 및 미생물
1.4 충돌위험 부분 |  | 3.4 작업(조작) 도구 | 4.4 조직 안전문화 | 5.4 액체·미스트 | 6.4 진동 | 7.4 과도한 힘
1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 5.5 고체(분진/파우더) | 6.5 저압 또는 고압상태 | 7.5 접촉스트레스
1.6 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 5.6 반응성 물질 | 6.6 방사선
|  |  |  | 5.7 방사선 | 6.7 전자파
5.8 화재/폭발 위험
5.9 복사열/폭발과압