## 1. 표지
PJT : SDC A4-2 PH2 STK SYSTEM
(PJT Code : 7P240921AOLST)
2024. 01. 15.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 | 안전/보건관리자 | 현장소장 (안전보건관리책임자)
|  | 이교백 | 우상균 | 고병준, 윤은지 | 원구일
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM1팀 |  |  | 담당자명 | 우상균 | PJT명 | SDC A4-2 PH2 STK SYSTEM
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 176012100000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 최호준 / 010-8512-1657 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 25.02.03 ~ 25.07.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 25.01.02 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 이교백
사업장 |  | 아산사업장 601동
발주처 |  | 삼성디스플레이 |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 25.01.06 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 이교백
평균출력인원 |  | 30명
주요장비 목록 (대수) |  | RM, RAIL, PORT, PNP |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 25.01.08 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 이교백
협력회사 |  | 회사명 | CIS | 창운정밀 |  | 4. 위험성 결정 | 25.01.10 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 이교백
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 성신기전 | 온오프시스템 | 선우기술 | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 25.01.13 | PM : 우상균 제어 : 박희채 기구 : 이교백
|  | 공종 | 전장
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
|  | 공종 | 제어
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | - STK 제작 - PORT 제작 - PNP 제작
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
고병준 |  |  |  | 윤은지
공종명 |  | 공종명 |  | 공종명
관리감독자 | 우상균 | 관리감독자 | 박희채 | 관리감독자
협력사명 | ADM | 협력사명 | 성신기전 | 협력사명
| 다온이앤씨 |  | 온오프시스템
선우기술

## 4. 전체공사일정표(최초)
[136 empty] | 기구작업 |  | M | 언더+마스트 |  |  | B | RM 빌드업 |  |  |  | 전장작업 |  |  | 시운전
PJT STOCKER 스케쥴 | [256 empty] | 8계통 |  | 안전
[136 empty] | 해체 |  |  | 포장 | [7 empty] | 출하
아산사업장 601동
구분 | 위치 | 설비 | TYPE | ITEM | [5 empty] | 사내 RAIL | RAIL 길이 | 반입일 |  | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
|  |  |  | RM | FTE | 턴 PORT | 고정 PORT | M- PORT | 충전 PORT |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[14 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
BP | FAB2 | FSTK4K | FSTK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | #1 | 35 | 4/24 | 도면 출도 | 7월 1 화: SCS; 7월 2 수: INDEX TEACHING; 7월 3 목: PORT T/P; 7월 4 금: PORT T/P; 7월 5 토: PORT T/P; 7월 7 월: INDEX TEACHING; 7월 10 목: 기준 SHELF; 7월 12 토: BRC; 7월 14 월: BRC; 7월 15 화: 연장공사; 7월 17 목: 사전부품; 7월 21 월: Ra; 7월 22 화: 부품; 7월 25 금: LOCAL 배선; 8월 1 금: SHELF 학습; 8월 4 월: SHELF 학습; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: 사전 안전; 8월 11 월: 전기; 8월 12 화: 에너지; 8월 13 수: 안전; 8월 14 목: TTTMA; 8월 18 월: 사전8계; 8월 19 화: PORT T/P; 8월 20 수: PORT T/P; 8월 21 목: 8계통; 8월 22 금: BRC-4K; 8월 23 토: PORT T/P; 8월 25 월: MCS TEST; 8월 28 목: BRC; 8월 29 금: 사전 FDC; 9월 1 월: TTTMB; 9월 2 화: FDC; 9월 3 수: INDEX TEACHING; 9월 5 금: BRC; 9월 6 토: BRC; 9월 8 월: INTERLOCK; 9월 9 화: 표준화; 9월 11 목: CIM; 9월 15 월: 연
[13 empty] | 언더 6 | 12월 17 화: 소재 준비 HOLDING 중; 1월 25 토: 용접; 2월 5 수: 가공; 2월 12 수: 후처리; 7월 1 화: SCS; 7월 15 화: 연장공사; 7월 25 금: LOCAL 배선; 8월 1 금: SHELF 학습; 8월 4 월: SHELF 학습; 8월 5 화: 크리닝; 8월 6 수: 크리닝; 8월 7 목: 크리닝; 8월 8 금: 청정; 8월 9 토: 사전 안전; 8월 11 월: 전기; 8월 12 화: 에너지; 8월 13 수: 안전; 8월 14 목: TTTMA; 8월 18 월: 사전8계; 8월 19 화: PORT T/P; 8월 20 수: PORT T/P; 8월 21 목: 8계통; 8월 22 금: BRC-4K; 8월 23 토: PORT T/P; 8월 25 월: MCS TEST; 8월 28 목: BRC; 8월 29 금: 사전 FDC; 9월 1 월: TTTMB; 9월 2 화: FDC; 9월 3 수: INDEX TEACHING; 9월 5 금: BRC; 9월 6 토: BRC; 9월 8 월: INTERLOCK; 9월 9 화: 표준화; 9월 11 목: CIM; 9월 15 월: 연
[13 empty] | 케리지 6 | 12월 17 화: 소재 준비; 1월 27 월: 용접; 2월 7 금: 가공; 2월 14 금: 후처리
[13 empty] | 포크 6 | 12월 17 화: 소재 준비 HOLDING 중; 1월 21 화: 용접; 2월 1 토: 가공; 2월 8 토: 후처리
[13 empty] | 1,2ARM 6 | 12월 17 화: 소재 준비; 1월 6 월: 주물; 1월 21 화: 가공; 1월 28 화: 후처리
[13 empty] | 단품 제작 6 | 1월 2 목: 소재 준비; 1월 8 수: 가공; 2월 3 월: 후처리 / 검수
[13 empty] | 조립장 준비 | 2월 8 토: 레일 설치 및 조립장 구성; 8월 15 금: 4Q; 9월 15 월: 양산
[13 empty] | 기구작업 | 2월 9 일: 1; 2월 10 월: 2; 2월 11 화: 3; 2월 12 수: 4; 2월 13 목: 5; 2월 14 금: 6; 2월 15 토: 7; 2월 16 일: 8; 2월 17 월: 9; 2월 18 화: 10; 2월 19 수: 11; 2월 20 목: 12; 2월 21 금: 13; 2월 22 토: 14; 2월 23 일: 15; 2월 24 월: 16; 2월 25 화: 조립
CARRIAGE | bar: 8월 15 금; 9월 15 월
UNDER | bar: 8월 15 금; 9월 15 월
MAST | bar: 8월 15 금; 9월 15 월
[13 empty] | BUILD-UP | 2월 21 금: BILD UP; 7월 15 화: S; 7월 16 수: S; 7월 17 목: S; 7월 18 금: S; 7월 19 토: S; 7월 21 월: S; 7월 24 목: S마4완
[13 empty] | 전장 작업 | [105 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [142 empty] | Ra | Ra | Ra | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [120 empty] | I/O |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 환경 | 8계통 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 전기 | FDC | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 품질 | 32 | 최종
[13 empty] | 포장 | [164 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [173 empty] | 상차 | R | [30 empty] | ` | [49 empty] | S
BP | FAB2 | FSTK4J | FSTK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #2 | 35 | 4/29 | 도면 출도 | [242 empty] | MCP I/O | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST |  | MAST 수직도(기구/제어) |  | SENSOR SETTING |  |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | SHELF 학습 |  | SHELF 학습 |  | SHELF 학습 |  | AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  | STK | STK |  | PORT T/P | INDEX TEACHING |  | 기준 SHELF | SCS | STK |  | INDEX TEACHING |  |  | 기준 SHELF |  | STK |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  | BRC | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 | BRC |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA | INDEX TEACHING |  | INDEX TEACHING | INDEX TEACHING | INDEX TEACHING |  | TTTMB |  |  | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [8 empty] | CIM | [5 empty] | 연
[13 empty] | 제작 | [273 empty] | SCS | [30 empty] | 4Q | [29 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [100 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 조립
CARRIAGE
UNDER
BUILD-UP
[13 empty] | 기구 작업 | [105 empty] | BILD UP 8: BILD UP
[13 empty] | 전장 작업 | [105 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[13 empty] | 제어 시운전 | [120 empty] | I/O |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 환경 | 8계통 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 전기 | FDC | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 중간 | 34 | 전자파 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 품질 | 44 | 최종
[13 empty] | 포장 | [174 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [178 empty] | 상차 | R
BP | FAB2 | DSTK4A | 공용 (F+P) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | #1 | 35 | 5/26 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [132 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M | 10 | 11 | B | 조립 | [99 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [139 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | [110 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [160 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 환경 | 8계통 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 전기 | FDC | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 중간 | 24 | 25 | 26 | 27 | 전자파 | 28 | 29 | 30 | 31 | 품질 | 32 | 33 | 34 | 최종
[13 empty] | 포장 | [202 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [205 empty] | 상차 | R | [38 empty] | S
BP | FAB2 | PPNP01 (다단PNP) | PHOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6/17 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [167 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | M | 11 | B | [65 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [173 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | [78 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [185 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 전자파 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 조립 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
[13 empty] | 포장 | [223 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [227 empty] | 상차 | P | [16 empty] | S
BP | FAB1 | FPNP2B+고정PORT |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3/30 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 언더 2 | [62 empty] | 소재 준비 | [14 empty] | 용접 | [6 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리 / 검수
[13 empty] | 케리지 2 | [60 empty] | 소재 준비 | [40 empty] | 용접 | [6 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 포크 2 | [74 empty] | 소재 준비 | [18 empty] | 용접 | [6 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 1,2ARM 2 | [92 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 단품 제작 2 | [74 empty] | 소재 준비 | [5 empty] | 가공 | [25 empty] | 후처리 / 검수
[131 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[131 empty] | 7: 1; 8: 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | 기구 작업 | [123 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [113 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [129 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [126 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [128 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[13 empty] | 포장 | [147 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [149 empty] | 상차 | P | [94 empty] | S
BP | FAB1 | FPNP4J |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 언더 8 | [76 empty] | 소재 준비 | [14 empty] | 용접 | [6 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 케리지 8 | [67 empty] | 소재 준비 | [40 empty] | 용접 | [6 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 포크 8 | [91 empty] | 소재 준비 | [14 empty] | 용접 | [6 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 1,2ARM 8 | [106 empty] | 가공 | [6 empty] | 후처리
[13 empty] | 단품 제작 8 | [92 empty] | 소재 준비 | [5 empty] | 가공 | [21 empty] | 후처리 / 검수
[13 empty] | 기구 작업 | [128 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [108 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [134 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [121 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [142 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[13 empty] | 포장 | [162 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [164 empty] | 상차 | P | [79 empty] | S
BP | FAB1 | FPNP4K |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4/15 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [128 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [108 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [134 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [121 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [142 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[13 empty] | 포장 | [162 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [164 empty] | 상차 | P | [79 empty] | S
BP | FAB1 | FSTK4J TB01 고정/턴PORT |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4/26 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [140 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [96 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [146 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | [109 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [154 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[13 empty] | 포장 | [172 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [174 empty] | 상차 | P | [69 empty] | S
BP | FAB1 | FPNP4B |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7/1 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [170 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [66 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [176 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | [79 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [184 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[13 empty] | 포장 | [238 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [240 empty] | 상차 | P |  |  |  | S
BP | FAB1 | FSTK4J TB02 고정/턴PORT |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4/30 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [148 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [88 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [154 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | [101 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [162 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[13 empty] | 포장 | [177 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [179 empty] | 상차 | P | [64 empty] | S
BP | FAB1 | FSTK4J TB03 고정/턴PORT |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5/6 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [148 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [88 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [154 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | [101 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [162 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[13 empty] | 포장 | [183 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [185 empty] | 상차 | P | [58 empty] | S
BP | FAB1 | FPNP4L |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5/13 | 도면 출도 | [248 empty] | LITZ WIRE / 기준 SHELF |  |  |  | LOCAL 배선 |  |  | MCP / FFU / LOCAL PANEL 배선 | [6 empty] | LOCAL 배선 |  |  | T1 | MCP I/O | MCP I/O |  | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | CST | MAST 수직도(기구/제어) |  |  | SENSOR SETTING |  |  |  | FORK직진 / ALIGN |  |  | FORK직진 / ALIGN |  | A I/O | A I/O | A I/O | A I/O |  | F SHELF 학습 |  |  | P SHELF 학습 |  |  |  | F - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING |  |  | P - AUTO ALIGN / TEACHING SETTING | BRC |  |  | SCS | PORT T/P |  | PORT T/P |  | PORT T/P |  | 사전부품 |  | 사전안전 | 사전8계 | 부품 |  |  |  | 전기 | 에너지 | 8계통 | 안전 |  |  | 크리닝 | 크리닝 | 크리닝 | 청정 | TTTMA |  |  | INDEX TEACHING |  | TTTMB | [11 empty] | MCS TEST |  | INTERLOCK | 사전 FDC | 표준화 |  |  | FDC | INDEX TEACHING | [9 empty] | CIM | 연
[13 empty] | 제작 | [256 empty] | 연장공사 | [17 empty] | LOCAL 배선 | [10 empty] | STK MCP / CPS FULL DOWN | [18 empty] | SCS | [29 empty] | 4Q | [30 empty] | 양산
[13 empty] | 기구 작업 | [156 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [80 empty] | S마2완 | [11 empty] | S | S | S | S | S |  | S | [10 empty] | S마3완
[13 empty] | 전장 작업 | [162 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | [93 empty] | Ra | Ra | Ra | Ra | Ra |  |  |  |  | RA부2완
[13 empty] | 제어 시운전 | [170 empty] | I/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[13 empty] | 포장 | [190 empty] | 해체 | 포장
[13 empty] | 출하 | [192 empty] | 상차 | P | [51 empty] | S
※ SCS 요청일 변경
※ QUAL 일정 변경

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | SDC A4-2 PH2 STK SYSTEM(STK) |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 이교백
작업기간 |  |  | 25.02.03 ~ 25.7.31 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 우상균
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 고병준, 윤은지
평가일시 |  |  | 25.01.13 | [16 empty] | 안전보건관리책임자 |  |  | 원구일
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 고소작업대
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 20
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
EX | 자재반입(입고) |  | 설비 반입 | 대차 구획 정리 펜스 | 자재 하역 시 전도 |  |  |  | - 신호수 배치 - 무게 중심 사전 확인 | 2 | 2 | 4 | NO | - 이동동선 확보 및 운반대차운용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11/19 |  | 홍길동
1 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차/ 운반차 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
2 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 반입 | 지게차/ 운반차 | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
3 | 설비(장비)설치 |  | RAIL 바닥 타공 작업 | - | 충돌위험 부분 |  |  |  | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | NO | 말림 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
4 | 설비(장비)설치 |  | RM, PORT 설치 | - | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 창상 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
5 | 설비(장비)설치 |  | RM, PORT 부자재 설치 | - | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 창상 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
6 | 설비(장비)전장(전기) |  | RM, PORT level 조정 | - | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 안전 펜스 작업 구역 설정 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
7 | 설비(장비)전장(전기) |  | Shelf 이동 및 정위치 안착 | - | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 1 | 2 | NO | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
8 | 시운전 |  | Shelf join 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 근로자실수(휴먼에러) |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
9 | 시운전 |  | Shelf 해체 / 양중 작업 | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO | 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 전도 반경 내 출입 금지 슬링벨트 및 샤클정격하중 확인 검토 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
10 |  |  | Shelf Build Up | 전동지게차/ 고소작업대 (렌탈) | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 슬링벨트, 샤클 등 점검 | 2 | 2 | 4 | NO | 작업구역 진입 통제 안전로프 사용 폭 1.2m이하의 경우 간접한 Index 가대/Shelf에 Joint된 상태로 Build Up실시 지게차 상승 속도 제한 장치 설치 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
11 |  |  | Shelf partition 해체 / 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 중량물 하부 출입인원 통제 | 2 | 2 | 4 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
12 |  |  | Shelf 마감 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 근로자실수(휴먼에러) |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 상하 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
13 |  |  | EFU 해체 / 설치 | 고소작업대 (렌탈) | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
14 |  |  | EFU 전장 해체 / 배선 작업 | 고소작업대 (렌탈) | 근로자실수(휴먼에러) |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 2 | 1 | 2 | NO | 고소작업자 안전벨트 착용 안전블럭 설치 및 체결 공구 낙하 방지끈 적용 후 작업 실시 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
15 |  |  | 설비 Cleaning | - | 반응성 물질 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2025-01-13 |  | 우상균
16 |  |  | 라이트 커튼 설치 | 수공구 | 추락위험 부분(개구부 등) |  |  |  | 고소 작업 시 안전고리 2중 체결 | 3 | 3 | 9 | YES | 상하 동시 작업 금지 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
17 |  |  | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 감전(안전전압 초과) |  |  |  | 작업 전 전원차단 작업 시 절연 보호구 착용 | 3 | 3 | 9 | YES | 전원투입 금지표지부착 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
18 |  |  | Panel 배선 작업-2 | 드릴,니퍼등 | 작업(조작)도구 |  |  |  | 장갑 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 안전칼 사용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
19 |  |  | RM Teaching작업 | 수공구 | 충돌위험 부분 |  |  |  | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 기동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
20 |  |  | 자동반송Test | PC | 충돌위험 부분 |  |  |  | 설비 내부에 인원 확인 후 설비기동 | 2 | 2 | 4 | NO | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 |  | 우상균
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0