## 1. 표지
PJT : Zhejiang LAIBAO AMHS PJT
(PJT Code : 7P240825ALLST)
2025. 01. 09.
| 결 재 | 작성(담당) |  | 검토 | 승인
|  | 참여근로자 | 관리감독자 (PE, PM) | 안전관리자 | 부서장
|  | 최수우 | 정상길 | 정민지 | 정영민
위험성평가표 결과서

## 2. 위험성평가 실시계획(공사개요)
2. 위험성 평가 실시 계획(공사개요)
부서명 | PM 1팀 |  |  | 담당자명 | 정상길 | PJT명 | Zhejiang LAIBAO AMHS PJT
공사개요 | [5 empty] | 위험성평가 추진 일정(계획)
공사금액(VAT포함) |  | 38712960000 |  |  |  | 평가구분 | 수시 평가
PM/연락처 |  | 정상길 수석 / 010-8163-1447 |  |  |  | 단계 | 추진일정 | 담당자
공사기간 |  | 2025.01.13 ~ 2025.06.31 |  |  |  | 1. 사전준비 | 2025-01-23 | PM : 정상길 수석 제어 :박준순 선임 기구 : 이민수 수석
사업장 |  | 입장 KTG (구 사우스밸리)
발주처 |  | LAIBAO |  |  |  | 2. 유해위험요인 파악 | 2025-01-23 | PM : 정상길 수석 제어 :박준순 선임 기구 : 이민수 수석
평균출력인원 |  | 18명
주요장비 목록 (대수) |  | 전동지게차 2대, 호이스트 크레인 3대 |  |  |  | 3. 위험성 추정 | 2025-01-23 | PM : 정상길 수석 제어 :박준순 선임 기구 : 이민수 수석
협력회사 |  | 회사명 | ADM |  |  | 4. 위험성 결정 | 2025-01-23 | PM : 정상길 수석 제어 :박준순 선임 기구 : 이민수 수석
|  | 공종 | 기구
|  | 회사명 | 로직트리 | 선우기술 | ENGKOREA | 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 | 2025-01-23 | PM : 정상길 수석 제어 :박준순 선임 기구 : 이민수 수석
|  | 공종 | 전장/제어/시운전
|  | 회사명 |  |  |  | 검토자 의견 (적정/수정/보완/재실시 및 사유 등)
공종
위험성 평가 대상 공정(작업) 목록 |  | -. RM RAIL, M-PORT, SLIDING PORT 설치 -. RM SET-UP(H/W), 시운전 -. M-PORT 시운전 -. SLIDING PORT 시운전
Note on J6: 위험작업 또는 공사성 PJT는 수시 평가에 해당되며. 1년 이상의 연구개발 PJT와 지원부서 작업은 정기평가에 해당됩니다.

## 3. 위험성평가 조직도
3. 사업장 위험성 평가 조직 구성
대표이사
김영민 사장
안전보건관리책임자
원구일 상무
안전관리자 |  |  |  | 보건관리자
정민지 사원
PM |  | 제어/전장 |  | 기타 : ( )
부서장 | 정영민 | 부서장 | 김병찬 | 부서장
관리감독자 | 정상길 | 관리감독자 | 박준순 | 관리감독자
협력사명 | ADM | 협력사명 | 로직트리 | 협력사명
선우기술
ENGKOREA

## 4. 공사일정표
[117 empty] | STK Import |  | [ | Ra | Rail |  |  | S | Shelf |  |  |  | R | RM , PORT, PANEL] | [8 empty] | E | EFU |  |  |  | T | Turn On |  |  |  | I | 1st Index Docking
[117 empty] | STK Process |  | [ |  | Mechanical | [5 empty] | Electric |  |  |  |  | Adjusting |  |  |  |  | M | Manual |  |  | E | ECS
Division | Item | [12 empty] | 2024년 | [7 empty] | 2025년
[14 empty] | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 | [30 empty] | 2월 | [26 empty] | 3월 | [31 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| FLOOR | TYPE |  |  | STK | Booth lenth(mm) | Hight(M) | CST Weight | RM | NO | FOB | M/I | Schedule | [8 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
Long Run RM |  |  |  |  | BUF-27T | 76820 | 9.8 | 840kg | 2 | 4 | 2024-05-12 | 2024-06-06 | [193 empty] | T | [40 empty] | E |  | M | [7 empty] | IDX | bar: 1월 13 월 to 1월 27 월; 1월 31 금 to 2월 9 일; 6월 6 금
4 | bar: 1월 31 금 to 5월 2 금; 5월 5 월 to 5월 6 화; 5월 12 월
| L20 |  | 1 | 1 | BUF-21A | 66150 | 9.8 | 840kg | 2 | 1 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 기구조립 | [202 empty] | E |  | M | bar: 2월 6 목 to 2월 26 수
|  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 전장작업 | bar: 2월 17 월 to 3월 8 토
|  |  | 6 | 11 | BUF-21B | 55100 | 9.8 | 840kg | 2 |  |  | 2024-05-07 | Test/보완 | [202 empty] | E |  | M | bar: 3월 7 금 to 3월 13 목
|  |  | 6 | 12 | [8 empty] | 해체/포장 | bar: 3월 14 금 to 3월 18 화
|  |  | 11 | 21 | BUF-20T | 66300 | 9.8 | 840kg | 1 |  |  | 2024-05-07 | W/packing | [202 empty] | E |  | M | bar: 3월 18 화 to 3월 21 금
|  |  | 11 | 22 | [8 empty] | 상차/출하 | bar: 4월 5 토 to 4월 6 일
|  |  | 16 | 31 | BUF-25T | 99750 | 6.7 | 840kg | 2 |  |  | 2024-05-07 | FOB | [202 empty] | E |  | M | bar: 4월 12 토
|  |  | 16 | 32 | [8 empty] | M/I | [8 empty] | 4월 12 토: 1; 4월 24 목: 13; 4월 25 금: 14; 4월 26 토: 15; 4월 27 일: 16; 4월 28 월: 17; 4월 29 화: 18; 4월 30 수: 19; 5월 1 목: 20; 5월 2 금: 21; 5월 3 토: 21; 5월 4 일: 21; 5월 5 월: 21; 5월 6 화: 21; 5월 7 수: R
|  |  | 2 | 3 | BUF-22A | 63000 | 9.8 | 840kg | 2 | 2 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 기구조립 | [209 empty] | E |  | M | [7 empty] | IDX | bar: 2월 24 월 to 3월 14 금; 6월 10 화
|  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2 |  |  | 전장작업 | bar: 3월 7 금 to 3월 24 월
|  |  | 7 | 13 | BUF-22B | 62300 | 9.8 | 840kg | 2 | 2 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | Test/보완 | [193 empty] | IDX | [15 empty] | E |  | M | bar: 3월 23 일 to 3월 29 토; 6월 10 화
|  |  | 7 | 14 | [5 empty] | 2 |  |  | 해체/포장 | bar: 3월 30 일 to 4월 3 목
|  |  | 14 | 27 | BUF-23T | 109200 | 9.8 | 840kg | 2 | 2 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | W/packing | [209 empty] | E |  | M | [28 empty] | IDX | bar: 4월 3 목 to 4월 6 일; 6월 10 화
|  |  | 14 | 28 | [5 empty] | 2 |  |  | 상차/출하 | bar: 4월 15 화 to 4월 16 수
|  |  | 15 | 29 | BUF-24T | 109500 | 9.8 | 840kg | 2 | 2 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | FOB | [8 empty] | 4월 22 화: F; 6월 10 화: T; 6월 21 토: IDX | [20 empty] | E |  | M
|  |  | 15 | 30 | [5 empty] | 2 |  |  | M/I | [8 empty] | 4월 22 화: 1; 5월 3 토: 12; 5월 4 일: 13; 5월 5 월: 14; 5월 6 화: 15; 5월 7 수: 16; 5월 8 목: 17; 5월 9 금: 18; 5월 10 토: 19; 5월 11 일: 20; 5월 12 월: 21; 5월 13 화: 22; 5월 14 수: 23; 5월 15 목: 24; 5월 16 금: 25; 5월 17 토: R
|  |  | 3 | 5 | BUF-23A | 63000 | 9.8 | 840kg | 1 | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-27 | 기구조립 | [219 empty] | E |  | M | [22 empty] | IDX | bar: 3월 13 목 to 3월 28 금; 6월 20 금
|  |  | 3 | 6 | [5 empty] | 3 |  |  | 전장작업 | bar: 3월 23 일 to 4월 7 월
|  |  | 8 | 15 | BUF-23B | 61450 | 9.8 | 840kg | 2 | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-27 | Test/보완 | [219 empty] | E |  | M | [10 empty] | IDX | bar: 4월 6 일 to 4월 12 토; 6월 20 금
|  |  | 8 | 16 | [5 empty] | 3 |  |  | 해체/포장 | bar: 4월 12 토 to 4월 16 수
|  |  | 12 | 23 | BUF-21T | 104200 | 9.8 | 840kg | 2 | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-27 | W/packing | [210 empty] | IDX | [8 empty] | E |  | M | bar: 4월 16 수 to 4월 19 토; 6월 20 금
|  |  | 12 | 24 | [5 empty] | 3 |  |  | 상차/출하 | bar: 4월 25 금 to 4월 26 토
|  |  | 13 | 25 | BUF-22T | 103000 | 9.8 | 840kg | 2 | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-27 | FOB | [219 empty] | E | IDX | M | bar: 5월 2 금; 6월 20 금
|  |  | 13 | 26 | [5 empty] | 3 |  |  | M/I | bar: 5월 27 화
|  |  | 4 | 7 | BUF-24A | 65200 | 9.8 | 840kg | 1 | 4 | 2024-05-12 | 2024-06-06 | 기구조립 | [221 empty] | IDX |  |  |  |  | E |  | M | bar: 3월 27 목 to 4월 9 수; 6월 27 금
|  |  | 4 | 8 | [5 empty] | 4 |  |  | 전장작업 | bar: 4월 7 월 to 4월 20 일
|  |  | 5 | 9 | BUF-25A | 87785 | 9.8 | 840kg | 2 | 4 | 2024-05-12 | 2024-06-06 | Test/보완 | [226 empty] | E |  | M |  |  |  |  | IDX | bar: 4월 19 토 to 4월 25 금; 6월 27 금
|  |  | 5 | 10 | [5 empty] | 4 |  |  | 해체/포장 | bar: 4월 25 금 to 4월 29 화
|  |  | 17 | 33 | BUF-26T | 84630 | 9.8 | 840kg | 1 | 4 | 2024-05-12 | 2024-06-06 | W/packing | [226 empty] | E |  | M | bar: 4월 29 화 to 5월 2 금; 6월 27 금
|  |  | 17 | 34 | [5 empty] | 4 |  |  | 상차/출하 | bar: 5월 5 월 to 5월 6 화
|  |  | 18 | 35 | BUF-27T (long Run) | 76820 | 9.8 | 840kg | 2 | 4 | 2024-05-12 | 2024-06-06 | FOB | [226 empty] | E |  | M | bar: 5월 12 월; 6월 27 금
|  |  | 18 | 36 | [5 empty] | 4 |  |  | M/I | bar: 6월 6 금
|  |  | 9 | 17 | BUF-24B | 48200 | 9.8 | 840kg | 1 | 5 | 2024-05-22 | 2024-06-16 | 기구조립 | [192 empty] | T | [40 empty] | E |  | M | bar: 4월 8 화 to 4월 21 월
|  |  | 9 | 18 | [5 empty] | 5 |  |  | 전장작업 | [233 empty] | IDX | bar: 4월 19 토 to 4월 28 월
|  |  | 10 | 19 | BUF-25B | 49555 | 9.8 | 840kg | 1 | 5 | 2024-05-22 | 2024-06-16 | Test/보완 | [192 empty] | T | [40 empty] | E |  | M | [7 empty] | IDX | bar: 4월 27 일 to 4월 30 수
|  |  | 10 | 20 | [5 empty] | 5 |  |  | 해체/포장 | bar: 4월 30 수 to 5월 2 금
|  |  | 19 | 37 | BUF-28T | 30045 | 9.8 | 1,160kg | 1 | 5 | 2024-05-22 | 2024-06-16 | W/packing | [192 empty] | T | [40 empty] | E |  | M | [12 empty] | IDX | bar: 5월 3 토 to 5월 5 월
|  |  | 19 | 38 | [5 empty] | 5 |  |  | 상차/출하 | bar: 5월 15 목 to 5월 16 금
FOB | bar: 5월 22 목
[13 empty] | M/I | [8 empty] | 5월 22 목: 1; 5월 23 금: 2; 5월 24 토: 3; 5월 25 일: 4; 5월 26 월: 5; 5월 27 화: 6; 5월 28 수: 7; 5월 29 목: 8; 5월 30 금: 9; 5월 31 토: 10; 6월 1 일: 11; 6월 2 월: 12; 6월 3 화: 13; 6월 4 수: 14; 6월 5 목: 15; 6월 6 금: 16; 6월 7 토: 17; 6월 8 일: 18; 6월 9 월: 19; 6월 10 화: 20; 6월 11 수: 21; 6월 12 목: 22; 6월 13 금: 23; 6월 14 토: 24; 6월 15 일: 25; 6월 16 월: R
비고 | [5 empty] | 1405185 |  |  | 31
Formulas:
FOB = [M/I]-25
Zhejiang LAIBAO 8.6G AMHS PJT Master Schedule

## 5. 위험성평가표
PJT명(작업명) |  |  | Zhejiang LAIBAO AMHS PJT |  | 위험성평가표 | [14 empty] | 참여근로자 |  |  | 최수우
작업기간(사내기준) |  |  | 2025.01.13 ~ 2025.06.31 | [16 empty] | 관리감독자(PM) |  |  | 정상길
평가구분 |  |  | 수시 평가 | [16 empty] | 안전/보건관리자 |  |  | 정민지
평가일시 |  |  | 2025-01-09 | [16 empty] | 부서장 |  |  | 정영민
위험성의 수준과 판단기준 | [15 empty] | 허용가능 위험성 수준 |  |  |  |  | 안전보건정보 조사표
가능성 (빈도, Frequency) | [5 empty] | 중대성 (강도, Severity) |  |  |  |  | 위험성 수준 판단 기준 |  |  |  |  | 위험성 수준 | 허용 여부 | 관리 기준 |  |  | 유해위험기계기구 |  | 지게차, 호이스트 크레인
빈도 |  | 내용 |  |  |  | 강도 |  | 내용 |  |  | S F | 1 | 2 | 3 | 4 | 1~3 | 허용 가능 | 현재의 안전대책 유지 |  |  | 도급여부 |  | 해당
5 | 최상 | 해당 안전대책이 되어 있지 않고, 표시·표지가 없으며 안전수칙·작업표준 등도 없음 |  |  |  | 4 | 최대 | ○ 사망재해 ○ 장해발생 상해 ○ 6주 이상 상해 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4~5 |  | 현재의 안전대책 유지 필요 시 추가 개선 조치 |  |  | 재해사례 |  | 재해 미발생
4 | 상 | 가드·방호덮개, 기타 안전장치를 설치하였으나, 해체되어 있으며 안전수칙·작업표준 등은 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함 |  |  |  | 3 | 대 | ○ 2주 이상 ~ 6주 미만의 상해 |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6~8 | 허용 불가 | 안전대책 수립 및 이행 |  |  | 중량물 취급 |  | 취급
3 | 중 | 가드·방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만, 작업불편 등으로 쉽게 해체하여 위험영역 접근, 위험원과 접촉이 있을 수 있으며, 안전수칙·작업표준 등은 있지만 준수하기 어려움 |  |  |  | 2 | 중 | ○ 3일 이상 ~ 2주 미만의 상해 |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9~12 |  |  |  |  | 화학물질취급 |  | 취급
2 | 하 | 가드·방호덮개 등으로 보호되어 있고, 안전장치가 설치되어 있으며 위험영역 출입이 곤란한 상태이고 안전수칙·작업표준(서) 등이 정비되어 있고 준수하기 쉬우나 피해의 가능성이 남아 있음 |  |  |  | 1 | 소 | ○ 3일 미만 상해 ○ 아차사고 |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13~15 |  | 긴급 임시 안전대책 수립 및 이행 계획된 기간에 개선조치 |  |  | 작업환경측정 |  | 비대상
1 | 최하 | 가드·방호덮개 등으로 둘러싸여 있고 안전장치가 설치되어 있으며, 위험영역 출입이 곤란한 상태 등 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음 | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 16~20 |  | 즉시 작업중단 및 개선조치 |  |  | 일평균 투입인원 |  | 18
No. | 공정분류 |  | 작업 내용 | 사용 기계ᆞ기구 화학물질 | 유해ᆞ위험요인 파악 |  |  |  | 현재 안전보건 조치 | 현재 위험성 |  |  | 개선 대상 여부 | 위험성 감소대책 |  |  |  |  | 개선 후 위험성 |  |  | 개선 예정일 |  | 개선 담당자
[10 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | [6 empty] | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
1 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 정상길
2 | 자재반입(입고) |  | 지게차를 이용한 자재 하역 | 지게차 | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 정상길
3 | 설비(장비)설치_기구 |  | RAIL 바닥 타공 작업 | 수공구 | 충돌위험 부분 |  |  |  | 함마 드릴 파지 상태 확인 | 2 | 1 | 2 | NO | 말림 방지 장갑 착용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.01.13 |  | 정상길
4 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM, PORT 설치 | 호이스트 크레인 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | - |  | 정상길
5 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM, PORT 부자재 설치 | 수공구 | 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) |  |  |  | 창상 방지 장갑 착용 | 1 | 1 | 1 | NO | N/A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |  | 정상길
6 | 설비(장비)설치_기구 |  | RM, PORT level 조정 | 수공구 | 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤) |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 1 | 2 | NO | 안전 펜스 작업 구역 설정 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.01.13 |  | 정상길
7 | 설비(장비)설치_기구 |  | Shelf 이동 및 정위치 안착 | 호이스트 크레인 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 2:1비율 안나올경우 추가 더미 설치하여 2:1 비율 유지 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 25.01.13 |  | 정상길
8 | 설비(장비)설치_기구 |  | 설비 Cleaning | 에탄올 | 반응성 물질 |  |  |  | 방독마스크 착용 고글형보안경 착용 내산장갑 착용 작업 중 휴식시간 적용 | 1 | 1 | 1 | NO | N/A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - |  | 정상길
9 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-1 | 수공구 | 잘못된 작업으로 인한 감전사고 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 전원투입 금지표지부착 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 박준순
10 | 설비(장비)설치_전장 |  | Panel 배선 작업-2 | 수공구 | 칼날에 손부위 좌상/창상 |  |  |  | 개인보호구 착용 | 2 | 2 | 4 | NO | 안전칼 사용 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 25.01.13 |  | 박준순
11 | 시운전 |  | RM Teaching작업 | 수공구 | 충돌위험 부분 |  |  |  | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | NO | 설비 기동 전 주변환경 확인 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 박준순
12 | 시운전 |  | 자동반송Test | PC | 충돌위험 부분 |  |  |  | 설비 기동 시 복명복창 준수 2인 1조 작업 준수 | 2 | 2 | 4 | NO | 라이트커튼 Error시 내부 확인 후 재기동 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 박준순
13 | 자재반출(출고) |  | 지게차를 이용한 자재 상차 | 지게차 | 기계·설비의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분 |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 정상길
14 | 자재반출(출고) |  | 지게차를 이용한 자재 상차 | 지게차 | 협착위험 부분(감김, 끼임) |  |  |  | 신호수 배치 | 2 | 2 | 4 | NO | 무게 중심 사전 확인 - 스티커 활용 등 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 25.01.13 |  | 정상길
15 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0 | NO | [7 empty] | 0